**ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ДЭД БҮТЭЦ,**

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХҮРЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР,**

**АЖИЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

**2017-12-25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт, хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээ** | | **Хэрэгжилт** | | **Хувь** |
| 1 | 1.1 Сумын МЭҮТ-т малын эмч, мал зүйчийг ажиллуулах, Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулах | | Хулд сумын МЭҮТ нь 1 орон тоотой ажиллаж байсан бөгөөд 9 сараас гэрээгээр гэрээгээр 1 ажилтан авч ажлуулан 2 орон тоотойгоор ажиллаж байна. Энэ онд “Уулын дэвжих” ХХК мал эмнэлгийн нэгж шинээр байгуулагдан 2 Мал эмнэлгийн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. | | 100 |
| 2 | 1.2 Малчдын залуу халааг бэлтгэх, малчдыг НД, ЭМТ-д бүрэн хамруулах, малчдад чиглэсэн эрүүл мэнд нийгмтйн бусад үйлчилгээг сайжруулах | | Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөрт 1 малчин хамрагдан 4 сая төгрөгний малжуулах төсөлд хамрагдсан.Мөн цөөн малтай залуу малчдыг дэмжин ОНХС- н малжуулах арга хэмжээнд 8 малчин хамрагдсан. 297 малчин НД-д 254 малчин ЭМД- д хамрагдсан. | | 90 |
| 3 | 1.3 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх, хээлтүүлэгч малд эрүүлжүүлэх шинжилгээ хийх, бог малыг угаалга, боловсруулалтанд бүрэн хамруулах, халдваргүйтлийг чанар хүртээмжтэй хийх. | | 2017онд Говьдалайжаргалант ХХК нь халдварт өвчнөөс урьдчилансэргийлэх арга хэмжээнд дараах тоонымал сүргийг хамруулсан байна. Үүнд: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлдэг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 110.000 хонинд Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин,140999 толгой малд Шүлхийн, 20.000 малд Шөвөг яарын, 12.000 малд ДХХ-н, 1500 малд Галзуугийн, 4800 малд Дуут өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин хийж 146 өрхийн 44880 толгой хурга ишиг, 330 толгой тугаланд бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин хийж.400 толгой хэлтүүлэгчээс бруцеллёзын шинжилгээ авсан.Угаалганд 86.000 мал, туулгалтанд 20.000, боловсруултанд 50.000 мал хамрагдсан. | | 100 |
| 4 | 1.4 Сумын хэмжээнд 5 төрлийн малын ашиг шимийн дундаж үзүүлэлтийг шинэчлэн тогтоох, хуц, ухныг эх сүргээс ялгах ажлыг зохион байгуулах, Мал үржлийн үйлчилгээний нэгжийг шинээр байгуулах, улс, аймгаас зохион байгуулсан гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход малчдад дэмжлэг үзүүлэх | | Аймгийн Засаг даргын А/66 дугаар захирамжаар малд “Хянан баталгаажуулалт хийх тухай”04 сард ХХААГазрын мэргэжилтэн Ж.Батбилэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг тус суманд ажилласан. Залуу малчдад мал маллах арга ухаан, малын чанар сайжруулах сургалтанд 13 малчин оролцож үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Хөдөөгийн 2 багт ажиллаж таван төрлийн малын амьдын жинг тодорхойлох, нас тус бүрээр таван төрлийн малд хэмжилт хийх, төл малын төрөх үеийн амьдын жинг тодорхойлох, Олдох багийн тэмээний хэв шинжийг тодорхойлох омог үүсгэж болох талаар санал дүгнэлт гаргаж цашид авч нэрэгжүүлэх арга ажилгааны талаар санал солилцсон. Энэ ажилгааны үр дүнд Олдохын талын тэмээ нь ашиг шим өндөртэй бусад үүлдрийн тэмээнээс ялгагдах шинж төрөхтэй байсан тул Хулд сумын Засаг дарга ХХААГ, сорилын биологийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны үндсэн дээр 60 тэмээнээс цусны дээж аван генетик шинжилгээнд явуулсан, Мөн 300 тэмээнд хэмжилт хийж судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна. | | 90 |
| 5 | 1.5 Мал өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх, бэлчээрийн 1-ээс доошгүй гүний худаг гаргах, 2-оос доошгүй энгийн худаг гаргах, сэргээн засварлахад шаардагдах хөрөнгийг шийдэх | | Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 07 сарын 25 өдрийн 03 тоот албан даалгаварыг үндэслэн сумын Засаг даргын 2017 оны 08 сарын 23 өдрийн А/43 захирамжаар Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон 3 бүлэг 13 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Ажлын хэсэг өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах талаар 2 удаа хуралдаж 4 багийн ИНХ-р малчдад өвөлжилтийн бэлтгэл хангах албан даалгавруудыг өгсөн.Мөн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд 1 удаа танилцуулаад байна. Сумын нийт нутаг дэвсгэрт ургамлын гарц сайн байснаас малын тарга, тэвээрэг сайн байна. Энэ онд 449 малчин өрх 86 мал бүхий өрхийн 221681 толгой мал 70.0 төл нийт 290.000 толгой мал өвөлжиж байна. Мөн үүнээс Өмнөговь аймгийн Цогтцөций суманд А.Гантөмөр, Б.Дунгаамаа нарын 2 өрхийн 800 гаруй толгой мал өвөлжих бусад сум аймгийн нутагт оторлож байгаа малчид байхгүй байна.Малчдад лууль, хамхуул, бусад ургамлаар гар хадлан бэлтгэх, халтар хомоол түүх, хужир шүү бэлтгэх, таана, хөмүүлийн сорс, зоодой хийх, шар сүү, тараг хоормог нөөцлөх ажлыг аймаг, сумын засаг даргын албан даалгаврын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаа. Одоогийн байдлаар малчдын гар хадлан 400.0 тн 30тн хужир шүү, малчдын өөрсдийн бэлтгэн нөөцөлсөн өвс 175 тн , 5.0 тн тэжээлийн нөөцтэй байна сумын нөөцөнд 50 тн өвс, 10.5 тн. тэжээл бэлтэгдсэн. Сумын ОНХС-аар 1 гүн өрмийн худаг малчид өөрсдийн хүчээр 2 энгийн уурхайн худаг засварласан. | | 100 |
| 6 | 1.6 Малчдын хоршоог дэмжих, шинээр байгуулах, тэднийг малчдаас түүхий эд авах, анхан шатны тордолт хийх, үндэсний үйлдвэрт ноос, арьс шир тушаах зэрэг ажилтай уялдуулж ажиллах | | Сумын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн чиглэлийн 3 хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ онд 172 өрхийн 78 тн ноос хоршоогоор дамжуулан үндэсний үйлдвэрт тушаагдан малчид урамшуулалд хамрагдсан. | | 90 |
| 7 | 1.7 Байгуллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын тэжээл тариалахад нь зээл олгох, усалгааг шийдэх зэрэг дэмжлэг үзүүлж, хүлэмж, зоорийн ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авах, Чацаргана дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | | Энэ онд 6 иргэн 5.2 га талбайд төмс хүнсний ногоо тариалан 2.85 тн төмс, 1.56 тн хүнсний ногоо хураан авсан. Мөн 0.3 га талбайд малын тэжээлийн ургамал тариалж 3 тн хураан авсан | | 90 |
| 8 | 1.8 “Мах” Сүүний аян” зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан мах, сүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх | | Аяны хүрээнд иргэдэд сургалт мэдээлэл хүрэгсэн | | 70 |
| 9 | 1.9 “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого” “ Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр” “Сав баглаа боодол үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх, согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах, гарсан зөрчлийг арилгуулах | | Сав баглаа боодол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 115 иргэнд сургалт мэдээлэл өгж Хөх сав канистерийг ашиглахгүй байх зөвлөмж өгсөн. Мөн 3 төсөвт байгуулга 2 аж ахуйн нэгжид шалгалт хийсэн.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 6 аж ахуйн гэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. 1 хүнсний дэлгүүрийн эрхийг загдсан хугацаанд нь сунгах өргөдөл хүргүүлсэн. | | 90 |
| 10 | 1.10 Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны салбарын тоо, төрөл, хүчин чадлын ашиглалтыг салбар бүрээр шинэчлэн гаргаж, өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх | | Суманд үйл ажилгаа явуулж буй 10 хүнсний дэлгүүр, 3 цайны газрын мэдээллийг хүрэгсэн. | | .90 |
| **Хоёр. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулах зорилтын хүрээнд:** | | | | | |
| 11 | 2.1 “Үйлдвэрлэлийг дэмжих жил”-ийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх, Сайнцагаан-3 Эрдэнэдалай-2 бусад сумд нэгээс доошгүй шинэ үйлдвэртэй болох | Суманд хэрэгжих боломжтой үйлдвэрлэлийн судалгааг гаргасан. | | | 70 |
| 12 | 2.2 Өмнөх жилүүдэд ЖДҮХС-аас болон”Сум хөгжүүлэх сан”-гаас олгосон зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавьж ажиллах, “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас зээл олгох ажлыг журам зааврын дагуу хийх, зээлийн батлан даалтын санг хэрэгжүүлэх, мэдээ тайланг хугацаанд ирүүлж байх | 2017 онд 12 иргэнд 91.5 сая төгрөгийн зээл олгоод байна. Төсөл сонгон шалгаруулах комиссыг сумын засаг дарга ахлан 7 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр хэлэлцэн шийдвэр гаргадаг. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн баталсан тэргүүлэх чиглэлийг баримтлан төслийг сонгон шалгаруулж байна. Энэ онд гэрээний хугацаа хэтэрсэн 9 иргэн, хуваарын дагуу төлөлтөө хийгээгүй 1 иргэнийг шүүхэд шилжүүлэн эвлэрүүлэн жуулчилж шүүхийн гэрээний дагуу 8 иргэн төлөлтөө хийсэн 2 иргэний заагдсан хугацаа дуусч, шүүхийн шатанд шилжүүлсэн. | | | 100 |
| 13 | 2.3 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид, малчдыг “Дундговь түншлэл-2017” болон улс, бүс, орон нутгийн үзэсгэлэн худалдаа, бусад арга хэмжээнд өргөн оролцуулах | “Дундговь түншлэл 2017” үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний бүтээгдэхүүн, цагаан идээгээр 8 иргэн амжилтай оролцож Бүлээн багийн малчин Х.Ганболдын айраг олны таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. | | | 100 |
| 14 | 2.4 Халуун ус, зочид буудал, ахуйн бусад үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд зээл олгох, бусад хэлбэрээр дэмжих | 2 халуун ус, 2 үсчин, 2 зочид буудал үйл ажиллагаа явуулж байна. | | | 90 |
| 15 | 2.5 Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид газар эзэмшүүлэх, иргэдэд газар өмчлүүлэх, газрын ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авах, газрын төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэх | Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар 2 аж ахуйн нэгжид 2400м2, газар ашиглалтаар 05 гад ШТС-н зориулалтаар, өвөлжөө хаваржааны зориулалтаар 58 өрхөд 29 га газарыг Засаг даргын захирамжаар эзэмшүүлсэн. Мөн 2 иргэнд 1400 м2 газрыг өмчлүүлсэн. | | | 100 |
| 16 | 2.6 Дэд бүтцийн чиглэлээр улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, засвар, шинэчлэлтийн ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх | Дэд бүтцийн чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөгө гарган ажиллсан. | | | 90 |
| 17 | 2.7 Сумын төвийн цахилгаан, халаалт, ус хангамж, орчны тохижилтыг сайжруулах, төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах арга хэмжээ авах | Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд ажлын төлөвлөгөө гарган сумын төвийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг хангуулан ажилласан. | | | 90 |
| **Гурав. Хөрөнгө оруулалтын үр ашигийг дээшлүүлэх, худалдан авах ажиллагаа, өмчийн бодлого зохицуулалтын хүрээнд:** | | | | | |
| 18 | 3.1.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг сумын хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулан төлөвлөж, хууль журмын дагуу эрэмбэлж, иргэдээс санал авч батлуулах | ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг Багийн ИНХ-аар саналыг авч, сумын хөгжлийн бодлоготой уялдуулан ажлынхэсгээр хэлэлцэн эрэмбэлж Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулж ажилласан. | | 100 | |
| 19 | 3.2.Тендер шалгаруулалтыг төрийн болон орон нутгийн өмчөөр хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийн дагуу явуулж, гүйцэтгэгч сонгох, гэрээ байгуулах,ажлын гүйцэтгэлд нь захиалагчийн болон техникийн хяналт тавин ажиллах. | Орон нутагт А3 сертификадын эрхтэй хүнгүй учир нэг тендерийн ажлыг аймагт зарлан шалгаруулсан.  Бусад ажлыг орон нутагт хууль тогтоомжийн дагуу шууд гэрээгээр гүйцэтгэж хяналт тавьж ажилласан. | | 100 | |
| 20 | 3.3.Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлыг хүлээн авч, тайлан мэдээг тухай бүр ирүүлж байх, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг орон нутгийн өмчид бүртгэж тайлан балансад тусгах. | Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлыг ажлын хэсэг хүлээн авч, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулж, өөрийн өмчид бүртгүүлж ажилласан. | | 100 | |
| **Хэрэгжилтийн хувь** | | | | **92.5%** | |

ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ө.ӨСӨХЖАРГАЛ