

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | Драмын урлагийн шилдэг бүтээл, шилдэг уран бүтээлчийг шалгаруулах “Гэгээн Муза” 14 олон улсын театрын их наадамд оролцох | | | ***Тоо:*** 1 удаа,  ***Үзэгчийн тоо:*** 300  ***Чанар:*** - Дуулалт жүжгийн төрөлд МУСТА П.Нямлхагвын зохиол, МУСТА Д.Доржсүрэнгийн найруулга “Уяхан замбу тивийн наран” дуулалт жүжгээр оролцох мэдүүлгийг хүргүүлсэн байх  Жич: 3D проекторын санхүүжилтийн асуудал шийдэгдвэл   * “Гэгээн Муза” 14 олон улсын театрын их наадамд чанартай уран бүтээлээр амжилттай оролцсон байх   ***Хугацаа:*** 2 сард | | Улс, орон нутгийн Театр, чуулгуудын уран бүтээлчидтэй хамтарч ажиллаж туршлага судлана. Жүжигчдийн ур чадвар сайжирна. Төв халхын дуулалт жүжгээ таниулан сурталчилна | | | 106 сая | | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн  Маркетингийн алба  Драм анги | |
| **1.4** | Төвийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд, уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтарсан тоглолт, харилцан сургалт, уралдаан, наадмуудыг зохион байгуулах | | | ***Тоо:*** 2-3 удаа  ***Чанар:*** - Төвийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллаж, туршлага солилцох хамтарсан сургалтууд, тоглолт зохион байгуулсан байх.   * Улсын чанартай уралдаан наадамд оролцох ба хамтран зохион байгуулсан байх.   ***Хугацаа:***2, 3, 7, 10, 12 сард | | Уран бүтээлчдээс туршлага судлана. Цаашид хамтран ажиллах нөхцөл боломж бүрдэнэ. Уран сан баяжсан байна. | | | 3,5 сая | | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн  Маркетингийн алба | |
| **1.5** | Мартын 8 буюу эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг тохиолдуулан Дуурьсал хамтлаг, эрэгтэй уран бүтээлчдийн “Бүсгүй минь чи инээмсэглэж яваарай” шинэ уран бүтээлийн тоглолт хийх | | | ***Тоо:*** 1 удаа Үзэгчийн тоо: 350  ***Чанар:*** -Анги тус бүр 2-6 шинэ уран бүтээлүүдээр оролцсон байх.   * Мандалговь хотод амьдарч буй хөгжлийн бэрхшээлтэй болон нэн ядуу 10-20 ээжүүдэд тоглолтыг урилгаар үзүүлнэ. * Шинэ уран бүтээлүүдээр урын санг баяжуулсан байх.   ***Хугацаа:*** 3 сард | | Шинэ уран бүтээл хийгдэж уран бүтээлчдийн ур чадвар сайжирч уран бүтээлчдийн болон байгууллагын урын сан баяжина. Соёлын үйлчилгээнд хамрагдаж буй ээжүүдийн тоо нэмэгдэнэ. | | | 1,5 сая | | | Дуу ангийн ахлагч П.Цолмонтөгс | |
| **1.6** | Эр цэргийн баярт зориулсан “Эрчүүдээ дуулъя” шоу цэнгүүн | | | ***Тоо***: 1 удаа, Үзэгчдийн тоо: 200  ***Чанар***: - Шилдэг уран бүтээлүүдээс бүрдсэн шоу цэнгүүнийг Nitro night club болон бусад хувийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан байх.  - Аавын тухай цэрэг эх орны тухай дууг түгээн дэлгэрүүлж, сурталчлан алдаршуулсан байх.  ***Хугацаа:*** 3 сард | | Соёлын чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээ нийт ард иргэдэд хүрнэ. | | | 1,5 сая | | | Дуучин Д.Нямжаргал, Б.Энхбаяр  Маркетингийн алба | |
| **1.7** | HAPPY 41 инээдмийн баярын хөтөлбөрт шоу тоглолт | | | ***Тоо:*** 1 удаа, **Үзэгчдийн тоо:** 250  ***Чанар:*** - Шинэ хошин уран бүтээлүүдээс бүрдсэн1 удаагийн тоглолт зохион байгуулсан байх.   * Нийгмийн сөрөг үзэгдэл, үзэгчдийг гэгээрүүллэх Үзэгчдийн ажлын алжаал ядаргааг тайлан, уран бүтээлүүдээр дамжуулан нийгэмд эерэг чиг хандлагийг хүргэсэн байх.   **Хугацаа:** 4 сард | | Шинэ залуу уран бүтээлчдийг олонд таниулан, уран бүтээлээ сурталчилж, урын сан баяжина. | | | 1 сая | | | Драм ангийн ахлагч Н.Идэрбаяр, Н.Бямбасүрэн  Маркетингийн алба | |
|  | Шилдэг уран бүтээлүүдийг дүрсжүүлэн орон нутгийн болон Олон нийт телевиз, сонин сэтгүүлд өгч үзэгчдийн хүртээл болгох | | | ***Тоо:*** 130000 үзэгчдэд уран бүтээлээ хүргэсэн байна.  ***Чанар:*** -5-10 уран бүтээлийг дүрсжүүлэн үзэгчдэд хүргэсэн байх.   * Уран бүтээлчдийг олонд таниулан алдаршуулсан байх.   ***Хугацаа:*** 4, 7 сард | | Дуу хуурын өлгий нутаг, уран бүтээл, уран бүтээлчдээ таниулан сурталчилна | | | 5 сая | | | Маркетингийн алба  Ангийн ахлагч нар | |
|  | Нутгийн алдартан, гавьяатнуудын нэрэмжит уралдаан, наадмыг зохион байгуулж, тэдний уран бүтээлийг залгамж хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах | | | ***Тоо:*** 1 удаа, Үзэгчийн тоо – 300  ***Чанар:*** - МУГЖ Ж.Дүнжмаагийн нэрэмжит насанд хүрэгчдэд зориулсан Ардын богино дуу дуулаачдын аймгийн наадмыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулсан байх.   * Уралдааны удирдамжийг 3 сард боловсруулан бүх сумдад хүргүүлсэн байх. * Уралдаанд оролцогчдын чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор онлайн сургалт явуулсан байх. * БСУГ-ын мэргэжилтэнтэй хамтран ЕБС-иудын сурагчдад Гавьяатын амьдрал, уран бүтээлийг сурталчилсан хичээл, танилцуулгыг хийсэн байх.   - Ардын авьяастануудыг тодруулан, авьяасыг нь хөгжүүлсэн байх.  ***Хугацаа:*** 4 сард | | Дундговь нутгаас төрөн гарсан гавьяатуудыг алдаршуулна.  Дуу хуурын өлгий хэмээх алдарыг хамгаалан үлдэх, өв соёл түүхээ сурталчлан таниулж, ардын авьяастнуудыг авьяасыг нээн илрүүлж хөгжүүлнэ. | | | 5 сая | | | АЗДТГ НБХ, БСУГ  Ангийн ахлагч нар  Маркетингийн алба | |
| **1.10** | Эх үрсийн баярын өдрийг тохиолдуулан “Ээжийн эрэлд” хүүхдийг жүжгийг тайзнаа тавих | | | ***Тоо:*** 2 удаа, 600 үзэгчдэд уран бүтээлээ хүргэнэ.  ***Чанар:*** - Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийн хүрээнд “Ээждээ би хайртай” захидлын уралдааныг Аймгийн Утга зохиолын нэгдэлтэй хамтран зохион байгуулж аймгийн СӨБ, ЕБС-ийн сурагчдыг хамруулсан байх.   * Мандалговь хотод амьдарч буй хөгжлийн бэрхшээлтэй болон нэн ядуу 10-20 хүүхэд багачуудыг “Ээжийн эрэлд” хүүхдийн жүжгийг үзүүлэн бэлэг барина. * Шинэ уран бүтээлээр урын санг баяжуулсан байх.   ***Хугацаа:*** 6 сард | | Хүүхдийн жүжгээр урын сангаа баяжуулна.  Хүүхдэд гоо зүй, ёс суртахууны өв тэгш хүмүүжил олгоход тусална. | | | 1,5 сая | | | Драм анги  Маркетингийн алба | |
| **1.11** | Дэлхийн бүжигчдийн баярын өдрийн тохиолдуулан бүжгийн өдөрлөг зохион байгуулах | | | ***Тоо:*** 1 удаа, **Үзэгчийн тоо:**300  ***Чанар: -*** ТТХТ-ийн бүжгийн дугуйлангийн багш Б.Мөнхцогзолтой хамтран зохион байгуулсан байх.   * Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын ЕБС-ийн Дуу хөгжмийн багш нартай хамтарч ажилласан байх.   **Хугацаа:** 5 сард | | Дундговь аймгийн Бүжгийн урлагт сонирхолтой ард иргэдхамрагдана. Хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлнэ. | | | 1 сая | | | Бүжиг анги  Маркетингийн алба | |
| **1.12** | Ардын хувьсгалын 97 жил, Мандалговь хотын 53 жил, Сайнцагаан сумын 94 жилийн ойд зориулсан соёл урлагийн арга хэмжээг зохион байгуулах | | | ***Тоо:*** 2-4 удаа, Үзэгчийн тоо – 3000  **Чанар:** - Баяр наадмын арга хэмжээг тусгай төлөвлөгөө хөтөлбөр боловсруулан өргөн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байх.  ***Хугацаа:*** 7 сард | | Шинэ уран бүтээлүүдээр урын сан баяжина.  Соёлын чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг нийт ард иргэдэд хүргэнэ. | | | 10 сая | | | Захиргаа, Уран сайхны зөвлөл,  Ангийн ахлагч багш нар, уран бүтээлчид  Маркетингийн алба | |
| **1.13** | Орон нутгийн театр, чуулгуудын дунд 4-н жил тутам зохиогддог шилдэг бүтээлийн уралдаанд оролцох | | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** - Мэргэжлийн өндөр түвшинд туурвисан уран бүтээлээр оролцоно.  - Аймаг орон нутгаас дэмжлэг үзүүлсэн байна.  - ***Хугацаа:*** 3-4 сард | | Театрын уран бүтээлийг олон нийтэд сурталчлан таниулна. Уран бүтээлчдийн ур чадвар өснө. | | | 35 сая | | | АЗДТГ, БСУГ, ТХДЖТ, Нийт уран бүтээлчид, ажилчид | |
| **1.14** | Улс, бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагдах уралдаан тэмцээнд мэргэжлийн уран бүтээлчдийг оролцуулах | | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** - Уран бүтээлчдийн бэлтгэлийг сайн хангах нөхцөл бололцоогоор хангаж ажилласан байх.  ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | Уран бүтээлчдийн ур чадвар өснө. Аймаг орон нутаг, Театр урлагаа таниулан сурталчилна. | | | 2,5 сая | | | Нийт уран бүтээлчид | |
| **1.15** | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн харилцаанд тэгш хамруулах зорилгоор соёл, урлагийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх | | | ***Тоо:*** 8-10 удаа, Иргэдийн тоо – 100  ***Чанар:*** - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг 3-аас доошгүй арга хэмжээнд оролцуулсан байх.  **Хугацаа**: 1-12 сард | | ХБИ-ийг нийгмийн харилцаанд тэгш хамруулан соёл, урлагийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэнэ. | | | 1,5 сая | | | Маркетингийн алба | |
| **1.16** | Найрал дуу ангийн “Дуулалт нутгийн аялгуу ” аялан тоглолтыг зохион байгуулах /Дуурьсал хамтлаг/ | | | ***Тоо:*** 1 удаа, Үзэгчийн тоо – 300  ***Чанар:*** - 5-8 сумдаар аялан тоглолтыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан байх.   * Дуучдын шилдэг уран бүтээлийн тоглолтыг зохион байгуулсан байх. * Дуучдын амьдрал уран бүтээлийг олонд сурталчлан таниулж дууны гайхамшиг, дуулах ур зүйг сурталчилсан байх. * ***Хугацаа:***2-р улиралд | | Соёлын чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг нийт ард иргэдэд хүргэнэ. | | | 1,5 сая | | | Дуу ангийн ахлагч П.Цолмонтөгс | |
| **1.17** | “Цасан хаялага” шинэ жилийн хөтөлбөрт шоу тоглолтыг зохион байгуулах | | | ***Тоо:*** 3-5 удаа, Үзэгчийн тоо – 3500  ***Чанар:*** - Төв сүлд модны наадам болоод Албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн шинэ жилийн баярт хуваарь, захиалгын дагуу 10-20 үйл ажиллагаанд ажилласан байх.   * Бүх уран бүтээлчид 2-3 шинэ уран бүтээлээр оролцсон байх.   ***Хугацаа:*** 12 сард | | Театрын урын сан баяжина. Соёл урлагийн чанартай үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэнэ. | | | 10 сая | | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн  Хандивлагч байгууллагууд  Ангийн ахлагч нар  Маркетингийн алба | |
| **1.18** | Шинэ уран бүтээл, өвөл цагийн үзвэрийн 78 дахь жилийн нээлтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, тэмдэглэн өнгөрүүлэх | | | ***Тоо:*** 2-3 удаа, Үзэгчийн тоо – 600  ***Чанар:*** - Нээлтийн арга хэмжээг тусгай хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан байх.  2-3 өдрийн турш 2-3 шинэ болон сэргээн тавьсан уран бүтээлүүдийг бэлтгэж оролцоно.  - ***Хугацаа:*** 11 сард | | Урын сан баяжина.  - Театрын үйл ажиллагаатай ард иргэд танилцана. Соёл урлагийн чанартай үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэнэ. | | | 5 сая | | | Маркетингийн алба  Ангийн ахлагч нар, уран бүтээлчид | |
| **1.19** | “Дуу хуур бидний өв соёл” сумдын соёл урлагийн өдрүүд болон албан байгууллагуудын урлагийн үзлэгийг зохион байгуулж, биет бус соёлын өвийг түгээн дэлгэрүүлнэ. | | | ***Тоо:*** 2 удаа ***Үзэгчийн тоо:*** 450  ***Чанар:*** - Зохион байгуулагдах үйл ажиллгаанд шаардагдах төсвийг орон нутгийн төсөв болон бусад эх үүсвэрээс шийдвэрлүүлсэн байх.   * “Дуу хуур бидний өв соёл” 3-4 сумдад соёл урлагийн өдөрлөгийг 1-2 тоглолт, жүжгээр сумдын ард иргэдэд үйлчилсэн байх. * Албан байгууллагуудын урлагийн үзлэг зохион байгуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх болон шүүгчийг томилж хамтран ажилласан байх.   **Хугацаа:** 1-12 сард | | Ардын авьяастнуудыг нээн хөгжүүлж, тэдэнд анхан шатны мэдлэг олгоно.  Нутаг дэвсгэрийн хүн амд урлаг соёлоор хүрч үйлчилнэ. | | | 2,5 сая | | | НБХ, БСУГ, ТХДЖТ  Сумдын ЗДТГ | |
| **2.0. “УРАН БҮТЭЭЛЧДИЙН МЭРГЭЖИЛ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ МЭРГЭШСЭН УРАН БҮТЭЭЛЧ, АЖИЛТНААР ХҮНИЙ НӨӨЦӨӨ БЭХЖҮҮЛЭХ, ХӨДӨӨГИЙН ИРГЭДЭД СОЁЛ УРЛАГААР ҮЙЛЧЛЭХ “ ГЭСЭН БАЙГУУЛЛАГА (НЭГЖ)-ЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | “Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөр”-г үр дүнтэй хэрэгжүүлэх | | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** - 2018 онд Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тусгай төлөвлөгөө гарган батлуулж хэрэгжүүлсэн байна.  - Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг 80-с доошгүй хувьд хүргэсэн байна.  - Сул орон тоог сонгон шалгаруулалт хийж гэрээт ажилтан болон мэргэжилтэй боловсон хүчнээр нөхсөн байна.  - Мэргэжлийн боловсон хүчний тоог нэмэгдүүлнэ.  ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | | | Мэргэжлийн боловсон хүчний тоо нэмэгдэнэ.  - Уран бүтээлийн чанар тодорхой түвшингээр ахина. | | 4 сая | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн  Маркетингийн алба | |
| **2.2** | МУЗГҮАХ /3.2.44/ Төв Халхын дуулалт жүжгийн театрт дутагдалтай байгаа мэргэжлийн боловсон хүчнийг соёл, урлагийн сургуулиудад аймгийн гэрээгээр суралцуулах, түр гэрээ байгуулан ажиллуулах замаар хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | | | ***Тоо:*** 1-2 удаа  ***Чанар:*** Нэн шаардлагатай 1-2 уран бүтээлчийг гэрээгээр сургасан байх  -Шаардлагатай тохиолдолд уран бүтээлчдийг түр гэрээгээр ажиллуулсан байх  ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | | | Мэргэжлийн уран бүтээлчдийн хангалт нэмэгдэж, уран бүтээлийн чанар сайжирна. | |  | | НБХ, БСУГ, ТХДЖТ | |
| **2.3** | “Өрх бүр угийн бичгээ хөтөлцгөөе” аяныг үргэлжлүүлэн дүгнэж, гэрчилгээжүүлэх/3.4.12/ | | | *Тоо:* 1 удаа  *Чанар:* - Угийн бичгийг үргэлжлүүлэн өмнөх оноос 10 хувиар нэмэгдүүлсэн байна.   * Угийн бичгийг сайн боловсруулан хөтөлсөн уран бүтээлч, ажилтныг шалгаруулж гэрчилгээ олгосон байна.   *Хугацаа:* 1-12 сард | | | | Ураг төрлөө танин мэднэ. Үр хойчдо өвлүүлэн үлдээнэ. | | 500,0т | | Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан Л.Буянжаргал | |
| **2.4** | Соёл, урлагийн салбарт ажиллагсдын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинарыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн зохион байгуулах | | | ***Тоо:*** 3-5 удаа  ***Чанар:*** - Нийт ажиллагсдын 30 хувийг хамруулсан байна.   * Төлөвлөгөө гарган сургалт семинарыг холбогдох дээд шатны байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. * Байгууллага дээр зохион байгуулж байгаа сургалтуудад уран бүтээлчид ажилчдыг ирц бүрэн хамруулж байх   ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | | | Уран бүтээлчид, ажилчид, мэргэжилтэнүүдийг мэдлэг чадвар нэмэгдэнэ. | | 4 сая | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн  Ангийн ахлагч нар  Маркетингийн алба | |
| **2.5** | Соёл, урлагийн байгууллагад нэн шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, ажлын байраар хангах, нийгмийн баталгааг сайжруулах талаар бүх талын дэмжлэг үзүүлэх | | | ***Тоо:*** 1-3 удаа, 10-аас доошгүй хүн  ***Чанар:*** - Шаардлатай нарийн мэргэжлийн уран бүтээлчдийн судалгааг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн санал санаачилга гаргаж ажиллана.   * Ажиллаж буй нийт ажилчид, уран бүтээлчдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах талаар төлөвлөгөө гаргаж арга хэмжээ авч ажиллана.   ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | | | Тогтвор суурьшилтай ажиллаж, хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ. Уран бүтээлчид ажилчдын нийгмийн баталгаа сайжирна. | | 5 сая | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн  Ангийн ахлагч нар  Маркетингийн алба | |
| **3.0. “СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЗВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНДЭЭ МЕНЕЖМЕНТИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ “ ГЭСЭН БАЙГУУЛЛАГА (НЭГЖ)-ЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | Морин хуур, уртын дууны сургагч багш нарыг бэлтгэн, сургалт явуулж, морин хуур, уртын дууны хамтлаг, чуулга байгуулан, дуу хуураа өвлүүлэн хөгжүүлэх | | | | ***Тоо:*** 1-2 удаа  ***Чанар:*** - Бүх сумдад морин хуур, уртын дууны сургагч багш нарыг бэлтгэхэд хамтарч ажиллана.   * Сум бүрт морин хуур, уртын дууны хамтлаг, чуулга байгуулах санал, хүсэлт хүргүүлэн сургалтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.   - Ардын авьяастнуудыг нээн хөгжүүлж, тэдэнд анхан шатны мэдлэг олгон, морин хуур, уртын дуугаар хичээллэгчдийн тоо нэмэгдэнэ.  **Хугацаа:** 1-12сард | | Дуу хуурын өлгий нутагтаа 3000 уртын дууч, морин хуурчдын наадмыг зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдана. | | | | 5.6 сая | | АЗДТГ, БСУГ,  ТХДЖТ, Сумдын Засаг дарга |
| **3.2** | Морин хуур, Уртын дуу, Ардын болон орчин үе, цэнгээнт бүжгийн сургалтыг насны ангилал хамаарахгүйгээр зохион байгуулах | | | | ***Тоо:***- Хамрагдах суралцагчдын тоо – 100-200, Сургалт зохион байгуулах багш нар – 13  ***Чанар***: - Хөдөө сумдын соёлын төв болон театрын уран бүтээлчдийг хамруулсан сургалт явуулсан байна.  Ардын авьяастнуудыг нээн хөгжүүлж, тэдэнд анхан шатны мэдлэг олгоно.  ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | Ардын авьяастнуудыг нээн хөгжүүлж, тэдэнд анхан шатны мэдлэг олгож ур чадвар сайжирна. | | | | 2,6 сая | | Нийт уран бүтээлчид, Ангийн ахлагч нар |
| **3.3** | Хөгжмийн лекц концертыг зохион байгуулах | | | | ***Тоо:*** 2-5 удаа  ***Чанар:*** - Үндэсний хөгжмийн төрлүүдээр 5-12-р ангиудын сурагчдад зохион байгуулна.  - Сайнцагаан сумын 7 сургуулийг хамруулах, сумдад ажиллах ЕБС-ийн сурагчдын үндэсний хөгжмийн талаарх мэдлэгтэй болно.  - Үндэсний өв соёлоо судлан мэдэж, дээдлэн хамгаална.  ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | ЕБСурагчдын үндэсний хөгжмийн талаарх мэдлэгтэй болно. | | | | 1,5 сая | | Хөгжим ангийн ахлагч М.Наранбаатар  Маркетингийн алба |
| **3.4** | Соёл, урлагийн үзвэр үйлчилгээг сайжруулах, соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн онцлогт тулгуурласан дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангах | | | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** - 2017-2020 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж 7-с доошгүй ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.   * Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ   ***Хугацаа***: 1-12 сард | | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл хөгжинө. | | | | 6 сая | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн Маркетингийн алба |
| **3.5** | | Соёл, урлагийн байгууллагын үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөнөөс давсан орлогыг зарцуулах хүсэлтийг журмын дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ авах. | | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** Орлогын төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүлж, нэмэлт орлогын мэдээллийг журмын дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ авч ажиллана.   * Студи /дуу чимэглэлийн найруулагч Б.Энхбаяр/, байгууллагын автобус /жолооч Ж.Балжир/, хувцас прокат /хувцасны эрхлэгч Ш.Дуламжаргал/, болон анги тус бүрт орлогын төлөвлөгөө өгч, гэрээ байгуулан ажиллана.   ***Хугацаа:*** 1 сард | | Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлого нэмэгдэнэ. | | | |  | | Дарга, уран сайхны удирдагч Д.Доржсүрэн Нягтлан бодогч Р.Мөнхсүрэн |
| **3.6** | | Шинээр туурвисан болон шинэчилсэн уран бүтээлийг нутаг дэвсгэрийн хүн амд хүргэх | | | ***Тоо:*** 1-3 удаа  ***Чанар:*** - Аймаг, сумдад тодорхой хуваарийн дагуу 3-аас доошгүй удаа уран бүтээлээр үйлчилсэн байна.   * Хүн амд соёлын чанартай үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэнэ.   ***Хугацаа:*** 5, 10 сард | | Нутаг дэвсгэрийн хүн амд соёлын чанартай үйлчилгээг хүртээмжтэй хүрнэ. | | | | 3 сая | | Ангийн ахлагч нар  Маркетингийн алба |
| **4.0. “СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ, ХУУЛЬ ДҮРЭМ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ,БАЙГУУЛЛАГЫН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗЫГ САЙЖРУУЛАХ" ГЭСЭН БАЙГУУЛЛАГА (НЭГЖ)-ЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ:** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | | | Соёл, урлагийг 2017-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэхэд санал хүсэлт бодлогоо тусгуулж хамтран боловсруулах | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** - Бодлого боловсруулан батлуулсан байна.   * Чанартай уран бүтээл туурвиж, үзэгч түмэндээ соёлтой боловсон үйлчлэн, үйлчлүүлэгчдэд сэтгэл ханамжтай орчинг бүрдүүлнэ.   ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | | Нутаг дэвсгэрийн хүн амд соёлын чанартай үйлчилгээг хүртээмжтэй хүрнэ | | - | | | Аймгийн ЗДТГ  БСУГазар  ТХДЖТ |
| **4.2** | | | Нэг давхарын 00 засвар тохижилтыг хийж гүйцэтгэх | | ***Тоо:*** 1 удаа  ***Чанар:*** - Зургийн төсөл, төсөв гарган батлуулах   * Үйлчилгээний байгууллагын стандартанд нийцэхүйц орчин үеийн шийдлээр засварлан тохижуулах   ***Хугацаа:*** 1-12 сард | | | Үзэгчдэд тав тухтай орчин нөхцөл бүрдэнэ. | | 10.0 сая | | | АЗДТГ,  СЦ сумын ЗДТГ  БСУГ, ТХДЖТ |
| **4.3** | | | Байгалийн задгай театруудын менежментийг сайжруулж, аймаг, бүс, улсын болон олон улсын чанартай урлаг соёлын арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | | **Тоо:** 1-2 удаа  **Чанар:** - Орон нутгийн болон төвийн байгууллагуудтай хамтран Олон улс, улсын соёл урлагийн арга хэмжээг зохион байгуулах  Жич: Аймаг орон нутгаас төсөв, санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх  **Хугацаа:** 1-12 сард | | | Соёлын аялал жуулчлал хөгжиж үзэгчдийн тоо нэмэгдэнэ. | | 30.0сая | | | Аймгийн ЗДТГ, БСУГ,  ТХДЖТ, ТТХТ |
| **4.4** | | | Байгууллагын гадна талбайд засвар тохижилтыг хийж цэцгийн мандалтай болох | | **Тоо:** 1 удаа  **Чанар:** 2 талын шат, замын зогсоолыг шинэчлэн засварлаж, цэцгийн мандалтай болох  **Хугацаа:** 8 сард | | | Байгууллагын өнгө үзэмж сайжирч орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна. | | 20.0 сая | | | Үйлдвэр анги |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

МЕНЕЖЕР Б.ЦОЛМОНГЭРЭЛ