**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

**(2018 оны жилийн эцэс)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | | | | | **Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт** | | |
| **Хэрэгжилт** | | **Хувь** |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | **4** |
| **А. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА** | | | | | | | | |
| **Стратегийн зорилт 2.4.1.** Татварын эрх зүйн олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн шинэчлэх, боловсронгуй болгоход шийдвэр гаргах түвшиний байгууллагад дэмжлэг үзүүлж, хууль хэрэгжүүлэх арга зүйг сайжруулах, холбогдох судалгаа, санал, зөвлөмжийг мэргэшлийн өндөр түвшинд боловсруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх; | | | | | | | | |
| 1 | Шинээр батлагдсан болон мөрдөж буй татварын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журам, аргачлал, заавар, тайлангийн маягт зэрэг эрх зүйн баримт бичгийн төсөлтэй танилцаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх  **Тоо:** 19  **Чанар:** Холбогдох хууль, тогтоомжтой тухай бүр танилцсан байна.  **Хугацаа:** Жилдээ | | | | | Нэмэлт, өөрчлөлт орсон ААНОТ-ын тухай, ХХОАТ-ын тухай, Газрын төлбөрийн тухай хууль шинээр батлагдсан Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиудтай танилцаж, холбогдон гарсан Татвар төлөгчийг бүртгэх журам, маягт, заавартай танилцан холбогдох газарт хүргүүлж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. | | 100 |
| 2 | Татвар төлөгчдийн хууль тогтоомж мөрдөлтийг сайжруулах Сегментийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, арга зүйгээр хангах, холбогдох саналыг ТЕГ-т хүргүүлэх **/тусгай арга хэмжээ**/  **Тоо:**1  **Чанар:** Татвар төлөгчийн борлуулалтын орлогын дүн болон эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс хамаарч сегментийн ангилалд хувааж, уг ангилалд тохирсон сегментийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Аймгийн хэмжээний бүх татвар төлөгчдийг сегментээр ангилан эрсдлийг тооцох ажилласан. Үүнд: Дунд сегментийн татвар төлөгч 88 буюу 8,2 хувь, Жижиг сегментийн татвар төлөгч 451 буюу 41,8 хувь Бичил сегментийн татвар төлөгч 540 буюу 50 хувь байна. Цаашид дунд сегментийн татвар төлөгчтэй хамтран ажиллах сургалт сурталчилгаа явуулах шаардлагатай байна. Холбогдох тасгууд сегментийн ангилалаар судалгаа гарган ТЕГ-т хүргүүлсэн. Татвар төлөгчийг үйл ажиллагааны чиглэлээр сегментээр ангилж үзэхэд бичил татвар төлөгчийн 59 хувь нь худалдааны үйл ажиллагаа явуулж байхад жижиг татвар төлөгчийн 74,5 хувь нь худалдаа эрхэлж байна. Судалгаанаас харахад манай аймагт үйлдвэрлэл муу хөгжсөн, ихэнх үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААН –үүд худалдаа эрхэлж байна.  Татвар төлөгдийн хууль тогтоомжийн мөрдөлтийг сайжруулах Сегментийн бодлогын хүрээнд борлуулалтын орлогын дүн, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааруулан 3 сегментийн ангилалд хуваан сургалт, сурталчилгаа, үйлчилгээг сегмент бүрт хүртээмжтэй ажиллан дунд сегментийг хариуцсан ГҮМ-ийг томилон ажиллуулж байна | | 86 |
| 3 | Татварын маргаан таслах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Татварын маргаан таслах зөвлөл болон шүүхийн эцэслэн шийдвэрлэсэн хууль эрх зүйн баримт бичгийг татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд ашиглах.  **Тоо:** 4  **Чанар:** 1. Татварын маргааныг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэсэн байна.  2. Татварын маргаан таслах зөвлөл болон шүүхийн шийдвэрийн шийдвэрлэлтийн талаар үүсгэсэн санг татварын хяналт шалгалтад ашиглах боломж бүрдсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татварын хэлсийн дэргэдэх татварын маргаан таслах зөвлөлд 1 татварын төлөгчийн гомдол ирүүлсэнийг маргаан таслах зөвлөлийн ажлын журмын дагуу хуулийн хугацаанд нь хэлэлцэж шийдвэрийг татвар төлөгчид хуулийн хугацаанд хүргүүллээ. Татварын маргаан таслах зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг татварын хяналт шалгалтын Fisher програмд бүрэн шивж орууллаа. | | 100.0 |
| **Стратегийн зорилт 2.4.2.** Татварын албаны үйл ажиллагаанд мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, татварын албаны цогц мэдээллийн системийг бий болгох, үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, бүртгэлийг боловсронгуй болгох, татвар төлөгчид шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, статистик болон хөндлөнгийн мэдээллийн сангийн ашиглалтыг дээшлүүлэх, эрсдэлийн удирдлагад суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог зах зээлийн сегмент тус бүрээр олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах замаар татварын суурийг өргөжүүлэх, далд эдийн засгийг бууруулах, улс орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх, татварын өр барагдуулах түвшинг дээшлүүлэх | | | | | | | | |
| 4 | Сар, улирал, жилийн статистикийн мэдээлэл, эмхэтгэлийг татвар төлөгчийн сегментийн ангиллаар бэлтгэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж дуусгах, олон нийтэд түгээх зорилгоор татварын статистик мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, статистикийн динамик үзүүлэлтүүдээр баяжуулах.  **Тоо: 1**  **Чанар:** 1. 2018 онд багтааж бүх татварын статистик мэдээлэл, эмхэтгэлийг татвар төлөгчийн сегментийн ангиллаар бэлтгэсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | * Аймгийн ХХҮГ, Говийн бүсийн мэдээлэл арга зүйн төв, Статистикийн хэлтэс, МСҮТ-тэй хамтран аймгийн хэмжээний хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны багт орж дээрх байгууллагуудтай хамтран ажиллаа. * Дундговь аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 1089 ААН байгууллагаас 352 ААН байгууллагыг сонгон авч судалгаанд хамруулав. Нийт ААНБ-ын 32,6 хувь буюу 124-ийг Сайнцагаан сумаас, 67,4 хувь буюу 228-ыг бусад сумдаас авсан байна. * 2017 оны жилийн эцэст нийт 1089 ААН байгууллага бүртгэлтэй байсан бол 2018 оны 11-р сард 1121 болж 46 аж ахуй нэгж буюу 1,3 хувиар ААНБ-н тоо өссөн байна. * Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-уудын 48.2%-нь бичил, 43,5 жижиг, 8,3 дунд сегментийн ААН байна. Иймд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлэх бодлогыг эрчимтэй явуулж ААН-г үйл ажиллагаага нь тогмолжуулж дунд, жижиг сегментийн ААН-ийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй юм.   Ингэснээр ажлын байр нэмэгдэх, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ өсөж,борлуулалтын орлого нэмэгдэх боломжтой.   * Аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллаж байгаа ажилчдын тэтгэврийн насыг судлан үзэхэд 2018-2020 онд нийт 32 хүн тэтгэвэрт гарч 32 ажлын байр чөлөөлөгдөх, аж ахуй нэгжүүдэд ажиллаж байгаа ажиллагсадын 19,6 хувь нь тэтгэврийн насны хүн ажилаж байгаа судалгаа гарч байна. * Цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх үү гэсэн асуултад нийт ААНБ-н 45%-нь үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг өөрчлөх, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх санал өгсөн байна * ААНБ нь нийт ажиллагсдын 34.1 хувийг сургалтанд хамруулдаг байна. Харин 65.9 хувь нь ажилчдыг сургалтанд хамруулж, ур чадварыг нэмэгдүүлдэггүйн улмаас ажилтнаа тогтвор суурьшилтай ажиллуулж чадахгүй шалтгаан болж байна. * Нийт 346 ХХЭ-ээс судалгаа авахад 79 ХХК, 114 хоршоо,нөхөрлөл болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй байна.   Авто тээврийн газраас Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ШТС, авто засвар, дугуй засвар, гагнууры үйл ажиллагаа эрхлэдэг ААН- иргэдийн татвар төлөлтийн талаар судалгааг гаргаж Авто тээврийн төвтэй хамтран ажиллаа. Мөн Сайнцагаан сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн ААН-ын судалгааг нарийвчлан гаргах, судалгааг шинэчлэх, татвар хураах ажиллагааг сайжруулах талаар сум хариуцсан байцаагчтай хамтран ажиллаж байна | | 95 |
| 5 | Төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас татвар төлөгчийн талаарх хөндлөнгийн мэдээллийг цуглуулах, Татварын албатай харилцан мэдээлэл солилцох эрх зүйн боломжийг бүрдүүлэх. Цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох ажиллагааг хялбарчлах, мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглах.  **Тоо:**1  **Чанар:** Хөндлөнгийн мэдээлэл солилцох шаардлагатай байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | ХХААЖДҮ газар, ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн алба ХХҮГазар зэрэг байгууллагуудтэй гэрээ хийж мэдээлэл солилцож байна. Хөндлөнгийн мэдээллийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүх төсөвт газруудаас гадны байгууллагатай болон иргэнтэй хийсэн худалдан авалтыг ХМ01 маягтаар гаргуулан авч Fisher программд шивэлтийг бүрэн шивж баталгаажуулсан болно  Хэлтсийн татварын улсын байцаагчдын цуглуулсан хөндлөнгийн мэдээллийг Маягт ХМ № 01-ийн дагуу хөтлүүлэн анхан шатны баримтын хуулбарын хамт авч 2018 оны 4-р улиралд 16 байцаагчийн 606 татвар төлөгчийн талаарх борлуулалт, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөл,вакцин бусад худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулан жагсаалтаар 384, ХМ01 маягтаар 222 хөндлөнгийн мэдээлэл нь ХМ01 маягтаар авч хөндлөнгийн мэдээллийн санд программын аргаар шивэлтийг оруулж бүрэн баталгаажуулалт хийсэн болно.  • Бусад мэдээлэл 100  • Гадны байгууллагын худалдан авалт 118  • Сум хөгжлийн сангийн зээл 49  • Малын вакцины санхүүжилт 201  • Ажлын байрыг дэмжих төсөл 116  • ЖДҮЗээл 2  • Тендер 20  Нийт 606 мэдээлэл цуглуулсан байна. | | 92 |
| 6 | Төрийн мэдээлэл солилцох ХУР системээр дамжуулан татварын албанаас татвар төлөгчдөд үзүүлж буй хувь хүний татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, лавлагаа, тодорхойлолт олгох, төрийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох төрийн үйлчилгээг сайжруулах, хүндрэл чирэгдлийг багасгах, цаг хугацаа, зардал хэмнэх зорилгоор мэдээллийн технологи ашиглан татварын үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх  **Тоо:**1  **Чанар:** Татварын албанаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ хүндрэл чирэгдэлгүй, дэвшилттэй болсон байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх татвар төлөгчдөдТөрийн мэдээлэл солилцох ХУР системийг ашиглан татвар төлөгчдийн цаг, завыг хэмнэсэн хүндрэл, чирэгдэлгүй иргэний үнэмлэхний лавлагаа, ҮХЭХ-ийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн лавлагаа, Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн лавлагааг цахим хэлбэрээр нэг цэгийн үйлчилгээг 114 татвар төлөгч иргэнд үзүүлсэн байна. | | 100 |
| 7 | Татвар төлөгчийн сегментийн ангилалд тохирсон эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд том сегментийн болон дунд сегментийн томоохон татвар төлөгчдийн эрсдэлийг ялгаатай тогтоох харьцуулсан шинжилгээний аргыг хэрэгжүүлэх  **Тоо:** 1  **Чанар:** Харьяа албадыг арга зүйгээр хангаж ажилласан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Барилгын материал худалдан борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүд нь ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч орлого, тайлангаа харилцан адилгүй тусгадаг. Судалгаанаас харахад 2018 онд Буянтчандмань ХХК-ны борлуулалтын орлого 32690,4мянган төгрөг, төлсөн татвар 4103,4 мянган төгрөг,Их жас арвижих ХХК –ний борлуулатын орлого 11050,7 мянган төгрөг төлсөн татвар нь 594,2 мянган төгрөг байгаа нь улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн мөнгөн дүн харилцан адилгүй байгаа анхаарах нь зүйтэй. Судалгаанаас үзэхэд НӨАТ-ын хуулийг хэрэгжилт хангалтгүй байна. Иргэдийн санал гомдлын дагуу Буянтчандмань ХХК, Юүссариту ХХК нь төлбөрийн баримт олгохгүй байгааг холбогдох байцаагчид нь хариуцлана тооцон ажилласан. Мөн Арц зандан ХХК борлуулалтыг орлого 15228,9 мянган төгрөг, төлсөн татвар 506,8 мянган төгрөг Их тойн ХХК борлуулалтын орлого 23291,7 мянган төгрөг төлсөн татвар 162,5 мянган төгрөг байгаа нь орлого татвар төлөлт хангалтгүй байна.  Дээрх байгууллагуудаас ирдэг санал: Барилгын материал худалдан борлуулдаг ААН, иргэд нь улаанбаатар хотын 100 айлын барилгын материал болон бусад томоохон зах худалдааны төв баримт олгохгүй байгааг байнга уламжилдаг болно.  Баримт олгохгүй байгаа томоохон зах худалдааны байгууллагуудад эцсийн арга хэмжээг авч хариуцлага тооцож ажиллах нь зүйтэй. | | 90 |
| 8 | Эрсдэлийн удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх, далд эдийн засгийг бууруулах ажлын хүрээнд эрсдэлийн төрөлжсөн судалгаа хийж, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх  **Тоо:1**  **Чанар:**Татварын эрсдэлийн чиглэлээр төрөл бүрийн судалгаа хийж, үр дүнг нэгтгэн санал боловсруулсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татвар төлөгчийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх татвар төлөх нийгмийн сэтгэлгээг дээшлүүлэх зорилгоор хувиараа бизнес эрхлэгч иргэдийн тайлан хүлээн авах ажлын хүрээнд ТХТасагтай хамтран ажиллаж 89 иргэний 1187488.9 мянган төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 1419.4 мянган төгрөгийг татвар ногдох орлоготой 8981.9 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээр тайланг хүлээн авч ажилласан болно.Мөн аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН-үүдээс үйлдвэрлэл эрхлэдэг нийт 57 ААН, 159 иргэн нийт 216 иргэн аж ахуй нэгж байна. Үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа аж ахуйн нэгж иргэдийг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь ангилбал: Хоол үйлдвэрлэл, талх нарийн боов, сүлжмэл эдлэл, ноос ноолуур эсгий үйлдвэрлэл, гэх мэт 14 чиглэлээр үйлдвэрлэл явуулж байна. Үйлдвэрлэл эрхлэгч ААН, иргэдээс 2016 онд 807687,8 мянган төгрөг 2017 онд 763292,4 мянган төгрөг төсөвт төвлөрүүлсэн байна. | | 87 |
| 9 | Татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан дахь татвар төлөгчийн бүртгэлийн мэдээллийн шинэчлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  **Тоо:** 2  **Чанар:**   Татвар төлөгчийн болон татварын төрлийн бүртгэл сайжирсан  байна  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татварын ерөнхий газар, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын хамтарсан мэдээлэл солилцох гэрээний дагуу мэдээллийг авч Татвар төлөгчийг бүртгэх журмын дагуу бүртгэх ажлыг зохион байгуулж, 68 татвар төлөгчийг шинээр бүртгэлээ. Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй Хамтарсан удирдамж гарган татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн үнэн зөв байдлыг хангах зорилготой ажил зохион байгуулж, хариуцлагын хэлбэр тус бүрээр зөрүүтэй байгаа судалгаа гаргаж, Улсын бүртгэлийн хэлтэст, ТТХГазарт тус тус хүргүүллээ. ТБМНСанд хариуцлагын хэлбэр өөрчлөх 2 татвар төлөгчийн мэдээллийг шинэчилсэн байна. Мөн ТЕГ-ын ТҮТөвөөс утасны мэдээлэл буруу 58 татвар төлөгчийн мэдээллийг ТБМНСанд бүртгэлээ. | | 100 |
| 10 | Татварын хууль, тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах  **Тоо:** 1  **Чанар:** 1. Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах гарын авлага сурталчилгааны материалуудыг боловсруулан татвар төлөгчдөд хүргэсэн байна.  2. Хэвлэл, мэдээллийн сувгаар дамжуулан сурталчилгаа явуулсан байна  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татварын хууль, тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулан 2018 оны Сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөө батлуулан, сегментийн татвар төлөгчдөд ХХОАТ-ын тухай, ААНОАТ-ын тухай танхимын, татвар төлөгчийн ажлын байран дахь сургалтуудыг 11 удаа, Татвар төлөгчтэй харилцах тасгаар үйлчлүүлж буй давхардсан тоогоор 500 гаруй татвар төлөгчдөд Цахим төлбөрийн систем болон татварын хууль, тогтоомжийн сургалтуудыг хийхийн сацуу, гарын авлага сурталчилгааны материалыг тарааж ажиллаа. Мөн Дундговь аймгийн Татварын хэлтэс фасебүүк хаяг, Дундговь аймгийн албан ёсны dundgovi.gov.mn сайт, Дундговь аймаг дахь Монцамэ цахим хуудсаар 140 гаруй мэдээлэл, сурталчилгаа, видео түгээсэн байна. Татварын хууль тогтоомжийг сурталчилах ажлын хүрээнд бичил уурхай эрхлэгч иргэдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд оролцож 20 минутын илтгэл тавьлаа. Тус зөвлөгөөнд Гурвансайхан, Өлзийт, Хулд, Луус, Баянжаргалан сумдын бичил уурхай эрхлэгч, тус иргэдээс ашигт малтмал худалдан авдаг компаниудын төлөөлөл оролцлоо. Тус илтгэлд бичил уурхай эрхлэгч иргэдийн татвар төлөлтийн байдал, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль болон бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам /151/-ийн дагуу олборлосон ашигт малтмалаа хэрхэн борлуулах, худалдан авсан компани нь хэрхэн ямар төрлийн татвар төлбөр хураамж төлөх талаар мэдээлэл хийгдлээ. | | 90 |
| 11 | Татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулах  **Тоо:** 1  **Чанар:** Татвар төлөгч болон шинэ татвар төлөгч нарт сегментээр, татвар төлөгчийн салбарын ангиллаар нь системтэй сургалтыг явуулсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татвар төлөгчдийн татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх, татварын хууль, тогтоомжийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд аймгийн Ерөнхий боловсролын 5 Сургуулийн 300-аад сурагчдын дунд Татвар бидний ирээдүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Шинээр бүртгүүлж буй 68 татвар төлөгчид цахим тайлангийн систем, Зөрчлийн тухай хууль, Татварын хууль, тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгууллаа. | | 100 |
| 12 | НӨАТ-н хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэрэгжилтийг хангах, НӨАТ буцаан олгох татвар төлөгчийг бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг хангах, холбогдох хууль, тогтоомжийн талаар сургалт, сурталчилгааг хийх ажлыг зохион байгуулах  **Тоо:** 2  **Чанар:** Холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | 1. 2017 оны НӨАТ-ын буцаан олголтоо авч чадаагүй, бүртгэлийн мэдээлэл дутуу, алдаатай иргэдийн мэдээллийг шалгах, цахим төлбөрийн системд нэвтрэх эрхийг сэргээх зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна. 2. НӨАТатварын хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт шалгалт, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх чиглэлээр хэлтсийн даргын удирдамжаар Сайхан-овоо, Эрдэнэдалай, Дэлгэрхангай, Дэлгэрцогт, Өлзийт, Хулд, Луус суманд нийт 52 НӨАТатвар суутган төлөгчид газар дээрхи шалгалт болон зөвлөгөө өгч ажилласан. Тухайн шалгалтын үр дүнд хуулийг хэрэгжүүлээгүй 3 байгууллагад 507,5 мянган төгрөг, 3 иргэнд 450,0 мянган төгрөгийн хариуцлага тооцон улсын төсөвт төвлөрүүлэн оруулсан байна. 3. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1088 хуулийн этгээд, 574 иргэнд ажлын 4 хэсэгт хуваагдан НӨАТатвар суутган төлөгч болон суутган төлөгч биш газруудад хариуцлага тооцох, албан шаардлага хүргүүлэх ажлуудын зохион байгуулан ажиллалаа. | | 92 |
| 13 | Эрсдэл бүхий татварын төрөл, үйл ажиллагааны чиглэл, харилцан хамаарлыг тодорхойлон татварын хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  **Тоо:** 1 **Чанар:** Төсвийн орлого нэмэгдсэн байна.  **Хугацаа:** улирал тутамд | | | | | Татварын хяналт шалгалтын тасаг нь 3 албан хаагчийн орон тоон дээр 2 байцаагч ажиллаж Татварын Ерөнхий Газраас ирүүлсэн Эрсдэлд суурилсан Төлөвлөгөөний дагуу 99 Аж ахуйн нэгж байгууллага шалгахаас 83 Аж ахуйн нэгж байгууллага бүрэн шалгагдаж дуусаад одоо 10 Аж ахуйн нэгжийг шалгаж байгаагаас 7 нь дуусах шатандаа 3 нь шалгалтын шатандаа явагдаж байна. Нийт шалгагдаж дууссан Аж ахуйн нэгж байгууллагад 13 байгууллага 1 иргэнд илтгэх хуудас бичиж, 69 байгууллагад шийтгэлийн хуудас бичихэд 2,821,670.7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 119,825.2 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, 75,023.8 мянган төгрөгийн торгууль, 40,173.6 мянган төгрөгийн аданги, 39.6 мянган төгрөгийн хүү нийт 235,062.3 мянган төгрөг төлүүлэхээр шийтгэлийн хуудас үйлдэж 310,750.3 мянган төгрөгийн алдагдал бууруулсан байна. | | 95 |
| 14 | Татварын хууль тогтоомж зөрчсөн татвар төлөгчийн талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтан, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, хүсэлтээр хяналт шалгалт хийх,  **Тоо:**1 **Чанар:** Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж хариуг мэдэгдсэн байна.**Хугацаа:** жилдээ | | | | | Төлөвлөгөөт бус 40 газар шалгахаас Татвар төрөгчдийн өөрсдийн хүсэлт өргөдөл болон бусад байгууллагын гомдол, мэдээлэл 34 татвар төлөгчөөс ирж 27 Аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүрэн шалгаж дууссан 4 газрыг шалгаад дуусах шатандаа явж байгаа 3 газрыг шалгах эхлэлийн шатандаа явж байна. Татан буугдахаар өргөдөл өгсөн 13 ААНБ-с 9 байгууллагад илтгэх хуудас бичиж бусад 4 аж ахуйн нэгжид шийтгэлийн худас бичив. Хүсэлт өргөдөл болон бусад байгууллагын гомдол, мэдээллээр шалгасан 14 байгууллагад шийтгэлийн хуудас бичснээс нийт 1,768,744.6 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч 38,561.5 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, 50,831.7 мянган төгрөгийн торгууль, 28,7900,5 мянган төгрөгийн алданги, 5,5 мянган төгрөгийн хүү нийт 118,189.2 мянган төгрөгийн төлбөр төлүүлэхээр шийтгэлийн хуудас бичиж 241,449.3 мянган төгрөгийн алдагдлыг бууруулаад байна. | | 85 |
| 15 | Онцгой албан татварын тухай хууль, Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  **Тоо:1** **Чанар:** Хуулийн хэрэгжилт сайжирч, цаашид зөрчил дахин гарахгүй болсон байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татварын Ерөнхий Газраас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу Татварын хэлтсийн даргын баталсан удирдамж томилолтоор Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэдэг Мандалговь хүнс ХХК-д архины шинэ акц ашиглаж байгаа болон хуучин акц дууссан эсэх, тоолуурын шугам, галаграмм лацууд, үйлдвэрлэдэг архины төрөлийг шаардлагын хэмжээнд үйлдвэрлэж байгаа талаар шалган Татварын Ерөнхий газарт мэдээг явуулсан.  Онцгой албан татварын ЭОҮ-ийн 500гр-ийн 30000 ширхэг тэмдэгтийн захиалгыг хүлээн авч ТЕГ-т хүргүүлэн, тэмдэгтийг хүлээн авч татвар төлөгч аж ахуй нэгжид хүлээлгэн өгсөн. | | 100 |
| 16 | Монгол улсын 2018 оны Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих. **/тусгай арга хэмжээ/**  **Тоо:** 1  **Чанар:** Улс орон нутгийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг ханган өссөн дүнгээр биелүүлсэн байна.  **Хугацаа:** сар бүр | | | | | Татварын орлогын төлөвлөгөө эхний 11 сарын байдлаар 6747605.6 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс 6790581.1 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 100.6%-р биелүүллээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.1%-р өссөн байна. Үүнийг улс орон нутгийн орлогоор задлан үзвэл: орон нутгийн төсвийн орлого нь 5062317,2 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс 5042475,3 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 99,6%, улсын төвлөрсөн төсвийн орлого нь 1685288,4 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс 1748105,8 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 103,7%-тай байна. | | 93,3 |
| 17 | Татварын өр барагдуулах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх **/тусгай арга хэмжээ/**  **Тоо:** 1  **Чанар:** Татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн татвар хураалт, өр барагдуулалтын мэдээ, судалгаанд үндэслэн дүгнэлт хийж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар харъяа татварын албыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангасан байна.  **Хугацаа:** сар бүр | | | | | Урьд оны татварын тайлангаар ногдуулсан нийт 2026498,2 мянган төгрөгийн өрөөс 655996,4мянган тєгрєг буюу 32,4 хувийг барагдуулсан байна. Энэ нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 24%-р буурсан байна. Татварын хяналт шалгалтаар ногдуулсан урьд оны 327667,3 мянган төгрөгийн өрөөс 44570,5 мянган төгрөгийн өрийн барагдуулж өрийн барагдуулалт 14,7%-тай байна. Өрийн барагдуулалтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 39,3%-р буурсан байна. Өрийн барагдуулалт буурсан шалтгаан нь Сүхбаатар дүүрэг ээс татварын хяналт шалгалтаар Тэмтэл ХХК шалгагдаж 284074,0 мянган төгрөгийн өр шилжиж ирсэнтэй холбоотой байна.  Өнөөдрийн байдлаар татварын тайлангаар ногдуулсан тайлангийн 5075083,7 мянган төгрөгөөс 4513001,1 мянган төгрөгийн өр байрагдуулж өрийн барагдуулалт 88,92%, тайлангаар ногдуулсан хяналт шалгалтын 1317109,9 мянган төгрөгийн өрөөс 1242125,0 мянган төгрөгийн өрийг барагдуулж 94,3%-ийн барагдуулалттай байна. Татварын өрийг барагдуулахаар давхардсан тоогоор 650 татвар төлөгчийн 2559689,2 мянган төгрөгийн өрөнд мэдэгдэх хуудас гардуулж 18 татвар төлөгчийн 78919,6 мянган төгрөгийн өрөнд банкин дахь харилцах дансны дансны зарлагын гүйлгээг хааж 14 татвар төлөгчийн 24603,4 мянган төгрөгийн өрийг гаргуулан авлаа. | | 56,4 |
| 18 | Орон нутаг, Улсын төсөвт төвлөрүүлэх татварын орлогын төлөвлөгөө, тодотгосон төлөвлөгөөний хуваарийг татварын нэр төрөл, сар, улирал, жилээр батлуулан харъяа сумдад хүргүүлэх. **/тусгай арга хэмжээ/**  **Тоо:**1  **Чанар:** УИХ, СЯ-аас баталсан улсын төсвийн төлөвлөгөөний хуваарийг харъяа татварын албанд хувиарлах санал боловсруулж хүргүүлэх, хяналт тавьсан байна.  **Хугацаа:** тухай бүр | | | | | Сангийн яам болон ТЕГ-аас хувиарлан ирүүлсэн татварын орлогын төлөвлөгөөг сумдад хувиарлахдаа сумдын сүүлийн 3-5 жилийн орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг харьцуулан индексжүүлж хувиарлалт хийлээ. Тус хувиарлагдсан төлөвлөгөөг сарчилан хувиарлахдаа мөн өмнөх онуудын гүйцэтгэл болон татварын өр төлбөр, татвар төлөх хуулийн хугацаанд үндэслэн хийж ТБМНС-д бүртгэлээ. | | 100 |
| 19 | Татвар төлөгчийн татварын тооцооллын илүү, дутуу үлдэгдлийг цахим татварын системээр баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах. **/тусгай арга хэмжээ/**  **Тоо:** 1  **Чанар:** Татвар төлөгчийн татварын тооцооллын илүү, дутуу үлдэгдлийг цахим татварын системээр баталгаажуулах зохион байгуулан, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, шийдвэрлэсэн байна.  **Хугацаа:** 2 дугаар улирал | | | | | Татвар төлөгчийн татварын тооцооллын үлдэгдлийг баталгаажуулах ажлыг эрсдлийн удирдлагын тасгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг хэлтсийн даргын тушаалаар баталгаажуулан ажиллаа. Тус ажлын хүрээд татварын орлогын тасгаас татвар төлөгчийн зөвшөөрөөгүй үлдэгдлийг баталгаажуулах ажлыг хийж байна. Тооцооллын үлдэгдэл баталгаажуулах ажлыг 97,28%-тай хийлээ. Тус ажлын хүрээд татвар төлөгчийн зөвшөөрөөгүй үлдэгдлийг баталгаажуулах ажлыг хийж 437 татвар төлөгчийн зөрүүтэй үлдэгдлийг засч байцаагчаар баталгаажууллаа. | | 97,28 |
| **Стратегийн зорилт 2.4.3.**Татвар төлөх нийгмийн сэтгэлзүйг төлөвшүүлж, татвар төлөгч бүрт хүрсэн татварын цогц үйлчилгээг хэвшүүлэх, татварын албаны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, үйлчилгээний стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, татварын хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх | | | | | | | | |
| 20 | Татварын албаны үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээг олон нийтэд цахим хуудсаар нээлттэй хүргэж, холбогдох мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллах.  **Тоо:** 1  **Чанар:** Мэдээлэл бодит, үнэн зөв байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татварын хэлтсийн 1600 гаруй хэрэглэгчтэй Дундговь аймгийн Татварын хэлтэс фасебүүк хаяг, Дундговь аймгийн албан ёсны dundgovi.gov.mn сайт, Дундговь аймаг дахь Монцамэ цахим хуудсаар 140 гаруй мэдээлэл, сурталчилгаа, видео түгээсэн байна. | | .  95 |
| 21 | Татварын хууль тогтоомжтой холбоотой асуулт хариултын санг баяжуулж, татварын албаны mta.mn dundgovi.gov.mn сайтад байршуулах.  **Тоо**:1.  **Чанар:** 1. Сайтын асуулт хариултын санд бүртгэгдээгүй асуултыг бүртгэн судалгаа хийсэн байна.  2. Шинээр нэмэх асуултыг холбогдох нэгжид хүргүүлэн баталгаажуулан хариултыг сайтад тавьсан байна.  **Хугацаа**: жилдээ | | | | | Татварын албаны [www.mta.mn](http://www.mta.mn) сайтад байршсан бөгөөд Дундговь аймгийн албан ёсны [www.dundgovi.gov.mn](http://www.dundgovi.gov.mn) сайтын админ нь нэвтрэх эрхээ блоклуулсан бөгөөд сэргээсний дараа Асуулт, хариулт цэсийг ажиллуулахаар боллоо. | | 85 |
| 22 | Татвар төлөгчдөд үйлчлэх танхимаар ирээдүйн татвар төлөгчдөд татварын анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор насны онцлогт тохирсон сургалт зохион байгуулах  **Тоо:** 1  **Чанар:** Хамтарсан төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөрийг батлан сургалтыг зохион байгуулсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татвар төлөгчтэй харилцах тасгаар Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг угтсан уламжлалт, уралдаан болон цахим төлбөрийн системтэй холбоотой асуудлаар үйлчлүүлсэн ЕБСургуулийн сурагчдад мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулсан ба ТЕГ-ын дарга, БСШУЯ-ны сайд нарын байгуулсан Хамтран ажиллах тухай албан бичгийн дагуу Би ирээдүйн татвар төлөгч хичээлийг 5 сургуулийн 120 гаруй сурагчдад заалаа. | | 100 |
| 23 | Татвар төлөгчийн өдрүүдийн арга хэмжээг зохион байгуулах ***/тусгай арга хэмжээ/***  **Тоо: 1**  **Чанар:** Татвар төлөгчдийг өдрийг тусгай төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулан батлуулж гүйцэтгэлийг ханган ажилласан байна.  **Хугацаа:** 5 дугаар сар | | | | | 2018 оны Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн төлөвлөгөө гарган 2018 оны 5 сарын 7-оос 11-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд уламжлалт Зохион бичлэг, Гар зураг, үндэсний тоглоом наадгай зохион бүтээх уралдааныг аймгийн 18 сургуулийн дунд зохион байгуулж, нийт 99 бүтээл ирсэн бөгөөд Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн сурагч С.Балжинням улсад тусгай байр эзэллээ. Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг угтсан Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын удирдамж батлуулж, татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн татварын хуулийн зөрчлийг шалган, урьдчилан сэргийлэх ажлыг аймгийн төвийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах нарийвчилсан төлөвлөгөө батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж, тайланг ТТХГ-т хүргүүллээ | | 100 |
| 24 | Төсвийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг албаны хэмжээнд хангуулан Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ***/тусгай арга хэмжээ/***  **Тоо:**1 **Чанар:** Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн ашигтай захиран өмчийн хөрөнгийг үр зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | * Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж мэдээ мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж мэдээллийн самбар болон сайтуудад бүрэн байршуулж ажиллалаа. * ХШҮ-ний газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу Аймгийн сайтад сар бүр мэдээлэл оруулж нийт 32 мэдээлэл байршуулсан байна. /*ТГ-ийн сарын мэдээ, санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт, худалдан авах ажиллаганы төлөвлөгөө*/ * Үйл ажиллагааны, санхүүгийн ил тод байдлын 2 самбарыг ажиллуулж түүнд байрших мэдээллийг тогтмол шинэчлэн мэдээгээр баяжуулж ажилласан. /*2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, өр авлагын мэдээ, төсөвтэй холбоотой заавар журам*/ гэх мэт   Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах сайтад оруулах мэдээллийг тогтмол оруулж, сар бүр, улирал бүр, тухай бүр оруулах мэдээллийг цаг хугацаанд нь оруулж санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Эхний 11 сарын байдлаар нийт 118 мэдээлэл оруулахаас хугацаандаа оруулсан мэдээлэл 111, хугацаа хоцорсон 7 мэдээлэл байна. ТЕГ-аас эхний хагас жилийн шилэн дансанд аудит хийж шилэн дансны үйл ажиллагаа 90 хувьтай дүгнэгдсэн байна. | | **95** |
| 25 | Татварын хэлтсийн байцаагчдын нэгдсэн сургалт семинар хийх, зөвлөмж чиглэл өгөх, үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, байгуулах, зөвлөгөөнийг хийх чиглэлээр зохион байгуулах ***/тусгай арга хэмжээ/***  **Тоо**: 3  **Чанар:** Зөвлөгөөнийг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан байна.  **Хугацаа**: 1 дүгээр улиралд | | | | | 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх, 2018 оны төлөвлөгөө батлах үр дүнгийн гэрээ байгуулах сургалт семинарыг 3-р сард зохион байгууллаа. Сургалт семинараар дотоод сургалтаас гадна Хүний эрхийн үндэсний комисс, Дэлхийн зөн ОУБ, Прокурорын газар, Шүүхийн тамгын газар зэрэг байгууллагуудаас сургалт зохион байгууллаа.  Мөн ТЕГ-ын шалган туслах баг ирж бүх байцаагч нарт зөрчлийн тухай хууль,зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, шийтгэлийн хуудас хэрэглэх, хамтран ажиллах талаар сургалт зохион байгуулж зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажиллаа. Сургалт арга хэмжээнд нийт 2605,0 мянган төгрөг зарцуулсан байна.  Татварын хэлтсийн байцаагчдын нэгдсэн сургалт семинараар өөрийн тасгийн өнөөгийн байдал цаашид хийх ажлын талаар мэдээлэл бэлтгэн хийсэн бөгөөд орлогын тасгийн байцаагчдын ажлыг дүгнэж 2018 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчиллээ. | | 100 |
| 26 | Татварын хэлтсийн албан хаагчдын 2017 оны “Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг”-ийг нэгтгэсэн дүн болон тайлант хугацаанд нэмж мэдүүлэх шаардлагатай албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг ТЕГ-ын ЭБАТ-д хүргүүлэх  **Тоо:** 2  **Чанар**: Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн байна.  **Хугацаа:** 2 дугаар сард, жилдээ | | | | | Хэлтсийн албан хаагчдын 2017 оны “Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг”-ийг нэгтгэж, тайлан мэдээг ТЕГ-ын ЭБАТ-д хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. | | 100 |
| 27 | Татварын хэлтсийн 2018 онд авлигын эсрэг явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах.  **Тоо:** 1  **Чанар**: Холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | 2018 оны 5 сард Авилгатай тэмцэх үндсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, авлигын эсрэг Татварын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны 2018 төлөвлөгөө ирсэнтэй холбогдуулан Хэлтсийн авлигын төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | | 100 |
| 28 | Иргэд болон албан хаагчдын гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг холбогдох хууль тогтоомж, журамд нийцүүлэн шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах  **Тоо:** 1  **Чанар:** Хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг хугацаанд холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. | | 100 |
| **Стратегийн зорилт 2.4.4.** Татварын албаны хэмжээнд хүний нөөцийн бодлогыг шинэчлэн тодорхойлох, бүх шатны сургалт зохион байгуулах, ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, санхүү, хөрөнгө оруулалтын зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх хэмжээний хүрээнд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах | | | | | | | | |
| 29 | Татварын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх, тодорхойлтод заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн чиглүүлэх, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, татварын улсын байцаагчийн эрх олгох сургалтуудад үр дүнтэй хамруулах  **Тоо:** 4  **Чанар:**Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиглэлээр сургалтанд хамруулсан мэдлэг, чадварыг дээшлүүлсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Татварын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг бүрэн шинэчилсэн бөгөөдТУБ М.Мөнхбаяр Удирдлагын академийн дипломны сургалтанд хамрагдан суралцаж төгссөн бол ТУАБ Ж.Баярсайхан Удирдлагын академийн магистр,ТУБ Р.Отгонбаатар Удирдлагын академийн дипломны сургалтанд тус тус хамрагдан суралцаж байна.  3-р сард бүх байцаагчдын нэгдсэн сургалт зохион байгуулсан бөгөөд энэ үеэр Хүний эрхийн үдэсний комисс болон Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагаас хүний эрх, эрх чөлөө, харилцааны соёл зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд 10 сард Өмнөговь аймагт Хүний эрхийн үндэсний комиссоос зохион байгуулсан “жендэр ба Хүний эрх” сургагч багш бэлтгэх сургалтанд амжилттай хамрагдсан.  ТЕГ-ын сургалтын төвөөс зохион байгуулсан тасралтгүй сургалтанд байцаагчид тогтмол хамрагдаж байгаа бөгөөд 4 сард зохион байгуулсагдсан чиглүүлэх онлайн сургалтанд 3 хураагч амжилттай хамрагдаж улмаар 12 сард Татварын улсын байцаагчийн эрх олгох танхимын сургалт, шалгалтанд хамрагдаж амжилттай дүн үзүүлсэн байна.  5-р сарын 3-4нд зохион байгуулагдсан “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага”Аймгийн төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнд хэлтсийн дарга бүхий 5 албан хаагч оролцлоо.  Аймгийн ЗДТГазар, Архивын ерөнхий газартай хамтран сум, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудыг чадавхжуулах 2 өдрийн сургалтанд хэлтсийн бичиг хэрэг, нярав Б.Туул хамрагдлаа. Архивын Ерөнхий Газраас мэргэжил арга зүйн хэлтсийн дарга Ц.Цэндсүрэн, мэргэжилтэн Ш.Дариймаа нар баримт бичгийн стандартын дагуу баримтыг зохион бүрдүүлэх арга зүй, найруулга зүй, албан хэрэг хөтлөлтийн явцын нийтлэг алдаа дутагдлыг анхаарах талаар, архивын баримтыг эмхлэн цэгцэлж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, архив зүйн шаардлагыг хангах, данс бүртгэл үйлдэх, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах, баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын ажлын арга зүй сэдвүүдээр хичээл зааж дадлага ажил хийлгэлээ.  МЕРИТ төслөөс зохион байгуулсан “Үйл ажиллагааны төлөвлөлт” сургалтанд Хэлтсийн дарга, М.Туяацэцэг, ТУБ Б.Жанчивдорж нар хамрагдсан бөгөөд 8 сард аймгийн ХХҮГ-аас зохион байгуулсан сонсголын бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хэл ярианы талаарх сургалтанд ТУБ Ш.Мөнгөнцэцэг нар хамрагдлаа.  12 сард ТЕГ-ын СХОХ-ээс зохион байгуулсан сургалтанд тус хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Долгорсүрэн, нярав Б.Туул нар хамрагдлаа.  Аймгийн прокурорын газраас зохион байгуулсан “Зөрчил болон тодорхой нэр төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” зөвлөгөөнд ТУАБ П.Цэцэгжаргал, ТУБ Б.Баасанхүү нар оролцлоо. | | 100 |
| 30 | Татварын хэлтсийн татварын улсын /ахлах/ байцаагчдыг туршлага судлуулах, семинарт оролцох, мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах  **Тоо:** 1  **Чанар:** Гадаад сургалтад хамрагдах албан хаагчдыг холбогдох журмын дагуу сонгосон, оролцогчдын бэлтгэл ажлыг хангасан байна.  **Хугацаа:** Жилд | | | | | Татварын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг бүрэн шинэчилсэн бөгөөдТУБ М.Мөнхбаяр Удирдлагын академийн дипломны сургалтанд хамрагдан суралцаж төгссөн бол ТУАБ Ж.Баярсайхан Удирдлагын академийн магистр,ТУБ Р.Отгонбаатар Удирдлагын академийн дипломны сургалтанд тус тус хамрагдан суралцаж байна.  3-р сард бүх байцаагчдын нэгдсэн сургалт зохион байгуулсан бөгөөд энэ үеэр Хүний эрхийн үдэсний комисс болон Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагаас хүний эрх, эрх чөлөө, харилцааны соёл зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд 10 сард Өмнөговь аймагт Хүний эрхийн үндэсний комиссоос зохион байгуулсан “жендэр ба Хүний эрх” сургагч багш бэлтгэх сургалтанд амжилттай хамрагдсан.  ТЕГ-ын сургалтын төвөөс зохион байгуулсан тасралтгүй сургалтанд байцаагчид тогтмол хамрагдаж байгаа бөгөөд 4 сард зохион байгуулсагдсан чиглүүлэх онлайн сургалтанд 3 хураагч амжилттай хамрагдаж улмаар 12 сард Татварын улсын байцаагчийн эрх олгох танхимын сургалт, шалгалтанд хамрагдаж амжилттай дүн үзүүлсэн байна.  5-р сарын 3-4нд зохион байгуулагдсан “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага”Аймгийн төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнд хэлтсийн дарга бүхий 5 албан хаагч оролцлоо.  Аймгийн ЗДТГазар, Архивын ерөнхий газартай хамтран сум, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудыг чадавхжуулах 2 өдрийн сургалтанд хэлтсийн бичиг хэрэг, нярав Б.Туул хамрагдлаа.  МЕРИТ төслөөс зохион байгуулсан “Үйл ажиллагааны төлөвлөлт” сургалтанд Хэлтсийн дарга, М.Туяацэцэг, ТУБ Б.Жанчивдорж нар хамрагдсан бөгөөд 8 сард аймгийн ХХҮГ-аас зохион байгуулсан сонсголын бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хэл ярианы талаарх сургалтанд ТУБ Ш.Мөнгөнцэцэг нар хамрагдлаа.  12 сард ТЕГ-ын СХОХ-ээс зохион байгуулсан сургалтанд тус хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Долгорсүрэн, нярав Б.Туул нар хамрагдлаа.  Аймгийн прокурорын газраас зохион байгуулсан “Зөрчил болон тодорхой нэр төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” зөвлөгөөнд ТУАБ П.Цэцэгжаргал, ТУБ Б.Баасанхүү нар оролцлоо. | | 100 |
| 31 | Татварын хэлтсийн төсөв санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн холбогдох тайлан, мэдээг гарган хүргүүлэх.  **Тоо:**1  **Чанар:** Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулсан байна.  **Хугацаа**: 6,12 дугаар сард | | | | | * Тус татварын хэлтэс ТЕГ-аас батлан ирүүлсэн төсвийн хуваарийн дагуу урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилтэд 305.389,2 мянган төгрөг авч 285.330,2 мянган төгрөгийг Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí хяналтан дор зарцóóëæ òºñºâò áàéãóóëëàãûí òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòûí çàðöóóëàëòûí æóðìûã áàðèìòëàí ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààãàà õýâèéí ÿâóóëæ èðëýý. * 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, өр авлагын мэдээг гаргаж СХОХ-т хүргүүлсэн бөгөөд хичээл үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал, мэдээлэл сурталчилгааны зардал, дотоод албан томилолт, бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийн зардлуудыг дотор нь гүйлгэн зарцуулах эрх авч үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлж ажилласан ба өр авлага үүсгэлгүй ажилласан. * Мөн ахмадын сангийн үйл ажиллагааг төсөв хөрөнгөндөө багтаан шийдвэрлэж ажилласан.   Мөн СХОХ болон бусад газарт өгдөг мэдээ судалгааг хугацаанд нь гарган өгч хяналт тавьж ажиллаж байна. | | 90 |
| 32 | Хэлтсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогыг хагас бүтэн жилээр хийх, үндсэн хөрөнгөнд гарсан хөдөлгөөн бүрийг тухай бүр нягтлан бодох бүртгэлд тусган, эд хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон хугацаанд хийж үр дүнг шийдвэрлэж тайлагнах, албан хаагчдын үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд хяналт тавих  **Тоо:** 2  **Чанар:** Хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт сайжирсан байна.  **Хугацаа:** 6, 12 дугаар сард | | | | | Тайлант хугацаанд үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасаагүй, ТЕГ-аас хөрөнгө оруулалтаар суурин комьпютер 1ширхэг, принтер 2 ширхэг, ус буцалгагч 1 ширхэгийг хүлээн авч хөрөнгөнд бүртгээд байна. Цаашид дутагдалтай байгаа хөрөнгийн судалгааг гарган 2018 оны эхний хагас жилийн төсөвт тусгуулахаар СХОХ-тай хамтран ажиллаж байна. Ажилчдын картыг шинэчлэн хөрөнгийн бүртгэлийг тулган гарын үсгээр баталгаажууллаа. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх бэлтгэл ажил хангаж газрын алба, улсын бүртгэлийн албатай хамтран ажиллаж байна. | | 80 |
| **Стратегийн зорилт 2.4.5.** Татварын хууль, тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, дотоод аудитыг бэхжүүлэх. | | | | | | | | |
| 33 | Дотоод хяналтын ажлын хэсэгт өөрчлөлт оруулж, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, байгууллагын гадаад дотоод эрсдлийг тооцох  **Тоо:** 4  **Чанар:**Татварын хэлтсийн чиг үүрэгт тусгагдсан үйл ажиллагаа нь батлагдсан хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргасан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Дотоод аудитын багийг шинэчлэн томилж хийх ажлын төлөвлөгөө батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | | 95 |
| 34 | Улсын тэмдэгтийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг арилгах **/Тусгай арга хэмжээ/**  **Тоо:** 5  **Чанар:** Баримт материал, холбогдох мэдээлэлд тулгуурлан хууль, тогтоомжийн хүрээнд үнэн зөв, бодитой, хийсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | | | | | Дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна. | | 90 |
| **Б. ТАТВАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА** | | | | | | | | |
| **Д/Д** | | **Эрсдэл** | **Эрсдэл бууруулах арга ажиллагаа** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Сегментийн  ангилал** | | **Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт** | |
| **Хэрэгжилт** | **Хувь** |
| **1** | | **2** | **3** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **1.ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ** | | | | | | | | |
| 35 | | Татвар төлөгчийн бүртгэлийн нэмэлт өөрчлөлтийг татварын бүртгэлийн системд бүртгүүлээгүй | Татвар төлөгчийн хаяг, харилцах данс, эрхлэх үйл ажиллагааны бүртгэлийн нэмэлт өөрчлөлтийг татварын мэдээллийн баазад бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх | Татвар төлөгч холбогдох утас, хаяг, данс, эрхлэх үйл ажиллагааны мэдээллээ тайлан илгээх болон цахим төлбөрийн баримтад холбогдохдоо шинэчлэх эсхүл баталгаажуулах боломжтой байхаар програмчлах  **Тоо: 2**  **Чанар:** Ажлын шаардлагыг хангасан судалгааг хүргүүлсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил  Жижиг  Дунд  Том | | Татвар төлөгчийн утас, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагаа зэрэгт хийгдсэн өөрчлөлтийг Татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлээгүй татвар төлөгчдийн мэдээллийг татвар төлөгчийн тооллогын явцад, хуулийн хэрэгжилтийг хангах удирдамжит ажлын хүрээнд олж авсан хөндлөнгийн мэдээллийг ашиглан бүртгэх ажлыг зохион байгууллаа. Мөн ТЕГ-ын ТҮТөвөөс ирүүлсэн мэдээлэл зөрүүтэй 58 татвар төлөгчийг судалгааны дагуу тухай бүр мэдээллийг ТБМНСанд шинэчлэн хүргүүллээ. | 100 |
| 36 | | ОӨУБЕГ-т бүртгэлтэй боловч татварын албанд бүртгүүлээгүй /Маягт-1/ | ОӨУБЕГ-т бүртгэлтэй боловч татварын албанд бүртгүүлээгүй байдлын шалтгааныг тодорхойлж, зөрүүг бууруулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх | Татварын албанд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийг системд бүртгэн, товчоог “маягт-1”-ийн дагуу улирал бүр ТТХГ-т хүргүүлэх  **Тоо:** 1  **Чанар:** Зөрүүг бууруулсан байна  **Хугацаа:** 2 дугаар улиралд | Бичил Жижиг | | Татварын ерөнхий газар, Оюуны өмч улсын бүртгэлийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу ОӨУБЕГ-т бүртгэлтэй мэдээллийг авч Татвар төлөгчийг бүртгэх журмын дагуу 68 татвар төлөгчийг бүртгэлээ. | 100 |
| 37 | | Татварын албанд бүртгэлтэй боловч татварын төрлөөр бүртгээгүй  /Маягт-2/ | ААНОАТ, НӨАТ, Суутган-1 төлөгчөөр бүртгэх, бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх | ААНОАТ төлөгчөөр бүртгэвэл зохих татвар төлөгчийг бүртгэх  **Тоо:** 1  **Чанар:** ААНОАТ төлөгчөөр бүртгүүлээгүй татвар төлөгчийн тоо буурсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил Жижиг | | ААНОАТ төлөгчөөр бүртгэвэл зохих татвар төлөгчийг 100% төрлийн бүртгэлд бүртгэсэн байна. | 100 |
| 38 | | НӨАТ төлөгчөөр бүртгэвэл зохих татвар төлөгчийг бүртгэх  **Тоо:** 1  **Чанар:**НӨАТ төлөгчөөр бүртгүүлээгүй  татвар төлөгчийн тоо буурсан байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Жижиг  Дунд | | Ухаалаг тайлангийн систем BI аас НӨАТ суутган төлөгчөөр бүртгэгдвэл зохих судалгааг авч, НӨАТ суутган төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журмын дагуу 28 байгууллагыг бүртгэлээ. | 95 |
| 39 | | НӨАТ төлөгчөөс хасагдвал зохих татвар төлөгчийг илрүүлж, бүртгэлээс хасах **Тоо:** 1  **Чанар:**1. НӨАТ төлөгчийн бүртгэлийн хасалт хуулийн дагуу хийгдсэн байна.  2.НӨАТ төлөгчөөс хасагдах эрсдэлийн тооцооллыг хийсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил  Жижиг | | Ухаалаг тайлангийн систем BI аас НӨАТ суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасагдвал зохих судалгааг авч, НӨАТ суутган төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журмын дагуу 7 татвар төлөгчийг хасалт хийлээ. | 90 |
| 40 | | Суутган-1 төлөгчөөр бүртгэвэл зохих татвар төлөгчийг бүртгэх  **Тоо:** 1  **Чанар:** Суутган-1 төлөгчөөр бүртгүүлээгүй  татвар төлөгчийг бүртгэсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил Жижиг | | Трипс болон таксакт программын зөрүүг тулган бүртгэлийг цэгцэлсэн. Одоогоор зөрүүгүй суутган-1 тайланг 1008 татвар төлөгч тайлагнаж байна. | 100 |
| 41 | | Хуулийн этгээдийн харилцан хамаарлын бүртгэл хангалтгүй | Хуулийн этгээдийн харилцан хамаарлын мэдээллийн бааз үүсгэх | Гол үйлчлүүлэгчийн менежер, хуулийн этгээдийн харилцан хамаарлын судалгааг гаргах **Тоо:** 1  **Чанар:** Хөндлөнгийн мэдээлэл болон олон улсын мэдээллийн санд үндэслэсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Дунд  Том | | Хэлтсийн даргын тушаалаар гол үйлчлүүлэгчийн менежерийн 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байна. Хэлтсийн хэмжээнд Гуравдугаар сегментэнд хамаарах 1,5 тэрбум төгрөгөөс дээш борлуулалтын орлоготой 7 байгууллагын судалгааг гарган татварын баазтай төрлийн бүртгэл болон удирдлагын бүртгэлийг тулган баталгаажуулж, хувийн хэрэг нээн баяжилт хийгээд байна. | 100 |
| **2.ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ИРЦ** | | | | | | | | |
| 42 | | Татвар төлөгч санхүүгийн мэдлэггүй, нягтлан бодогчгүйгээс тайлан ирүүлдэггүй  /Маягт-3,  Маягт-7/ | Татвар төлөгчдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, сурталчилгаа явуулах | Шинээр бизнес эрхлэгчдэдтатварын хууль тогтоомжийг сурталчилах, сургалт зохион байгуулах  **Тоо:** 2  **Чанар:** Сургалт сурталчилгаа хийсэн байна  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил Жижиг | | Тайлант хугацаанд нийтдээ 68 шинэ татвар төлөгч бүртгэгдсэн бөгөөд тухай татвар төлөгчид цахим тайлангийн системийн талаар тухай бүрт нь сургалт зохион байгуулж гарын авлагыг хүргүүлэн ажиллалаа.  Татварын тайлан ирүүлдэггүй 54 татвар төлөгчдийн судалгааг гарган судалгаанаас 35 татвар төлөгчийг дуудан ирүүлж ААНОАТ, ХХОАТ-ын тайлан гаргах тухай зөвлөгөө өгч, цаашид татварын тайлангаа хугацаанд нь гаргах, татварын эрсдэлд орохгүй байх, тайлан ирүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэх талаар сануулга хүргүүлэв. | 100 |
| 43 | | Тайлан хоцроодог эсхүл хоцроохгүйн тулд “Х” тайлан ирүүлдэг /Маягт-3,  Маягт-7/ | Татвар төлөгчийг тайлангаа хуулийн хугацаанд ирүүлж хэвшүүлэх талаар үйл ажиллагаа зохион байгуулах | Тайлан ирүүлэх талаар татвар төлөгчийн сэтгэхүйд нөлөөлөхүйц сурталчилгаа явуулах  **Тоо: 1**  **Чанар**: Төслийн баримт бичгийн дагуу хэрэгжүүлсэн байна.  **Хугацаа:** 1 дүгээр улирал | Бичил Жижиг  Дунд  Том | | 98 Х тайлан гаргадаг татвар төлөгчдийн судалгааг гарган судалгаанаас 75 татвар төлөгчийг дуудан ирүүлж ААНОАТ, ХХОАТ-ын тайлан гаргах тухай зөвлөгөө өгч, цаашид татварын тайлангаа хугацаанд нь гаргах, татварын эрсдэлд орохгүй байх, тайлан ирүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэх талаар сануулга хүргүүлэв. Татварын тайлангийн хугацаанд 2-3 удаа хүндрэлтэй татвар төлөгчид утсаар мэдэгдэж нийт татвар төлөгчиддөө мессеж илгээн хэвшсэн. | 90 |
| **3.ЗӨВ ТАЙЛАГНАЛ** | | | | | | | | |
| 44 | | Хяналт шалгалтад хамрагдсан татвар төлөгч нэг төрлийн зөрчлийг давтан гаргадаг | Хяналт шалгалтад хамрагдсан татвар төлөгчийн зөрчлийн шалтгааныг тодорхойлох | Хяналт шалгалтын зөрчлийн сан болон бусад мэдээлэлд үндэслэн зөрчлийн шалтгааны судалгаа хийх **Тоо:1**  **Чанар:**  1.Тайлан засварласан, хяналт шалгалтаар зөрчилтэй гарсан татвар төлөгчдийг сургалтанд хамруулсан байна.  2.Сургалтын агуулга татвар төлөгчдийн хэрэгцээнд нийцсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил  Жижиг  Дунд  Том | | Татвар төлөгчдийг сегментээр ангилан гаргаж татварын хяналт шалгалтанд хамрагдсан 12 байгууллагуудад татварын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгч ажилласан.  Мөн тайлангийн зөрүүтэй ногдуулалтын хяналтаар орж тайлангаа засварласан 53 байгууллагад татварын тайлангийн уялдаа холбооны талаар зөвлөгөө өгч тайланг бүрэн засварлуулан ажилласан. | 85 |
| 45 | | Эрсдэл өндөр бүхий тодорхой салбарт иж бүрэн хяналт шалгалт хийх  **Тоо:3**  **Чанар:** Иж бүрэн хугацаанд нь хийсэн байна  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил Жижиг  Дунд  Том | | Эрсдэл суурилсан болон өөрийн хүсэлт өргөдөл гомдол мэдээллээр нийт 99 Аж ахуйн нэгж байгууллагын шалгаснаас 14 багууллагад илтгэх хуудас бичиж 69 байгууллагад шилтгэлийн хуудас бичиж прокурорын байгууллагаар хянуулж баталгаажуулсан, 7 байгууллага шалгалтын дуусах шатанд 3 байгууллага шалгалтын эхэн шатанд явж байна. Шалгагдсан байгууллагаас нийт 2,821,670.7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 119,824.9 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, 75,023.8 мянган төгрөгийн торгууль, 40,173.6 мянган төгрөгийн аданги, 39.6 мянган төгрөгийн хүү нийт 235,061.9 мянган төгрөг төлүүлэхээр шийтгэлийн хуудас бичсэн.  Үүнээс  Эрсдэл өндөртэй 4 газарт төлөвлөгөөт бусаар иж бүрэн шалгалт хийж 1643501.7 мянган төгрөгийн зөрчилд 30,059.7 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, 48,777.1 мянган төгрөгийн торгууль, 26,969.1 мянган төгрөгийн алданги нийт 105,805.9 мянган төгрөгийн төлбөр төлүүлэх, 237,440.6 мянган төгрөгийн алдагдал бууруулсан байна.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | 237,440,637.80 | | 100 |
| 46 | | Бэлэн мөнгөний гүйлгээгээ тайланд тусгадаггүй | Цахим төлбөрийн баримтын систем нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг өргөжүүлэх | Хэрэглэгчдийг цахим төлбөрийн баримтаа авахыг дэмжсэн сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт хийх  **Тоо: 1**  **Чанар**: Төслийн баримт бичгийн дагуу хэрэгжүүлсэн байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Бичил  Жижиг  Дунд | | Нийт татвар төлөгчидөө тооллогод хамруулан бүртгэлжүүллээ. Мөн НӨАТУС-ын талаар Хэлтсийн даргаар тушаал батлуулан ажлын 4 хэсэгт хуваагдан татвар төлөгч нэг бүртэй тулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд НӨАТатвар суутган төлөгч 100%, суутган төлөгч биш татвар төлөгч 32%-ийн холболттой байна. | 75 |
| 47 | | Хяналт шалгалтын сонголт оновчгүй | Татвар төлөгчийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох | Эрсдэлийг ялгаатай тогтоох хүрээ /RDF/-ний шинжилгээнд үндэслэн өндөр болон дунд эрсдэлтэй татвар төлөгчид иж бүрэн, хэсэгчилсэн эсхүл салбарын хяналт шалгалт хийхэд анхаарах  **Тоо:** 1  **Чанар:** Эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийг оновчтой тодорхойлсон байна.  **Хугацаа:** жилдээ | Дунд | | Нийт шалгасан 83 Аж ахуйн нэгжийн 8 нь өндөр , 74 нь дунд 1 нь бага эрсдэлтэй гэж тооцсон байна. | 87.5 |
| 48 | | Татварын хуулийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд үнэлгээ хийдэггүй | Татварын хуулийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн байдалд сүүлийн 5 жилээр үнэлгээ хийх | Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлсэн татвар төлөгчөөс сонголтоор хяналт шалгалтад хамруулах  **Тоо:** 1  **Чанар:** Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлсэн татвар төлөгчийн судалгааг гарган үнэлгээ хийсэн байна.  **Хугацаа:** 2 дугаар улирал | Бичил Жижиг Дунд | | Татварын хуулийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийг эдэлсэн 8 газарт сүүлийн 5 жилээр үнэлгээ хийж 2 ААНБ нь хуулийн дагуу хөнгөлөлт эдэлсэн, 2 ААНБ-ыг 2017 онд шалгаад буруу хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлсэн гэж суутган тооцож арга хэмжээ авсан байсан тул үлдсэн 4 ААНБ-д шалгалт хийж буруу заалтаар хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлсэн болохыг нь тогтоож 10,592.6 мянган төгрөгийн зөрчилд 1576.1 мянган төгрөг төлүүлэхээр ногдуулсан байна. | 100 |
| **4.ТАТВАР ТӨЛӨЛТ** | | | | | | | | |
| 49 | | Татвар төлөгч хугацаандаа татвараа төлдөггүй /Маягт-5/ | Цахим татварын системд татвар төлөгчид төлбөр төлөх хугацааны, санамж анхааруулга мэдээллийг өгөх, татвар төлөх бүх дансны жагсаалтыг цахимаар байршуулах, сурталчлах | Сегментэд үндэслэсэн татвар хураах үйл ажиллагааны гарын авлагыг ашиглах  **Тоо:** 1  **Чанар:**Татвар төлөгчийн зан хандлага болон сегментийн ангилалаар хэрэгжүүлэхүйц байна.  **Хугацаа:** 2 дугаар улирал | Бичил Жижиг Дунд | | Татвар төлөх нийгмийг сэтгэлгээг өөрчлөх хугацаандаа татвараа төлж хэвших, татварын төлөх данс хугацааг сануулах зорилгоор албаны Дундговь татварын хэлтэс гэсэн Facebook-р дамжуулан татвар төлөх данс, татвар төлөх хугацаа татвар төлөх төрлийн талаар татварын хуулийн хугацаатай уялдуулан Та татвар төлөх дансаа мэдэх үү, та энэ төрлийн татварыг төлөх хүртэл тэд хоног дутуу байна гэх мэт сурталчилгааны материалыг хүргүүлэн ажиллаж хэвшээд байна. Мөн татвар төлөгчийн татварын үлдэгдлийг цаг тухай бүрт нь төлүүлэхээр татвар төлөгчид биечлэн очих болон татвар төлөгчийн ажлын болон гар утсаар татварын өрийн үлдэгдэл, татварын өрийн үлдэгдэлтэй байгаа төлбөрийн тушаах дансыг мессежээр хүргүүлж байна. | 70 |
| **Дундаж оноо** | | | | | | | | **93.5** |

**ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ............................................./М.ТУЯАЦЭЦЭГ/**