**АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ**

**ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗААЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ /ХАГАС ЖИЛ/**

 ХУЛД СУМ

 2019-05-24

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /сая төгрөгөөр/ | Хэрэгжилт | ХУВЬ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 7 | 8 |
| 1.1 Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр: |
| 1.1.1 | АЗДҮАХ   1.1.1-1.1.5 | Дундговь аймгийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | Төрийн албан хаагчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах хөтөлбөр боловсруулан Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах, хэрэгжилтийн хувиар | - | ЗДТГ-аас 2016-2019 онд их дээд сургууль шинээр төгссөн ажил идэвхтэй хайж байгаа 35 залуучуудын судалгаа гаргав. Дутагдалтай байгаа 5 ажлын байр мэргэжилтны судалгааг гарган аймгийн ТЗУХ-д хүргүүлэв. Ажлын байр гарахад судалгаанд байгаа залууудад мэдээлэл өгдөг төрийн албаны шалгалтын зарыг цахимаар тухай бүр хүргэж байна ТА-ны шалгалтанд бэлтгэх төлбөртэй вакум сургалтын зарын дагуу 6 хүнийг хамруулах болж 2 хүн бүтэн суусан. Хүний нөөцийн талаарх захирамж тушаалыг веб болон ЗДТГ Хулд сум фес групп, шилэн дансны мэдээлэлд ил тод тавьж ажилладаг. ЗДТГ-ын дарга хүний нөөцийн асуудлыг хариуцаж ирсэн 5 өргөдөл, 14 хүсэлтэнд хуулийн дагуу хариу өгч лекц мэдээллийн цагаар хүний нөөц, ажлын сул байр, ТА-ны шинэ хууль журмын талаар шалгалт, бодлого төлөвлөлтөө танилцуулж давхардсан тоогоор 250 гаруй иргэдэд мэдээлэл хийсэн. | 70100  |
| 21 хүртэл “Шилдэг төрийн албан хаагч” шалгаруулах, хэрэгжилтийн хувиар | 25.0 Орон нутгийн төсөв | Хугацаа болоогүй  |
| Төрийн албан хаагчдыг дотоод, гадаадад сургаж, мэргэшүүлэх, сургалтанд хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо өссөн хувиар | 28.8ОНХО | Гадаадад туршлага судалсан байдал: Тус сургуулийн ажилтан М.Бадамсүрэн Манжуур хот орж өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр / тогоочийн / туршлага судлан 5 хоног явлаа. Дотоод сургалт:  Байгууллагын 2 тогооч мэргэжлийн чиглэлээр 14 хоног сургалтанд сууж батламж, Нярав 3-н өдрийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны сургалтанд хамрагдаж, шалгалтаа онц дүнтэй өглөө.  5-н жил ажилласан захирал 2 багш анхны жил ажилласан 1 багш шаталсан сургалтанд БМДИ-д ажлын 5-н өдөр сургалтанд хамрагдлаа.  Захирал 3-н өдрийн А/3 сертификадын сургалтанд хамрагдан тэнцэж, цахим тендэр шалгаруулах ажлын хэсэгт орох бүрэн эрхтэй боллоо. Мэргэжлийн багш нарын 1-2 хоногийн сургалтанд тус сургуулийн багш нар 100% хамрагдсан. |
| 1.1.2 | АЗДҮАХ   1.1.6 | Шаардлагатай 10 хүртэл багийн Засаг дарга нарыг унаажуулна. | Багийн Засаг дарга нарын унааны хангалтын хувь | 20.0ОНХС | 2017 онд 1, 2018 онд 1, 2019 онд 1, нийт 3 багийн Засаг даргыг аймгийн Засаг даргын хөрөнгөөр шинээр унаагаар хангасан. 1 багийн Засаг даргын мотоциклыг өөрсдөөр нь засварлуулан ажил үүрэг гүйцэтгүүлж байна. .  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | АЗДҮАХ1.1.8 | Цахим, ил тод, хариуцлагатай үр дүнтэй төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж ажиллана. | Төрийн байгууллагын ил тод байдлын хэрэгжилтийн хувиар | 20.0 ОНХОI-IV улирал | Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтнээр НБАжилтан Г.Долгормаа, бичиг хэргийн эрхлэгч М.Гантуул нарыг ажлын байрны тодорхойлолтонд нэмэлт оруулан ажиллуулж аймгийн цахим хуудас, зууны мэдээ сонинд мэдээлэл тогтмол тавьж байна. “Хулд сум ЗДТГ фесебуук группыг тогтмол хөтлөн группын гишүүн 900 орчим иргэд шинэ мэдээлэл тогтмол тавьж санал солилцож байна. Суманд болсон чухал үйл явдлын мэдээллийг мэдээлж олон нийттэй саналаа хуваалцдаг. Дундговь Хулд веб сайт болон пейж групп нээж цахимаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх санал солилцох ажил үр дүнтэй байна. Цаг үеийн ажил,зарлал мэдээлэл, цаг уурын мэдээ, ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн болон бусад ажлуудыг хугацаа алдалгүй мэдээлж иргэд санал бодлоо илэрхийлж байна. Улсын бүртгэлийн ажилтан, татварын байцаагч нар хариуцсан ажлын чиглэлээр ажлаа цахимжуулан иргэдэд үйлчилгээ хүргэж байна.Сургууль, Цэцэрлэг нь аймгийн <http://www.dundgovi.gov.mn> вэб сайтад сум, сургуулийнхаа fеcbook хаяганд мэдээ мэдээллээ тавьж байна | 70 |
| Цахим хурал, сургалт явуулсан дүн, хэрэгжилтийн хувиар |
| 1.1.7 | ЗГҮАХ2.2.2АЗДҮАХ1.4.4 | Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар | 29.06Орон нутгийн төсөвII улирал | Аймгийн хэмжээнд зохион байуулсан команд штабын сургуульд БОК-ын 12 гишүүн 3 хоног дадлага сургуулилтанд оролцсон. | 100 |
| **1.2 Хууль ёсыг бэхжүүлэх чиглэлээр:** |
| 1.2.1 | АЗДҮАХ1.2.1 | Иргэд, олон нийтийн эрх ашгийг хөндсөн (Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон) шийдвэр батлах, боловсруулахдаа Захиргааны ерөнхий хуулинд нийцүүлэн, төслийн шатанд иргэдээ сонсох, саналыг нь авах, хэлэлцүүлэх зэргээр тэдний оролцоог хангах үйл ажиллагааг хэвшил болгоно. | Эрх зүйн актыг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн байх | Иргэд, олон нийтийн санал, хүсэлтэд нийцсэн шийдвэр гарч тэдний эрх хангагдаж, шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүн сайжирна. | Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн акт гаргаагүй байна.  | 40 |
| Шийдвэр боловсруулах, батлах журмын хэрэгжилт хангагдсан байх |
| 1.2.2 | АЗДҮАХ1.2.3 | Сумдын “Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус багийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, эрх зүйн албан бус сургалт, сурталчилгааг хөдөөгийн алслагдсан сумдад зохион байгуулан, иргэд эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг онлайнаар авах боломж, нөхцлийг бүрдүүлнэ. | “Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус багийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байх | Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаанд 1200-аас доошгүй иргэд, албан хаагчид хамрагдаж, мэдээллийг онлайнаар авдаг болсон байна. | Байгууллагын дарга нар 7 хоног бүрийн даваа гарагт өглөөний 08.30 цагаас өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн ажлаа дүгнэх, ирэх 7 хоногт хэрэгжүүлэх ажил үүрэг, хууль эрх зүйн холбогдолтой журам зааврыг танилцуулан хэрэгжүүлэх чиглэл өгөн ажилладаг хамт олонд 7 хоног бүрийн даваа гарагт 15.00 цагт байгууллагын нэгдсэн хурлыг зохион байгуулж, 7 хоногт хийсэн ажлаа дүгнэх, ирэх 7 хоногт хэрэгжүүлэх ажил үүрэг, хууль эрх зүйн холбогдолтой журам зааврыг танилцуулан хэрэгжүүлэх чиглэл өгөн ажилладаг захиргааны хэргийн зөрчилгүй ажиллаж байна.  | 70 |
| Эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг онлайнаар авах нөхцөл бүрдүүлсэн байх |
| 1.2.3 | АЗДҮАХ1.2.4 | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналттайгаар зохион байгуулж, үр дүнг нэмэгдүүлнэ. | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдсан байх | Бүх шатанд ашиг сонирхлын зөрчилгүй томилгоо хийгдэнэ.Ашиг сонирхлын, зөрчил үүссэн тохиолдолд мэдэгдэл, тайлбарыг тухай бүр гаргаж хэвшсэн байна.Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй болно. | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2019 оны боловсруулан баталсан. Хэрэгжилтийг тооцон биелэлтийн талаар хагас жилийн тайлан мэдээ гаргасан. Биелэлт 70 хувьтай. Олон нийтийн мэдээлэлийн цагаар Бид авилгагүй өгөхгүй авахгүй уриалгыг 115 төрийн албан хаагчдад гарган уриалгад нэгдүүлж 10 удирдах албан хаагчдад энгэрийн тэмдэг гардуулав. Сумын мэдээлэлийн самбар цахим сайтад олон нийтэд танилцуулах боломжтой ил тод тавигдсан сурталчлан ажиллав. Авлигын тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг төрийн албан хаагчдад сурталчилж, төрийн жинхэнэ албан хаагч, орон нутгийн өмчийн үйлдвэрийн газрын ажилтан 11, сум, багийн Засаг дарга нар, ИТХ-ын төлөөлөгч, 25, бүгд 36 хүний ХАСХОМ-ийг гарган цахим хэлбэрээр хугацаанд нь хүргүүлсэн. Суманд мэдээллийн цагаар хуулийн сурталчилгааг 3 удаа явуулж ХАС ХОМ гаргадаг албан тушаалтнуудийг хамрууллаа. Төрийн албан хаагчдад аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтнүүдээр сургалт хийлгэсэн. Мөн нийгмийн ухааны багш технологи зургийн багш нар хамтран Авлига эсрэг аяны хүрээнд “ Авилга гэж юу вэ ” зургийн уралдаан 8-9 ангийн 48 хүүхдийн эссэ бичлэгийн уралдаан зохион байгуулж сургуулийн захиргаанаас Өргөмжлөл, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнээр шагнаж урамшууллаа.  Одоогийн байдлаар манай байгууллага томилгооны зөрчилгүй байна.  | 70 |
| Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг тухай бүр хянуулсан байх |
| Ашиг сонирхлын зөрчлөө илэрхийлэх мэдэгдэл тайлбарыг тухай бүр гаргасан байх |
| 1.2.4 | АЗДҮАХ1.2.5 | Төрийн архивыг орчин үеийн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үргэлжлүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж зориулалтын байртай болгох асуудлыг судалж, зураг, төсөв хийлгэж, газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.  | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх | Архивын үйлчилгээг иргэд олон нийтэд түргэн шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдэж, үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна. 3.81Орон нутгийн төсөв | Архивын өрөөний тохижилт, багтаамжийг сайжруулж тавиур 2-ыг шинээр хийлгэж, тохижуулсан.  | 70 |
| Барилгын зураг, төсөвтэй болсон байх |
| Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн байх |
| 1.2.5 | АЗДҮАХ1.2.6 | “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримтыг цахим мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг зохион байгуулна. | 10-аас доошгүй хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримт цахим хэлбэрт шилжсэн байх | Архивын баримтаар иргэд, олон нийтэд түргэн шуурхай үйлчлэх нөхцөл бүрдэнэ. | ARMS программд 2009-2018 онуудын Удирдлагын баримт бичгийг цахимжуулан архивлан хадгалж байна. Төрийн архивт 2009 оноос өмнөх онуудыг баримтыг хүлээлгэн өгсөн.  | 70 |
| 1.2.6 | АЗДҮАХ1.2.9,1.2.10 | Хөдөөгийн алслагдсан сумдад бүртгэлийн иж бүрэн үйлчилгээг үзүүлж, иргэд, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн зөрчлийг бууруулна. | 10-аас доошгүй сумдын иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээг оршин суугаа газарт нь үзүүлсэн байх | Хөдөөгийн иргэд, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн зөрчил буурсан байна. | Мэдээллийн цагаар иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллийг 1-2 удаа сурталчилж, зөрчилгүй ажиллаж байна. | 100 |
| 1.2.7 |  | “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг” явуулах удирдамж чиглэлийн дагуу орон нутагт улсын үзлэгийг зохион байгуулна. | Орон нутагт улсын үзлэг зохион байгуулах удирдамж, чиглэл батлагдсан байх | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангаж, илэрсэн зөрчил дутагдал арилсан байна. | ХБ |  |
| Орон нутагт улсын үзлэг хийгдэж үр дүнг тооцсон байх  |
| **1.3.Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:** |
| 1.3.1 | АЗДҮАХ1.3.4 | Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн “Архидалтгүй аймаг - Дундговь” дэд хөтөлбөр (2018-2020)-ийг иргэд, ИНБ-ын оролцоотой бодитой төлөвлөн, хэрэгжүүлж, архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр иргэд залуучуудыг оролцуулсан зөвлөгөөн зохион байгуулж, үр дүнг нэмэгдүүлнэ. | Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлэх  | 90-ээс дээш хувьтай хэрэгжсэн байх | “Архидалтгүй аймаг-Дундговь” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 10-н ажлын хүрээнд ЕБС-ийн захиргаанаас эх үрсийн баярыг угтан “Хүүхэд бүр нэг эрдэнэ, хүмүүжил 1000 эрдэнэ” уриан дор “Архигүй аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт зохион бичлэг, “Архидалт ба хүчирхийлэл” сэдэвт гар зургийн уралдааныг 1-9 ангийн сурагчдын дунд насны 2 ангилалтайгаар зохион байгууллаа. Уралдаанд 1-9 ангийн сурагчид идэвх санаачилгатай амжилттай оролцлоо. Уралдаанд оролцсон бүтээлүүдийг насны ангилаар нь шалгаруулж “Эх үрсийн баяр”-аар шагналыг нь гардуулсан. Мөн бусдад санаа өгөхүйц 20-н бүтээлийг шалгаруулж эх үрсийн баяраар үзэсгэлэн гаргаж бусдад сонирхуулав. 2019 онд согтуугаар үйлдсэн гэх, зөрчил гараагүй. Суманд архидалт харрьцангүй буурсан. ГХУСААЗЗ сайн ажилласан.  | 70 |
| Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр зөвлөгөөн зохион байгуулж, зохих шийдвэр гарсан байх | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо буурна. |
| Оролцогчийн тоо, үр дүнгийн үзүүлэлтээр  |  |
| 1.3.3 | АЗДҮХ1.3.6. | Аймгийн Цагдаагийн газрын болон сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж (компьютер, принтер, согтуурал хэмжигч багаж, бэлэн бус торгуулийн хэрэгсэл, мотоцикль)-өөр хангах асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. | Аймгийн ЦГ болон сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нар шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх | Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээнд ахиц, дэвшил гарч, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх нөхцөл бүрдэнэ.Гэмт хэрэг зөрчлийн илрүүлэлт өснө. | Мэдээллийн сүлжээнд холбож, 90 сая төгрөгөөр камержуулан цахим сүлжээгээр бүрэн хангаж ажиллах нөхцлийг сайжруулсан. .Бүрэн тоноглогдсон прусс-20 авто машиныг орон нутгийн хөрөнгөөр шийдвэрлэж өгсөн.  | 100 |
| Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон байх |
| 1.3.4 | АЗДҮХ1.3.1,ЗГ-ын 2012 оны 146 тогтоолоор батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги” | “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр (2018-2020”)-ийг хэрэгжүүлж, зам тээврийн осол гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл-2019” аян, “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам”, “Замын хөдөлгөөний-Цагаан толгой” зэрэг уралдаан, тэмцээнийг тусгай удирдамжийн дагуу зохион байгуулна. | Аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлагдаж хэрэгжсэн байх | Бага насны хүүхдийн зам тээврийн осол хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг боловсрол эцэг, эхийн хараа хяналт сайжирч зам тээврийн гэмт хэрэг, осол буурна. | ГХУС чиглэлээр сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр 9,960,0 мянган төгрөгөөр камержуулалтын ажил хийгдсэн. “ГХУС ажил бүх нийтийн үйл хэрэг аян”-ыг 1 жилийн хугацаатай зарлаад ажиллаж байна.  | 100 |
| Аян, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах удирдамж, төлөвлөгөө батлагдаж, Сайнцагаан сумын 7 цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхэд болон иргэд, олон нийт хамрагдсан байх |
| 1.3.5 | АЗДҮХ - 1.3.2,ЗГ-ын 2012 оны 146 тогтоолоор батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги” | УБ, Мандалговийг холбосон Улсын чанартай авто зам дагуу зам тээврийн осол, хэрэг олноор гардаг цэг (хар цэг)-үүдэд шаардлагатай тэмдэг, тэмдэглэл, мэдээлэх самбар, тусгай гэрэлт дохио, ойлгогч байрлуулах асуудлыг судалгаанд үндэслэн зохион байгуулна. | Судалгааг дахин хийж, бодитой дүгнэлт, тооцоо гаргасан байх | Улсын чанартай авто замд гардаг зам, тээврийн осол, гэмт хэргийн тоо буурна. | Тээврийн хэрэгслийн гэрэлд гялбаж ойх зориулалттай зориулалтын туузан хүзүүвч 400 ширхгийг хийлгэж, зам дагуух малчин айл өрхийн бод малд зүүлгэж малчид, цагдаагийн хэсэгтэй хамтран ажилласан.Шаардлагатай газруудад мэдээлэх самбар байрлуулан санамж өгч ажиллаж байна. | 100 |
| Шаардлагатай газруудад тэмдэг, тэмдэглэл, мэдээлэх самбар, тусгай гэрэлт дохио, ойлгогч байрлуулсан байх |
| Эрх зүйн сургалтын болон номын сангийн танхимыг тохижуулсан байх |
| Хэргийн газрын үзлэгийн цүнх, электрон микроскопоор хангагдсан байх |
| **1.4 Батлан хамгаалах чиглэлээр:** |
| 1.4.1 | АЗДҮАХ 1.4.1 | Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | Батлан хамгаалах багц хуулийн дагуу ажил үүргээ хэрэгжүүлэх чадвар эзэмшсэн байх | Сум орон нутагт багц хуулиудын хэрэгжилт сайжрах, БХ-ын сайд, АЗД-ын байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг 100%-д хүргэнэ. | Багц хуулиудыг сурталчилж хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангаж ажиллаж байна.  | 40 |
| 1.4.2 | АЗДҮАХ 1.4.2 | Дайчилгааны төлөвлөгөөг тодотгож, баталгаажуулах, даалгаваржуулах, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулна. | Дайчилгааны даалгавар жилд 2 удаа тодотгосон байх | Улсын болон цэргийн дайчилгааны даалгавар бүрэн хэрэгжих, ДБНБ-ний бэлтгэл офицер, 1 дүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн цэргийн бэлтгэл сургалт сайжирна. | Төлөвлөгөө тодотгож ажилласан. | 100 |
| Бэлтгэл офицер, 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн цэргийн давтан сургалтанд хамрагдан мэргэжлийн дагуу үүрэг гүйцэтгэх чадвар нэмэгдсэн байх |
| 1.4.3 | АЗДҮАХ 1.4.3 | Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах  | Орон нутгийг хамгаалах цэргийн үүрэг, авто техник хэрэгслийн бэлтгэлийг 90%-д хүргэх. | Дайчилгааны төлөвлөгөөнд тусгаж тодотгон ажилаж байна.  | 100 |
| Хувь  | 81,6 |

**ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД**

Эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулна.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Зорилтот түвшин, үр дүн | Хэрэгжилт  | Хувь  |
| **2.1. Эдийн засгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр:** |
| 2.1.1 | АЗДҮАХ 2.1.1Гурван тулгуур хөгжлийн бодлого 3.1.2.9  | Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид , аж ахуй нэгж , иргэдэд аж ахуй эрхлэлтийн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт, дэмжлэг үзүүлэх замаар бараа бүтээгдэхүүнийг нь зах зээлд гаргах, борлуулалтын сувгийг нээх, бүтээгдэхүүнийг бий болгоход чиглүүлнэ. | Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг ажлын байраар ханган, үндсэн бойжигчийг бий болгох | Жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч гадна дотны байгууллагууд-тай хамтран ажиллаж үйлдвэрлэл эрхлэгчийг холбож өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна.  | Бүтээгдэхүүнийг өөрийн аймаг болон гадны аймаг суманд худалдан борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлэн ажилладаг. Сумын удирдлагаас борлуулалтыг нэмэгдүүлж хамтран ажиллаж, зээл санхүүгийн боломжоор дэмжлэг үзүүлж байна. | 70 |
| 2.1.2 | АЗДҮАХ 2.1.3 | Ажлын байр шинээр бий болгосон хөнгөн, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  | Зээлийн чанар үр өгөөжийг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  | Жижиг дунд үйлдвэрийн болон ажлын байрын тоо нэмэгдэж бүтээгдэхүүний нэр төрөл тоо хэмжээ өмнөх оноос 20-оос доошгүйгээр нэмэгдсэн байна.  | Нутгийн хөрсөнд ургасан хөмүүлийг иргэд гар аргаар боловсруулан савлаж , худалдан борлуулж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна. шинээр аарцны үйлдвэртэй болж 3-4 хүнийг ажлын байраар хангаж ажилладаг. | 70 |
| 2.1.4 | АЗДҮАХ 2.1.7 | Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшилд байгаа эд хөрөнгийг илүүдэлтэй байгууллагаас дутагдалтай байгууллагад шилжүүлэх замаар хэрэгцээ шаардлагыг хангах зохицуулалт хийх, шаардлага хангахгүй хөрөнгийг акталж устгах, шинээр хөрөнгө худалдан авах асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж, зардал хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ. | Байгууллагын хөрөнгийн асуудалтай холбоотой хүсэлтийг хүлээн авах | Ашиглалтгүй болон илүүдэлтэй хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, орон нутгийн төсөвт орох ашиг орлогыг нэмэгдүүлнэ. | ИТХ-ын тогтоолыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  | 70 |
| Хүсэлтийг боловсруулан тогтоолын төсөл бэлтгэх |
| Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулан шийдвэр тогтоол гаргуулах |
|  Орон нутгийн төсөвт 55.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх  |
| **2.2 Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:** |
| 2.2.1 |  | Орон нутгийн статистик мэдээ хариуцсан ажилтнуудыг чадваржуулж, мэдээллийн тархалт, ашиглалтыг сайжруулна. | Сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд, Багийн Засаг дарга нарыг программын сургалтанд хамруулсан байх  | Орон нутгийн Статистик хариуцсан ажилтнууд чадваржиж, мэдээний чанар болон мэдээлэл тархалт сайжирч, ашиглалт нэмэгдсэн байна.  | ХАӨМС болон БОСТ программ дээр шинэчлэлт хийгдэж Статистик хариуцсан мэргэжилтэн болон багийн засаг дарга нар өдөр тутмын ажилдаа ашиглан ашиглалт сайжирч ажлын үр дүн нэмэгдэж байна. | 100 |
| Орон нутгийн Статистик хариуцсан ажилтнууд Мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn болон бусад мэдээллийн санг ашиглаж, олон нийтэд тогтмол мэдээлдэг болсон байх |
| Төрийн байгууллагын удирдлагууд, төрийн албан хаагчид Статистик мэдээллийг ашиглаж үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэртээ тусгаж ашиглаж хэвшсэн байх |
| 2.2.2 | АДҮАХ 2.2.4 | Төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, Татвар ногдуулах, хураах, өр барагдуулах, тайлан, мэдээ, судалгааг нэгтгэн шуурхай үнэн зөв мэдээллээр удирдлагыг хангана. | Орлогын төлөвлөгөө жигд биелсэн байх | Татварын орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 100% болон түүнээс дээш хувиар биелж, татварын бааз суурь өмнөх оноос 2%-аас доошгүй хувиар өссөн байна. | 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан болон төсвийн орлого бүрдүүлэлтэнд анхаарч Бичил уурхай эрхлэгч 16 нөхөрлөлд албан мэдэгдэл өгч орлого оруулах ажлыг зохион байгуулж байна.. | 100 |
| Татварын бааз өссөн байх |
| Татварын өр нэмэгдээгүй байх |
| 2.2.3 | АДҮАХ 2.2.4 | Төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, Татвар ногдуулах, хураах, өр барагдуулах, тайлан, мэдээ, судалгааг нэгтгэн шуурхай үнэн зөв мэдээллээр удирдлагыг хангана. | Орлогын төлөвлөгөө жигд биелсэн байх | Татварын орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 100% болон түүнээс дээш хувиар биелж, татварын бааз суурь өмнөх оноос 2%-аас доошгүй хувиар өссөн байна. | Сар бүр тогтмол гаргадаг НӨАТ-н тайланг хулийн хугацаанд нь хянан баталгаажуулсан | 100 |
| Татварын бааз өссөн байх |
| Татварын өр нэмэгдээгүй байх |
| 2.2.4 | АДҮАХ 2.2.5 | НӨАТ-н хууль болон урамшууллын системийн хүрээнд e-barimt.mn сайтыг хэрэглэгчдэд бүрэн ашиглах ажлыг зохион байгуулж, бизнес эрхлэгчдийг e-barimt.mn-д бүрэн хамруулна. | Бүртгэлтэй НӨАТ төлөгч 100% хамрагдах | НӨАТ –ын урамшууллын мэдлэг мэдээлэл сайжирч, иргэн санал өргөдөл гомдлын дагуу хуулийн хариуцлага тооцсон байна. | Гомдол ирээгүй. | 100 |
| Бүртгэлгүй НӨАТ төлөгчийн хамрагдалт 90% -д хүрсэн байх |
| Хувьцааны данс нээлгэсэн иргэний тоо |
| ХУВЬ | **87,14** |

**ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД**

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч, хөгжих, ажиллаж, амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээнд тэгш

хүртээмжтэй хамрагдах боломжийг бий болгох замаар хүний хөгжлийг хангаж, нийгмийн баталгааг нь сайжруулна.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Зорилт, арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин,үр дүн | Хэрэгжилт  | Хувь  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.1 Эрүүл мэндийн чиглэлээр:** |
| 3.1.1 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.11 | Алслагдсан сум багийн, иргэдийг явуулын тусламж үйлчилгээгээр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулна. | Нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийгдсэнээр | 15 сум | Явуулын амбулатор болон нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг хийгдээгүй | 40 |
| Алслагдсан сум, багийн суурьшмал иргэдийн хамрагдалтын хувиар | 20 хувь |
| Үзлэгээр өвчин илэрсэн иргэдийн эрүүлжилтийн хувиар | 30 хувь |
| 3.1.2 | АЗДҮАХ 3.1.1 | Сайнцагаан, Өлзийт, Хулд, Луус, Дэлгэрхангай, Дэлгэрцогт сумдад ДОХ/БЗДХ/ болон сүрьеэгийн илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулна. | Сонгогдсон сумдыг хамруулсан тоогоор  | 6 сум | ХБ |  |
| Үзлэгт хамрагдалтын хувиар  | Эрсдэлт болон хавьтлын үзлэгийн хамрагдалт 50 хувь |
| Эрүүлжилтийн хувиар | Эрүүлжилт 75 хувь |
| **3.2 Боловсролын чиглэлээр:** |
| 3.2.1 | АЗДҮАХ 3.2.10 Аймгийн ИТХТ-ийн 2018.10.04-ний 93-р тогтоол | Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дотуур байрны гадна орчинд тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулна. | Дотуур байрны гадна орчны өнөөгийн нөхцөл байдлын дүгнэлт гаргах  | 100% |  “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр ” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дараах бүтээлч ажлуудыг зохион байгууллаа. ҮҮНД:  Сумын Засаг дарга Ч.Зоригтбаатарын санал санаачлагаар тус сургуулийн дотуур байранд сүүлийн үеийн камер 5-ш дотор 1ш гадна камерыг 1.500.000₮ төгрөгний 1.000.000₮ засаг дарга өөрөө сургуулиас 500.000₮ шийдвэрлэн аюулгүй орчинг бий болголоо. Сумын ИТХ-ын 100%-ийн дэмжлэгтэйгээр сургуулийн дотуур байранд 25.000.000₮ -ний Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн өрөөг тохижуулахаар батлагдан энэ 7-р сард хийгдэхээр төсөв нь батлагдаад байна. | 70 |
| 3.2.4 | АЗДҮАХ 3.2.8 | Мэргэжлийн багш нарын “Зөвлөн туслах баг” байгуулан ажиллуулна. | Аймгийн Засаг даргын шийдвэр гаргуулсан байх  | 100 хувь30 хувиас доошгүй | Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах 2, зохион байгуулалттай ажлын байрыг дэмжих арга хэмжээнд 1 бүлгийн 5 иргэн, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-т 2, Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгт 1, зөвлөх үйлчилгээнд 1 ахмад хамруулахаар аж ахуй эрхлэх сургалтанд хамруулж, төслийг АДЗ-өөр хэлэлцэн дэмжээд байна | 40 |
| Зөвлөн туслах багийн ажилласан сургууль, цэцэрлэгийн тоогоор |
| **3.4 Соёл урлагийн чиглэлээр** |
| 3.4.1 | АЗДҮАХ3.4.2 | Монгол Улсын Гавьяат жүжигчин, XX зууны манлай, анхны Алдарт уртын дуучин Жигзавын Дорждагвын мэндэлсний 115 жилийн ойг тохиолдуулан “3000 уртын дууч, морин хуурчдын наадам”-ыг зохион байгуулна. | Зохион байгуулах ажлын хэсэг, болон бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг батлуулж наадмыг зохион байгуулсан байх | 100 хувь3000 хүн | ХБ |  |
| **3.6 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:** |
| 3.6.1 | АЗДҮАХ3.6.15 | Хөгжлийн бэрхшээлтэйиргэдэд чиглэсэн сэргээн засах үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Сэргээн засах үйлчилгээг ТББ-аар гүйцэтгүүлж үр дүнд хүрсэн байх | 1-2 удаа30 хувь | Сумын Соёлын төв сарын аяны хүрээнд гадаа үүдний орчноо янзалж тохижуулан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний налуу замыг стандартад нийцүүлэн шинэчлэн тавьсан нь шинэлэг ажил болсон. | 100 |
| Үйлчилгээнд хамруулсан ХБИ-ийн хувиар |
| Хуурай хийц угсрагч, барилгын засал чимэглэл, барилгын цахилгааны мэргэжлийн дадлагын газрыг тоног төхөөрөмжөөр хангах төсөл хөтөлбөрт хамруулах  |
| Багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах сургалтад хамруулах  |
| 3.6.4 | АЗДҮАХ3.3.7 | Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг иргэд, даатгуулагчдад хөнгөн шуурхай хүргэнэ. | Харилцагч байгууллага, иргэн даатгуулагчид Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимаар авч хэвшсэнээр тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх  | 100 хувь30-аас доошгүй ААН байгууллага  | Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг нийт иргэдийн 70%-д мэдээлэл хийж хамралт нэмэгдүүлсэн  | 70 |
| ХУВЬ | 64% |

**ДӨРӨВ. ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД**

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангаж ажиллана.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин,Үр дүн | Хэрэгжилт  | хувь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн хүрээнд** |
| **4.1 Газар тариалангийн чиглэлээр:** |
| 4.1.1 | АЗДҮАХ 4.1.16 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 3.1.1.20 | Өвлийн нарлаг хүлэмжийн тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж хүн амыг шинэ ургацын хүнсний ногоогоор тасралтгүй хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  | Хүлэмжийн ашиглалтыг сайжруулж, тариалсан талбай болон ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх | 2019 онд хураан авах ургацын 3,5 тн- оор нэмэгдүүлж, өмнөх оноос хэрэгцээг 22,5 %-аар нэмэгдсэн байна. | 3 хүлэмжид ногоо тариалсан.  | 70 |
| **4.2 Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр:** |
| 4.2.1 | АЗДҮАХ 4.1.1 | “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллана.  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ. | Мал сүргийг даатгалд хамруулах талаар БЗДарга нар даатгалын байгууллага төлөөлөгч нартай хамтран ажиллаж хамралтын хувийг нэмэгдүүлж өнгөрсөн онд 5 хувьд хүрээгүй байсан бол энэ оны хагас жилийн байдлаар 15 гаруй хувьд хүргээд байна. Цаашид банкууд малчны зээлд хамрагдаж байгаа малчдыг даатгалд заавал хамруулахаар олсон.Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг гарган холбогдох байгуулагуудад хүргүүлсэн. Хагас жилийн байдлаар хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 50 хувьтай байна. | 100 |
| 4.2.2 | АЗДҮАХ 4.1.2, 4.1.3 | “Залуу малчин”, ”Илгээлтийн эзэд” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллана.  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ. | 2015-2017 онд 80 гаруй залуу малчин гэр бүлийг хамарсан сумын залуу малчдын чуулган" хийж зөвлөгөөн сургалт зохион байгуулсан. 6 сард БАХ-ын зохион байгуулалтанд орсон 17залуу малчин өрхөд бэлчээр ашиглалтын талаар сургалт, мөн цагаан сарын үеэр 20 гаруй мянгат малчин залуучуудыг хүлээн авч уулзаж санал бодлыг нь сонсов. Шинэ залуу малчдыг дэмжин алдаршуулах бодлогоор 2016-2018 онуудад 15-25 залуу малчин гэр бүлийг сумын аварга малчнаар тодруулан алдаршуулсан. | 100 |
| 4.2.5 | АЗДҮАХ 4.1.4 | 1.Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулна.  | Авч хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнгээр  | Аймгийн хэмжээнд 50 мян/га-с доошгүй талбайг хамруулсан байна.  | Хортон мэрэгч байхгүй  | 100 |
| 4.2.7 | АЗДҮАХ 4.1.9 | Хулд сумын тэмээ, Өндөршил сумын адуу, Сайнцагаан хонинд шинжилгээ судалгааг үргэлжлүүлэн, омгоор батлуулна. | МААЭШХүрээлэнгийн эрдэмтдийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн удам зүйн үнэлгээний санд бүртгүүлж баталгаажуулсан байх  | Хулд сумын Олдохын хүрэн бор тэмээ, Өндөршил сумын Шилийн адуунд хувьслын ангилалтад 2000, хонь 5000-ыг хамруулан хийсэн байна.  | "Хулд таван эрдэнэ" үржлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг дэмжин малын ашиг шим сайжруулах үйл ажиллагааг бодлого зохион байгуулалтаар дэмжин ажиллаж байна. Олдох омгийн тэмээг судлах судалгааны ажилд хамруулж 2 удаа судалгаа дээж авах ажлыг хамтран хийж эрдэмтэдтэй холбоо тогтоож хамтран ажиллаж байна. Хуц ухна шинээр нийлүүлэх ялгах ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэж байна. | 100 |
| **4.3 Мал эмнэлгийн салбарын чиглэлээр:** |
| 4.3.1 | АЗДҮАХ 4.1.12Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 3.1.1.5 | 1.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Хамрагдах малын тоо,  сая толгой /давхардсан тоогоор/  | Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтад 1,0 саяаас доошгүй мэдрэмтгий малыг хамруулсан байна. | 2019 оны эхний хагас жилийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт вакцинууд цаг хугацаандаа бүрэн хийгдээд байна. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ эрхэлдэг Говьдалайжаргалант ХХК, Уулын дэвжих ХХК мал эмнэлгүүд Шүлхийн вакцин 3000 үхэрт, Галзуу 1000 үхэрт, Шөвөг ярын вакциныг 20.000 төлд хийгээд байна. Вакцинжуулалтанд хяналт тавьж байцаагчийн дүгнэлт гаргасан. | 100 |
| 2.Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад голомттой нутгийн мэдрэмтгий малыг хамруулна.  | Вакцинжуулалтад хамрагдах малын тоо,  сая толгой /давхардсан тоогоор/ | 700,0 -аас багагүй | Шүлхийн вакцин 3000 үхэрт, Галзуу 1000 үхэрт, Шөвөг ярын вакциныг 20.000 төлд хийгээд байна. | 100 |
| 3.Бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх стратегийг хэрэгжүүлж тандалт вакцинжуулалт серомониторинг хийнэ.  | Хамрагдах малын тоо,  сая толгой /давхардсан тоогоор/ | Бруцеллёзын шинжилгээнд 15 мянган хээлтүүлэгч, вакцинжуулалтад 600 мянгаас доошгүй төл хамруулна.  | 2019 оны эхний хагас жилийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт вакцинууд цаг хугацаандаа бүрэн хийгдээд байна. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ эрхэлдэг Говьдалай жаргалант ХХК, Уулын дэвжих ХХК мал эмнэлгүүд Шүлхийн вакцин 3000 үхэрт, Галзуу 1000 үхэрт, Шөвөг ярын вакциныг 20.000 төлд хийгээд байна. Вакцинжуулалтанд хяналт тавьж байцаагчийн дүгнэлт гаргасан. | 100 |
| 3.Бог малыг угаалга, боловсруулалтад хамруулах, эдгээр үйлчилгээг үзүүлэхэд тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлнэ. | Хамрагдах малын тоо,  сая толгойг 50 хувиар нэмэгдүүлэх  | Угаалганд 1.0 сая бог малыг, боловсруулалтад 0,5 сая малыг хамруулсан байна. | ХБ |  |
| 4.3.4 | Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 3.1.1.9 | Орон нутагт дутагдалтай байгаа боловсон хүчний нөөцийг нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг чадавхжуулна. | Эмчгүй сумдад нөөцөд байгаа малын эмчийн нийгмийн асуудлыг шийдэх замаар томилох асуудлыг шийдвэрлэх | Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтээр сум бүрт бий болох Мал эмнэлгийн тасагт (МЭТ) ажиллах нөөцийг бүрдүүлж мал эмнэлгийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллах хүний тоо өснө. | Энэ онд 3-р багт С.Отгонбаяр захиралтай “Уулын дэвжих” ХХКомпани мал эмнэлгийн нэгж шинээр байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.Мал эмнэлгийн тасагт 1 мэргэжилтэн орон тоогоор ажиллаж байна.  | 100 |
| Мал эмнэлгийн сургуульд суралцах шинэ элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх |
| Малын бага эмчийг МЭҮТасагт ажиллуулахын зэрэгцээ дээд сургуульд эчнээгээр сургаж их эмч болгох |
| 2019 онд төгсөх оюутнуудтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулж орон нутагт ажиллах саналыг тохиролцох |
| **4.4 Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс худалдааны чиглэлээр:** |
| 4.4.2 | АЗДҮАХ 4.2.7 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 3.1.2.7 | “Дундговь түншлэл 2019” үзэсгэлэн худалдааг үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс 9 дүгээр сард төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.  | Удирдамж чиглэлийг гаргаж хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэж үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан байх | Оролцогчийн болон бүтээгдэхүүний нэр төрөл нэмэгдэж борлуулалтын орлого өмнөх оноос өссөн байна. | Хугацаа болоогүй  |  |
| ХУВЬ  | 96.7% |

**ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД**

Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглаж, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг шинэ шатанд гаргаж, аялал жуулчлал, уул уурхайгаас

орон нутагт орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Зорилт, арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | 2019 онд хүрэх түвшин, үр дүн | Хэрэгжилт  | Хувь  |
| **5.1. Байгаль орчны чиглэлээр:** |
| 5.1.1 | ЗГҮАХ-ийн  4.1.3, 4.1.6  | Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр сум бүрт эко ариун цэврийн байгууламж байгуулна. | Эко ариун цэврийн байгууламжийн хэмжээ, тоо | Нийтийн ариун цэврийн эко байгууламж сум бүрт 1 Сумдын орон нутгийн төсөв, бусад эх үүсвэр | Байхгүй  | 0 |
| 5.1.3 |  | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч эзэнгүй орхигдсон газарт мэргэжлийн байгууллагаар хохирлын хэмжээг тодорхойлуулна. | Хохирол тооцсон газрын хэмжээ 100 га, хэрэгжилтийн хувиар | 10.0БХНСАХЗ | Тодорхойлуулаагүй байна | 40 |
| 5.1.4 | АЗДҮАХ4.1.14 | Цөлжилт газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон наст, тэжээлийн ургамал тариалах, нутагшуулах ажлыг зохион байгуулан аймгийн үрийн хэрэгцээг хангана. | Олон наст, тэжээлийн ургамал тариалах талбайг 10 га-д хүргэж, хураан авах ургацын хэмжээг 10 тн үр бэлтгэх, гүйцэтгэлийн хувиар  | 80 | ХХЭрхэлдэг Олдох багийн малчин Т.Төмөрчулуун 1га талбайд тэжээлийн ургамал тариалсан. | 70 |
| **5.3. Ашигт малтмал, уул уурхайн чиглэлээр:**  |
| 5.3.1 | АЗДҮАХ5.1.7 | Ашигт малтмал, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд тавих хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ. | Зохион байгуулсан хяналт, шалгалтын тоо | 2 | Хяналт 5 удаа хийгдсэн. 2019 оны 5 сарын 17, сумын Засаг даргын албан мэдэгдлийг компани, нөхөрлөлүүдэд хүргүүлсэн.15-ны албан бичигт уул уурхайн үйл ажиллагааг зогсоох саналыг хүргүүлж ажиллаж байна.  | 70 |
| Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо | 20 | 5 удаа шалгалт хийсэн. |
| Илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан хэрэгжилтийн хувиар | 100 | Зөрчил арилгуулахаар 1 удаа мэдэгдэл өгсөн.  |
| 5.3.2 | АЗДҮАХ5.3.1 | Бичил уурхай эрхлэгчдийг осол аюулгүй, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай ажиллуулж, нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргийг өндөржүүлнэ. | Зохион байгуулагдсан сургалтын тоо | 3 | Аймгийн МХГазар болон сумын бичил уурхайн хэсгээс шалгалтыг тухай бүр, ХАБайдал осол аюулгүй ажиллах талаар зөвлөгөө өгч арилгааж ажилласан. БУурхайчид байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, бичил уурхай ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган батлуулж ажилладаг. Сумын ХАБЭА-н зөвлөлийн гишүүн, Нийгмийн бодлогын ажилтан Г.Долгормаа сумын ГХУСЗ-ийн гишүүдийн хамт мөн бичил уурхай дээр ажиллан “Насанд хүрээгүй хүүхдийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байр, ХАБЭА-н талаар ярьж, гарын авлага тараасан.  | 70 |
| Сургалтад хамрагдсан бичил уурхайчдын тоо | 150 |
| Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ /га/ | 10 |
| ХУВЬ  | 50% |
| ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУВЬ  | **86,2%** |

Хугацаа болоогүй -4

 НЭГТГЭСЭН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА С.СҮХДОРЖ