МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор

батлагдсан журмын  5 дугаар хавсралт

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

2020.05.22

| № | Хөтөлбөр/төслийн агуулга |  | Гүйцэтгэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Байгалийн ухаан” дэд хөтөлбөр, Аймгийн ИТХТ-ийн 2019.01.24. № 04 тогтоол (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана). |  | Бага боловсролын багш болон суурь, бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухааны судлагдахууны багш нарын мэдлэг боловсрол, арга зүй, ур чадварыг дээшлүүлэн, туршилтат хичээл явуулах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, суралцагч бүрийн сургалтын чанарт ахиц гаргана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Санхүүжилтийн эх үүсвэр |  | Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа |  | Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дундговь аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Сумдын Засаг дарга түүний Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын сургуулиуд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд |  | Зорилт-1. Бага боловсролын багш болон байгалийн ухааны судлагдахууны багш нарын онолын мэдлэгийн түвшинг тогтоох, багш нарын онол арга зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх Зорилт-2. ЕБС-ийн IV-V, VI-XII ангид суралцагчдын байгалийн ухааны хичээлийн аймгийн стандарт хангалтын гүйцэтгэлийн дундаж хувийг тогтоох, сургалтын чанарыг ахиулж, улсын дундаж үзүүлэлтэд хүргэх Зорилт-3. Байгалийн ухааны судлагдахууны кабинетын тоог нэмэгдүүлэх, сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулах Зорилт-4. Бага боловсролын багш болон байгалийн ухааны багш нарыг урамшуулах, арга туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Зардал | Төсөв (нийт шаардагдах зардал) | 13.0 сая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Үүнд: | Төсөв (2020 оны эхний хагас жил) |  |  |  | Гүйцэтгэл |  |  | Хувь |  |  |  |
|  |  | Багц 1 |  |  |  | байхгүй |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Багц 2 (г.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: |  | Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Бага ангийн болон байгалийн ухааны судлагдахууны багш нарын онолын мэдлэг, хичээл заах ур чадвар дээшилсэн байна. |  | 1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан: - Байгалийн ухааны хөтөлбөрийн 1-р зорилтын хүрээнд 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд 8 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэв. - Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институттэй зохион байгуулсан цахим 1, 5, 10 жилийн үндсэн сургалтад аймгийн хэмжээнд хамрагдах бага болон байгалийн ухааны 23 багш нарыг сургалтад хамруулах ажлыг 4-р сарын 20-ноос 5 сарын 20-ны хооронд зохион байгуулснаар 95 хувь хамрагдав. - Аймгийн хэмжээнд энэ хичээлийн жилд зайны сургалт явуулах программ хангамжийг ашиглан бага ангийн багш нар 176 хичээл, байгалийн ухааны 76 багш 166 цахим хичээлийг бэлтгэн суралцагч, багш нарт түгээн дэлгэрүүллээ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: - ЕБС-ийн IV-V, VI-XII ангид суралцагчдын байгалийн ухааны хичээлийн хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн дундаж 70-80 хувь, сургалтын чанар улсын дундаж үзүүлэлтэд хүрч, улсын болон чанарын үнэлгээний шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь өссөн байна. - Байгалийн ухааны судлагдахууны улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын даваанд оролцох багш, сурагчдын хамрагдалт 100 хувьд хүрсэн байна. - Байгалийн ухааны судлагдахууны ЭЕШ-ын оноогоор улсын хэмжээнд 2019-2022 онуудад эхний 5 байрт орсон байна. |  | 2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: - Аймгийн БСУГ-аас байгалийн ухааны судлагдахуун тус бүрээр судалгаа авахад хими-103, биологи-105, физик-117, газарзүй-20 төгсөгч ЭЕШалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Төгсөгчдөөс жишиг материалаар түвшин тогтоох сорилго зохион байгуулах ажлыг сургуулиуд 2020 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж, сургууль бүр даалгаварт шинжилгээ хийн ажиллаж байна. - “Сургууль-Сурагч-Эцэг эх” нарын хооронд байгуулсан гурвалсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг 7 сарын 5-ны дотор дүгнэхээр ажиллаж байна. - Аймгийн хэмжээнд ЭЕШ-т өгөхөөр бүртгүүлсэн 8 сургуулийн 411 суралцагчдад аймгийн Засаг дарга дэмжлэг үзүүлж, 13.0 сая төгрөгний санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж, Smartedu.ecm.mn, болон “Багшийн туслах-800” сайтад үнэ төлбөргүй нэвтэрч ЭЕШ-даа бэлтгэх цахим орчин нөхцлийг бүрдүүлж өгсөн нь багш, эцэг эх, төгсөгчдын талархлыг хүлээсэн ажил болсон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Байгалийн ухааны судлагдахууны кабинетын тоо 2 дахин нэмэгдэж, сургалтын орчин нөхцөл, багш нарын туршилтат хичээл явуулах чадвар, мэдээлэл харилцааны техник технологи ашиглах чадвар дээшилсэн байна. |  | 3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан: - Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн хүрээнд Сайнцагаан сумын Мандал сургуульд 1 химийн иж бүрэн кабинет олгов. - ЕБ-ын 13 сургуульд байгалийн ухааны хичээлийн 17 кабинет шинээр олгох ажлын хүрээнд хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлээд байна. - Байгалийн ухааны 76 багш нараас 2019-2020 оны хичээлийн жилд боловсруулсан нэгжийн даалгаврын санг 1-4-р улирлаар татан авч, аймгийн хэмжээнийн анги дэвших шалгалтын “Даалгаврын сан” бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. - Сайнцагаан сумын ИТХ-аас баталсан “Чадвартай багш-Чанартай боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сайнцагаан сумын 5 сургуулийн Байгалийн ухааны 7 багш нар, бага ангийн 3 багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлүүдийн шалгаруулалтыг Сайнцагаан сумын сургуулийн сургалтын менежерүүдийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран үнэлгээ өгч шалгаруулав. Шалгаруулалтаас Сайнцагаан сумын ЭДЦС-ийн химийн багш С.Ариунжаргал 3-р байрыг, бага ангийн Хүн байгаль хичээлээр 4 багш оролцосноос Сайнцагаан сумын Мандал, Хүмүүнлэг сургуулийн бага ангийн багш н.Уранбаяр, н.Нарантуяа нар 1, 3-р байрыг эзэлсэн амжилтыг үзүүлсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Бага ангийн болон байгалийн ухааны багш нарыг урамшуулах, арга туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлууд хийгдсэн байна. |  | 4-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан: - Бага ангийн болон байгалийн ухааны багш нараас 2019 онд 2 багшид, физикийн 1 багш /ЭДЦС-ийн физикийн багш н.Долгорсүрэн/ аймгийн “Шилдэг төрийн албан хаагч”-аар шалгарч тус бүр 1.0 сая буюу нийт 3.0 сая төгрөгний урамшуулал олгосон байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд) |  | Байгалийн ухааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах ололтууд байна. Үүнд: - Байгалийн ухааны хичээлийн 1 кабинет шинээр ашиглалтад орсон. - Байгалийн ухааны хичээлүүдийн багш нарын хамтын ажиллагаа сайжирч, цахим хичээлийн уралдаанд амжилттай оролцсон. - Хол хориотой үед багш нар мэдээллийн технолгийн системийг сургалтад ашиглан цахим хичээлийг боловсруулан олон нийтэд түгээсэн. Дутагдалтай, анхаарах асуудлууд - Ихэнх улсад тархсан коронавирусын улмаас хөл хорио тогтоосноос үүдэн хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт удааширч, зарим төлөвлөсөн сургалт, олимпиад, анги дэвших болон улсын шалгалт, чанарын үнэлгээний шалгалтууд тус тус хойшлогдож дараагийн 2020-2021 оны хичээлийн жил зохион байгуулагдахаар болсон болно. Энэ нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь буурахад хүргэж байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ |  | ЕБС-иудын удирдлага, багш нарын хамтын ажиллагаа сайжирч байгаа боловч, сумын удирдлагуудын хамтын ажиллагаа сул, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутагт санхүүжилт шаардлагатай байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ) | Биелэлт дундаж | Зорилтын тоо |  | Зорилт - 1 |  |  |  | Зорилт -2 |  | Зорилт -3 | Зорилт-4 |  |
|  |  | 70 % | 4 |  | 70 % |  |  |  | 40% |  | 70 % | 100 % |  |
| 10. | Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ХШҮДАХ-ийн үнэлгээ) |  | Нэгдсэн үнэлгээ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: БСА-НЫ ДАРГА                                       Л.ОЮУНБАЯР

ХЯНАЖ, БАТАЛГААЖУУЛСАН: БСУГ-ЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                       А.МӨНХТУЯА