Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын   
даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын   
8 дугаар хавсралт



БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

*Байгууллагын нэр: Боловсрол соёл урлагийн газар*

*Баталгаажуулсан:*  ***Төсвийн шууд захирагч***

***Боловсрол соёл урлагийн***

***газрын даргын үүргийг түр***

***орлон гүйцэтгэгч А.Мөнхтуяа***

*.......................................... ......................... /................................./*

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*Тэмдэг ...............................*

*(огноо)*

*Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:* ***Нэгжийн дарга***

*.......................................... ......................... /................................./*

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*...............................*

*(огноо)*

*Нэгтгэж тайлагнасан:* ***Нэгжийн дарга***

***Боловсрол соёлын***

***албаны дарга Л.Оюунбаяр***

*.......................................... ......................... /................................./*

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*...............................*

*(огноо)*



**НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН   
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйлчилгээний төрөл | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо | Гүйцэтгэлийн үнэлгээ | | | | Дундаж  хувь |
| 100 % | 70% | 30 % | 0 % |
| 1 | Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд салбар №1. **Сургуулийн өмнөх боловсрол** | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 |
| 2 | Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд салбар №2. **Ерөнхий боловсрол** | 10 | 11 | 9 | 1 |  |  | 97 |
| 3 | Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд салбар №3. **Соёл урлаг** | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| **Нийт** | | **20** | **24** | **19** | **2** | **1** | **1** | **92.3** |

**Тайлбар:** Цар тахлын улмаас 1 арга хэмжээ цуцлагдсаныг хасаж тооцсон болно.

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ,  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ №1**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.** **“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот суурин газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий болгоно.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.2 дахь зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Цэцэрлэг барих төр, орон нутгийн болон олон улсын тусламжийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх” – 3.2.2.1-р арга хэмжээ* | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.2, МУЗГҮАХ-ийн 3.2.2.1-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, 2.4 тэр бум* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *2 цэцэрлэг* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Шинээр ашиглалтад орох цэцэрлэгийн тоогоор /Өндөршил, Сайнцагаан-1/ -2*  *Их засвар хийх цэцэрлэгийн тоо-1* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Тендер зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Шинээр ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн тоо-2*  *Их засвар хийгдсэн цэцэрлэгийн гүйцэтгэлийн хувь-100* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Сайнцагаан сумын 150 хүүхдийн ортой 1-р цэцэрлэгийн шинэ барилгын ажил 2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр улсын комисс хүлээн авч үйл ажиллгаагааг эхлүүлсэн. Гадна талбайн тохижилтыг 2021 онд хийхээр аймгийн ОНХС-д оруулж батлуулсан.  Өндөршил сумын 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн шинэ барилгыг 2020 оны 09 сард улсын комисс хүлээн авч ажилласан.  Өлзийт сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн их засварын ажил 2020 оны 05 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 11 сард дуусч хүүхдүүдээ хүлээн авахад бэлэн болсон | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | ***2.544.985.302 сая төгрөг*** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Шинээр ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн тоо-2*  *Их засвар хийгдсэн цэцэрлэгийн гүйцэтгэлийн хувь-100* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.**  **Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 54 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 11.1 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын нэмэгдүүлэх”- 11.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 3.2.2.1 дэх заалт *МУЭЗНХҮЧ-ийн 11.1, АЗДҮАХ-ийн 3.2.1* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Байхгүй* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Отгонжаргал* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хамран сургалтын хувь-77.8*  *5 настай хүүхдийн СӨБ-д хамрагдалтын хувь-85.0* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хамран сургалтын судалгаагаар*  *5 настай хүүхдийн СӨБ-д хамрагдалтын хувиар*  *Хамран сургалтын бохир жин, хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Хамран сургалтын судалгаа хийсэн эсэх* | | | | |
| **Жилийн эцэст:**  5 настай хүүхдийн СӨБ-д хамрагдалтын хувь-92.2  Хамран сургалтын бохир жин, хувиар-78.8 | | | | |
| Арга хэмжээний | *Хэрэгжилт* | 2020-2021 оны хичээлийн жилийн СӨБ-ын хамран сургалт 72.5%, цэцэрлэгт хамрагдалт 67.3% болж өмнөх оноос 3.7-5.3%-иар буурсан. Энэ нь аймгийн хэмжээнд зуншлага тааруу отор нүүдлээр хол аймгуудад байгаа малчин өрхийн хүүхдүүдийн хамрагдалт доогуур байгаа болон Ковид 19 цар тахлын үед хүүхдүүдээ цэцэрлэгт хамруулахыг хүсэхгүй байгаа зэрэгтэй холбоотой байна. Харин 5 настай хүүхдийн хамрагдалт 89.1% болж өмнөх оноос 4.1%-иар ахисан нь 5 настай хүүхдийг цэцэрлэгт 100% хамруулах бодлого барьж ажиллаж буйтай холбоотой байна. Отор нүүдэлтэй холбоотой тойргийн бус цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан 100 гаруй иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлээ. Мөн аймгийн төвийн цэцэрлэгүүдэд хамрагдах хүсэлтэй хүүхдүүдийг ачааллыг тэнцвэржүүлэн хаяг байршлыг харгалзан хуваарилаж хяналт тавьж ажиллалаа. Адаацаг, Дэлгэрхангай, Адаацаг, Дэрэн, Луус, Өлзийт, Сайхан-Овоо сумд 40.9-60,9 хувьтай байгаад онцгой анхаарч хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх талаар чиглэл өгч ажилласан. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *5 настай хүүхдийн СӨБ-д хамрагдалтын хувь-89.1*  *Хамран сургалтын бохир жин, хувиар-67.3* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.** **Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн багшийг зөөврийн компьютертэй болгох**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 54 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 11.7 дахь зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Аймгийн цэцэрлэгүүдэд компьютер өгч сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах” аймгийн ЗДҮАХ-ийн 3.2.2 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, 3.2.6 дахь заалт, МУЭЗНХҮЧ-ийн 11.7, АЗДҮАХ-ийн 3.2.2 дахь арга хэмжээ | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Отгонжаргал* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Аймгийн 22 цэцэрлэгийн компьютертай багшийн тоо, хувь-79/76* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хэрэгцээтэй байгаа компьютерийн судалгаа гаргасан байна.*  *Аймгийн цэцэрлэгийн нийт багш нарын тодорхой хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Хэрэгцээтэй байгаа компьютерийн судалгаа гаргасан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Аймгийн цэцэрлэгийн нийт багш нарын тоо, хувь-44/40%* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Аймгийн 22 цэцэрлэгийн багш нараас компьютерийн хэрэгцээний судалгаа авахад ихэнх нь цэцэрлэг дээрээ 2-3 хүн дундаа суурин компьютер ашиглаж байна. БШУЯ-аас тус бүр нь 1793176 төгрөг нийт 118349616 төгрөгийн үнэ бүхий 66 ширхэг зөөврийн компьютер олгосноор цэцэрлэгийн үндсэн багшийн 60.5% нь хангагдаж хичээл сургалтын үйл ажиллагааг цаг үеийн нөхцөл байдлаас үл хамааран тасралтгүй зохион байгуулах боломжтой боллоо. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | 118349616 сая төгрөг | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Аймгийн цэцэрлэгийн нийт багш нарын тоо, хувь-66/60.5%* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**2. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Малчны хүүхдийг 6-8 насны сонголттойгоор сургуульд элсэн**

**суралцах боломжийг бүрдүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.1 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Ерөнхий боловсролын сургуульд 6 настай хүүхдээ элсүүлэх малчин эцэг эхийн хүсэлтийг шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт бий болгож, хэрэгжүүлэх” 3.2.1.1 дүгээр арга хэмжээ* | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.1, МУЗГҮАХ-ийн 3.2.1.1-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Байхгүй* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *6 настай хүүхдийн сургуульд хамрагдалтын хувь-92.5* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *6 настай хүүхдийн сургуульд хамрагдалтын хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:*** *6 настай хүүхдийн сургуульд хамрагдалт 93.6 хувьд хүрсэн байна.* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Сумдад албан тоот хүргүүлж, 2020-2021 оны хичээлийн жилд суралцах 6 настай хүүхдийн судалгаа гаргаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэв. Энэ хичээлийн жилд 6 настай хүүхдийн хамрагдалт 87.7% болж өмнөх оноос 4.9%-иар буурсан бөгөөд энэ нь аймгийн хэмжээнд зуншлага тааруу, өөр аймагт оторлож буй малчид хүүхдээ дараа жил суулгах хүсэлт гаргасантай холбоотой байна. 6 настай хүүхдийг хамруулах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор хүсэлт гаргасан малчдын хүүхдийг 100% дотуур байранд хамруулах, 6 настай хүүхдийн амьдрах, тоглох, хөгжих орчныг бүрдүүлэн ажилласан. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *6 настай хүүхдийн сургуульд хамрагдалт 87.7 хувь* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.** **Анги дүүргэлт хэт өндөртэй сургууль, цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулж, 3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.3 дахь зорилт, *Сайдын гэрээний 3-р хавсралт*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт, хэрэгцээ өндөр байгаа хот сууринд хөрөнгө оруулалтыг төвлөрүүлж, сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, спорт заалны барилга шинээр барих, өргөтгөх, засварлах дунд хугацааны төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах” 3.2.3.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЗГҮАХ-ийн 3.2.3.1 дэх арга хэмжээ, Сайдын гэрээний 3-р хавсралт* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, 2.3 тэр бум* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сургуулийн тоо-2* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Ашиглалтад орох дотуур байрын тоогоор /Луус/*  *Эхлүүлэх дотуур байрын тоогоор /Гурвансайхан/*  *Ашиглалтад орох спорт залны тоогоор /Говь-Угтаал/*  *Эхлүүлэх спорт залны тоогоор /Адаацаг, ГИЦС/*  *Шинээр засвар хийх сургуулийн тоогоор /Өлзийт/* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Тендер зарласан дотуур байр, спорт зал, сургууль-6* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  Ашиглалтад орсон дотуур байрын тоо /Луус/-1  Барилгын ажлыг эхлүүлсэн дотуур байрын тоо / Гурвансайхан/-1  Ашиглалтад орсон спорт залны тоо /Говь-Угтаал/-1  Барилгын ажлыг эхлүүлсэн спорт залны тоо /Адаацаг, ГИЦС/-2  Засварын ажил эхэлсэн сургуулийн тоо /Өлзийт/-1 | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Луус сумын дотуур байрын барилгын ажил дуусч улсын комисс хүлээн авахад бэлэн болсон. Гурвансайхан сумын дотуур байрын барилгын ажил эхэлж энэ онд хийх ажлыг дуусгасан. Говь-Угтаал сумын спорт заалны барилга 45%-ийн гүйцэтгэлтэй, Адаацаг сумын спорт заалны барилгын ажил эхэлсэн 10%-тай байна. ГИЦС-ийн спорт заалны тендер 2 удаа зарлагдаж амжилтгүй болж эанэ онд хийгдэх боломжгүй болсон. Өлзийт сумын сургуулийн гадна засварын ажил дуус хүүхдүүдээ хүлээн авч хичээл сургалтыг эхлүүлсэн | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | Ашиглалтад орсон дотуур байрын тоо /Луус/-1  Барилгын ажлыг эхлүүлсэн дотуур байрын тоо / Гурвансайхан/-1  Ашиглалтад орсон спорт залны тоо /Говь-Угтаал/-0  Барилгын ажлыг эхлүүлсэн спорт залны тоо /Адаацаг, ГИЦС/-1  Засварын ажил эхэлсэн сургуулийн тоо /Өлзийт/-1 | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***70*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3.** **Сурагчид дотуур байрандаа эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг сайжруулж, бага ангийн 6-8 настай хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж, хөгжлийн үйлчилгээтэй болгоно.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.6 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Дотуур байрны орчин, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах дунд хугацааны төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх” 3.2.6.1-р арга хэмжээ | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.6, МУЗГҮАХ-ийн 3.2.6.1-р арга хэмжээ* | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | | II улирал | | III улирал | | IV улирал | |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-82* | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-80 хувь* | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх ажлыг 17 дотуур байруудад зохион байгуулсан. Нийт дотуур байрын жижүүрийн орон тоонд эмэгтэй хүн авч ажиллуулах чиглэл өгснөөр бага насны хүүхдийн хамгаалал, халамж анхаарал сайжирч хувцсыг угаах, даалгавар хийлгэх асаргаа сувилгаа хийх боломж сайжирсан. Луус сумын дотуур байр шинээр ашиглалтад орж Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумын дотуур байранд засварын ажил хийгдсэн. Орчин нөхцлийн эрсдлийн үнэлгээг жилд 2 удаа зохион байгуулж түүний мөрөөр төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн хувь 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | 1.1 тэрбум төгрөг | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100 хувь* | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | | | | | |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Дотуур байрны орчин, үйлчилгээний нөхцөл байдлын судалгааг гаргаж, дотуур байрыг халуун ус, угаалгын үйлчилгээ, номын сан, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн танхим, тоглоомын өрөөтэй болгох” 3.2.6.2-р арга хэмжээ | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.6, МУЗГҮАХ-ийн 3.2.6.2-р* *арга хэмжээ* | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | | I улирал | | II улирал | | III улирал | | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Халуун устай дотуур байрын тоо-14*  *Угаалгын үйлчилгээтэй дотуур байрын тоо-17*  *Номын сантай дотуур байрын тоо-11*  *Хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй дотуур байрын тоо-3*  *Тоглоомын өрөөтэй дотуур байрын тоо-17*  *Стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламжтай дотуур байрын тоо-13* | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Судалгаа авснаар*  *Халуун устай дотуур байрын тоогоор*  *Угаалгын үйлчилгээтэй дотуур байрын тоогоор*  *Номын сантай дотуур байрын тоогоор*  *Хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй дотуур байрын тоогоор*  *Тоглоомын өрөөтэй дотуур байрын тоогоор*  *Стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламжтай дотуур байрын тоогоор* | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Судалгаа авсан байна.* | | | | | | | | |
| ***Жилийн эцэст:*** *Халуун устай, угаалгын үйлчилгээтэй, номын сантай, хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй, тоглоомын өрөөтэй, стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламжтай дотуур байрын тоо* ***тус бүр 1-ээр нэмэгдсэн байна.*** | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Аймгийн ЕБ-ын 17 дотуур байруудаас авсан судалгаагаар 17 дотуур байр 100 хувийн угаалгын үйлчилгээ, номын сан болон тоглоомын өрөөтэй болсон. Шинээр Өндөршил, Луус, Адаацаг суманд хүүхэд хөгжлийн танхим байгуулагдаж хичээлээ бататгах, хичээлийн бус цагаар өөрийгөө хөгжүүлэх боломж нөхцөл сайжирлаа. Ариун цэврийн байгууламжтай 13 байр байгаа бөгөөд Луус сумын дотуур байр *Халуун устай, угаалгын үйлчилгээтэй, номын сантай, хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй, тоглоомын өрөөтэй, стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламжтай*  болсон. | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *131589614 сая төгрөг* | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Судалгааг 17 дотуур байраас 100 хувь авсан.*  *Халуун устай, угаалгын үйлчилгээтэй, номын сантай, хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй, тоглоомын өрөөтэй, стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламжтай дотуур байрын тоо-1* | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.** **Цэцэрлэг, сургуулийн орчин гэрэлтүүлэг, гарц, гэрлэн дохио, камер, автомашины хурд сааруулагчтай болгоно.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.7 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Сургууль бүрт сургуулийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх” 3.2.7.2-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.7, МУЗГҮАХ-ийн* 3.2.7.2-р  *дэх арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Г.Бат-Эрдэнэ* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Сургуулийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө батлуулсан сургуулийн тоогоор | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө боловсруулсан сургуулийн тоо-19* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хувь-70* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг шинэчлэн, сургуулийн орчны аюулгүй байдлын заалт оруулж сайжруулан боловсруулах талаар зөвлөмж чиглэл өгч ажилласнаар 19 сургууль төлөвлөгөөгөө ирүүлсэн. Ирүүлсэн төлөвлөгөөн дээр анализ хийж анхаарах асуудлын талаар нийгмийн ажилтнуудтай 2 удаагийн хэсэгчилсэн онлайн хурал хийлээ. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас жилээр авч үнэлгээ өгөхд дундаж 76.7%-тай байна. Үүнийг захирлуудын үнэлгээнд оруулж тооцсон. 10 сарын 21-ний өдөр Чиглэл хүргүүлэх тухай 14 заалт бүхий хугацаатай албан тоотыг сургуулиудад хүргүүлж хэрэгжилтийг тооцож ажиллалаа. Сургуулиуд “Сургуулийн бүс-техникийн ерөнхий шаардлага”-ын дагуу тэмдэг тэмдэглээг хийсэн. Аймгийн төвийн сургуулийн ойролцоох автомашины зам дээрх 4 хурд сааруулагчийг сайжруулах хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүллээ. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Төлөвлөгөө боловсруулсан сургуулийн тоо-19*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хувь -76.7* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.** **Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 54 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 11.4 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-ийн бага ангийн суралцагчдыг төрөөс үнэгүй, суурь, бүрэн дунд боловсролын суралцагчдыг түрээсийн сурах бичгээр бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулах” 11.4 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.10 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *50.0 сая төгрөг* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Л.Мөнхзул* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Бага боловсролын суралцагчдын тоо-4255*  *Суурь, БДБ-ын суралцагчдын тоо-4179*  *Түрээсийн сурах бичиг авсан сургуулийн гүйцэтгэлийн хувь-шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Түрээсийн сурах бичиг нэмж авсан сургуулийн гүйцэтгэлийн хувиар*  *ЕБС-ийн сурах бичигтэй суралцагчийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Түрээсийн сурах бичиг нэмж авсан сургуулийн гүйцэтгэлийн хувь-47.7* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *ЕБС-ийн сурах бичигтэй суралцагчийн хувь-100* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | 2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-5 ангийн 16.3 сая төгрөгийн 7726 сурах бичиг, 6-12 ангийн 16,7 сая төгрөгийн 7300 сурах бичгийг сургуулийн номын сангаар дамжуулан ерөнхий боловсролын 12 жилийн сурагчдыг сурах бичгээр үнэгүй хангах ажлыг зохион байгууллаа.  БСШУСЯамны сайдын 2019 оны 05 сарын 14-ний өдрийн А/302 тоот “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад сурах бичиг төлбөртэй ашиглуулах үйлчилгээний журам”,А/624 тоот “Төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” журмын дагуу 19 сургуульд “ 2019 оны 11 сарын 25 өдрийн байдлаар Битпресс, Содпресс, Би Си Ай, Мөнхийн үсэг, Сэлэнгэпресс, Очирпресс, Адмон, Соёмбопринтинг ХХК-уудаас 6-12 ангийн 68 төрлийн 52,6 сая төгрөгийн 2773 багц сурах бичгийг хүлээн авч 6-12 ангийн 4524 суралцагчийн 2711 буюу 59,9 хувь нь 50,3 сая төгрөгийн 2718 багц түрээсийн сурах бичгээр хангагдлаа. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *Улсын төсөв, 83.3 сая* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Түрээсийн сурах бичиг нэмж авсан сургуулийн гүйцэтгэлийн хувь-100*  *ЕБС-ийн сурах бичигтэй суралцагчийн хувь-100* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100%*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.** **Ердийн ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлог, хэрэгцээнд тохирсон сургалтын орчин болон дэд бүтцийг бүрдүүлэх**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 54 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 11.3 дахь зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилладаг багш нарыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах” 11.3 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, 3.2.6 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Уранбямба* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | - Сургалтын хөтөлбөр боловсруулснаар  - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан багшийн тоогоор  - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тохирох орчин бүрдүүлсэн сургуулийн тоо | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Сургалтад багш нарыг 100 хувь хамруулсан байна.*  *Орчин бүрдүүлсэн сургууль-1, цэцэрлэг-2* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Коронавирусын улмаас сургалт, нэгдсэн арга хэмжээг БСШУССайдын тушаалаар цуцалсан.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | |  | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.** **Математик болон байгалийн ухааны хичээлийн сургалтын чанарыг сайжруулах чиглэлээр аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, туршилтат хичээл явуулах боломжийг бүрдүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.2.4 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Математик болон байгалийн ухааны хичээлийн сургалтын материалаг баазыг бэхжүүлж, 16 сургуульд математикийн хэрэглэгдэхүүн, физик, химийн лаборатори шинээр авах” АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗДҮАХ-ийн 3.2.4 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, Г.Цэрэнчимэд,* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Байгалийн ухааны кабинеттай сургуулийн тоо* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Математикийн кабинетын тоо-13  Физик, хими- 2 лаборатори | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *13 сургуульд математик, 2 сургуульд физик, химийн лаборатори олгосон байна.*  ***Жилийн эцэст:***  *Хөтөлбөрийн хэрэгжилт-90% дүгнэгдсэн байна.* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *13 сургуульд математик, 2 сургуульд физик, химийн лабораторийг олгосныг ажлын хэсэг хүлээн авч сургуулиудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.*  *Өнгөрсөн хичээлийн жилд зохион байгуулсан ЭЕШ-ын сан itembank ашиглан судалгаа хийх ажлыг бүрэн дунд боловсролын 8-н сургуулийн математикийн 20 багш сургуулийнхаа хэмжээнд зохион байгуулж, сурагчдын алдсан агуулгаар цахим хичээлийг бэлтгэсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *135.0 сая төгрөг* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *13 сургуульд математик, 2 сургуульд физик, химийн лаборатори олгосон байна.*  *Хөтөлбөрийн жилийн эцсийн үнэлгээ-96%.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | *100* | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8.** **Ерөнхий боловсролын сургуульд сурагчдын амьдрах ур ухааныг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлын сургалтыг нэвтрүүлж, хүүхдийг эрсдэлгүй, осол эндэлгүй, эрүүл, аюулгүй амьдрах чадварт сургана.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 3.2.14 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС, цэцэрлэгт “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” 3.2.14.2 дахь арга хэмжээ | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.2.14.2 дахь заалт | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, ахлах мэргэжилтан Ц.Уранбямба, мэргэжилтэн Г.Цэрэнчимэд, Ц.Отгонжаргал* | | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | ЕБС, цэцэрлэгт аюулгүй амьдрах ухаан сургалтын хөтөлбөрийг сурталчилсан хүний тоогоор | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Хөтөлбөрийг сурталчилсан байна.* | | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-75-аас дээш хувь* | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | ЕБС, цэцэрлэгт аюулгүй амьдрах ухаан сургалтын хөтөлбөрийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх тухай БСУГ-ын Даргын албан бичгийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргүүлж, хөтөлбөрийг хариуцсан ажилтанг давхар томилж, салбарын 1100 гаруй албан хаагчдад сурталчиллаа. Аюулгүй амьдрах ухаан хариуцсан ажилтанд сургалт зохион байгуулах сургалтын бэлтгэлийг аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран хийж хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллалаа. Цаг үеийн байдлаас болж танхимын сургалт хийгдээгүй харин цахимаар явуулахаар шийдвэрлэлээ. Аюулгүй амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй сэдэвт сургалтыг орон нутгийн сургалтын сургагч Мандал сургуулийн газар зүйн багш Эрдэнэ-Оюунтай хамтран 11 сарын 27-ны өдөр сургалтын менежер 27, хариуцсан ажилтан 19 нийт 46 хүнд цахим хэлбэрээр 4 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Хөтөлбөрийг 1100 гаруй багш, ажилтнуудад сурталчилсан.*  *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-76* | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9.** **“Ахлах сургууль” хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сургуулийн бүтэц хэв шинж, байршлыг оновчтой тодорхойлон, сургуулиудыг байгалийн ухаан, гадаад хэл, урлаг, спортын төрөлжсөн сургалттай болгоно.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.2.5 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Ахлах сургуулиуд хөгжлийн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд сургалтын орчныг сайжруулах ” 3.2.5 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗДҮАХ-ийн 3.2.5 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Орчноо сайжруулсан сургуулийн тоо-1* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *-Сургалтын орчин сайжруулсан сургуулийн тоо-2*  *-Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн сургуулийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *-Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн сургуулийн тоо-8*  *-Сургалтын орчноо сайжруулсан сургуулийн тоо-2* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Ахлах сургуулийн хөгжлийн хөтөлбөрийн тайлангаа сумын ИТХ-аараа 8 сургууль хэлэлцүүлсэн. Сургуулийн зүгээс өөрийн үнэлгээг хийгээгүй учраас сумдын ИТХ- хөтөлбөрийг сайжруулах чиглэлийн дүгнэлт хийгдсэн.*  *Кабинетын хэрэглэгдэхүүн авсан Бүрэн дунд боловсролын 8-н сургуулиас Мандал, Эрдэнэдалай сургуулиудын кабинет гэрчилгээжсэн. Дэлгэрхангай, ЭДЦС, Гурвансайхан сургуулиуд гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан байна.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *-Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн сургуулийн тоо-8*  *-Сургалтын орчноо сайжруулсан сургуулийн тоо-2* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.10.** **“Насан туршийн боловсролын төв”-ийн үйл ажиллагаа, чанар хүртээмжийг сайжруулж, сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн, сурах орчныг сайжруулна.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.2.7 дахь зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Аймгийн төвд насан туршийн боловсролын төвийг шинэчлэн байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх” 3.2.7 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗДҮАХ-ийн 3.2.7 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Насан туршийн төв байгуулах аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр*  *Боловсруулсан НТБТөв болон нэгжийн ажиллах дүрмээр*  *Батлагдсан орон тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэс:***  *Насан туршийн төв байгуулах аймгийн Засаг даргын шийдвэр гарсан байна.*  *Төв болон нэгжийн ажиллах дүрэм батлагдсан байна.*  *Батлагдсан орон тоо-3* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Насан туршийн төв байгуулах аймгийн Засаг даргын шийдвэр, төв болон нэгжийн ажиллах дүрмийг төслийн байдлаар боловсруулж, Нийгмийн бодлогын хэлтэст хүргүүлснээр аймгийн ЗД-ын 2020 оны А/197 дугаар захирамжаар төвийг байгуулж, төвийн 3 орон тооны цалин шийдэн Хүмүүнлэг сургуулийн төсөвт тугасан.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Насан туршийн төв байгуулах аймгийн Засаг даргын шийдвэр гарсан.*  *Төв болон нэгжийн ажиллах дүрэм батлагдсан. Батлагдсан орон тоо-3* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**СОЁЛ УРЛАГ №3**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.** **Үндэсний болон сонгодог урлаг, нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн ивээлд байлгаж, хүний нөөцийг бэлтгэх, хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, уран бүтээл туурвих, уран бүтээлчдийг урамшуулах санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, монгол хэл, бичгийн соёлыг хадгалах, хамгаалах, судлах, хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, ном, бүтээл туурвих, соён гэгээрүүлэх монгол өв соёлын дархлааг бий болгох талаар цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.44 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | | | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | | | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Монгол уран бүтээл”, “Соёлын үйлдвэрлэл”, “Соёлын баримтат өвийг хамгаалах”, “Сонгодог урлаг III”, “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах”, “Чулуун соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх аймгийн 2020 оны төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх” 3.2.44.2 дахь арга хэмжээ | | | | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44.2 дахь арга хэмжээ* | | | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | | | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | I улирал | | | | II улирал | III улирал | | | IV улирал | | |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа, мэргэжилтэн Б.Шинэбаяр* | | | | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | Монгол уран бүтээл-100 хувь  Соёлын үйлдвэрлэл-90 хувь  Соёлын баримтат өвийг хамгаалах-92.5 хувь  Сонгодог урлаг III-94 хувь  Соёлын биет бус өвийг хамгаалах-100 хувь  Чулуун соёлын өв-85 хувь | | | | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Аймгийн 2020 оны төлөвлөгөө батлуулах  Хэрэгжилтийн хувиар | | | | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө боловсруулан баталж, мэргэжлийн соёл урлагийн байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.* | | | | | | | | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  Монгол уран бүтээл-100 хувь  Соёлын үйлдвэрлэл-90 хувь  Соёлын баримтат өвийг хамгаалах-93 хувь  Сонгодог урлаг III- 90 хувь  Соёлын биет бус өвийг хамгаалах-100 хувь  Чулуун соёлын өв-88 хувь | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | | | *Хэрэгжилт* | *Соёл урлагийн салбарт хэрэгжихээр батлагдсан 6 хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан, соёл, урлагийн байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр авч дүгнэсэн.* | | | | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн дундаж хувь-98.7*  Монгол уран бүтээл- 100 хувь  Соёлын үйлдвэрлэл- 100 хувь  Соёлын баримтат өв- 100 хувь  Сонгодог урлаг III- 92.5 хувь  Соёлын биет бус өв- 100 хувь  Чулуун соёлын өв- 100 хувь | | | | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | | | ***100*** | | | | | | | | | | | |
| *№* | | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Аймаг орон нутгийн тахилгат уул усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх” арга хэмжээ | | | | | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44.2 дахь арга хэмжээ* | | | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | | Хэрэгжих хугацаа | | Улирал | | | I улирал | II улирал | | | | III улирал | | | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | | *Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | | *Шинээр* | | | | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | | *Мэдээллийн сан бүрдүүлэх маягт боловсруулснаар* | | | | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | | ***Эхний хагас жилд:***  *Мэдээллийн сангийн маягт боловсруулсан байна.* | | | | | | | | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.* | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | | *Хэрэгжилт* | | *Аймгийн 14 сумын тахилгатай уул, овоог бүртгэн, аймаг, сум, баг, 1 ураг удмын тахилгат уул ус гэсэн төрлүүдээр ангилан нэгтгэж, аймгийн ТШГН-ийн мэдээллийн сан бүрдүүллээ. Соёлын өвийн үндэсний төвөөс өгсөн чиг үүргийн дагуу /маягт-05 / тахилгат уул, овооны тодорхойлолтыг бүрдүүлэв.14 сумын тахилгатай уул, овоог бүртгэн, аймгийн, сумын, багийн, 1 ураг удмын тахилгат гэсэн төрлүүдээр ангилан нэгтгэж аймгийн ТШГН-ийн мэдээллийн сан бүрдүүллээ. СӨҮТ-ийн чиг үүргийн дагуу /маягт-05/ Тахилгат уул, овооны тодорхойлолтыг УНБМЦС-д оруулах ажлыг СӨҮТ-н мэргэжилтэн Алтансүхийн заавар зөвлөмжийн дагуу аймгийн “Тахилгат уул, ус” ны бүрдүүлсэн бүртгэлийг оруулж эхлээд байна.“Эх нутаг өв соёлоо эрхэмлэн дээдэлье” Монгол түмний аяны хүрээнд зарлаж байгаа “ Ураг удам, нутаг усныхаа тахилга, шүтлэгт газруудаа эрхэмлэн дээдэлье” сэдэвт тэргүүн туршлагын улсын уралдааны болзлыг аймгийн музей,14 суманд хүргүүлж “Эх нутаг өв соёлоо эрхэмлэн дээдэлье” Монгол түмний аяны хүрээнд зарлаж байгаа “ Ураг удам, нутаг усныхаа тахилга, шүтлэгт газруудаа эрхэмлэн дээдэлье” сэдэвт тэргүүн туршлагын улсын уралдааны болзлыг аймгийн музей,14 суманд хүргүүлж уралдааны болзлын дагуу ТШГН-н бүртгэл, мэдээлэл холбогдох материалыг бүрдүүлж уралдаанд оролцох тухай чиглэл өглөө.Аймгийн нийт 14 сумын Тахилгат уулын судалгааг нэгтгэж, 8 сумын 32 уулын газарзүйн солбилцол тогтоож, Дэлгэрхангай уул, Хамар цагаан уул, Ембүүцагаан уул, Хулд уул, Жаргалант хайрхан зэрэг 4 уулын материал тодорхойлолтыг судалгааны багт хүргүүлж улсын Тахилгат уулын номонд оруулаад байна* | | | | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | |  | | | | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | | *Мэдээллийн сангийн маягт боловсруулан аймгийн “Тахилгат уул, ус” ны нэгдсэн сан бүрдүүлсэн. Номонд 4 уулын материал оруулсан.* | | | | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | | | ***100*** | | | | | | | | | | | |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Соёлын төв - чанартай үйлчилгээ IV” улсын уралдааны анхан шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулж, улсын уралдаанд оролцох” арга хэмжээ | | | | | | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | | | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44.2 дахь арга хэмжээ* | | | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | | | *Улирал* | | I улирал | | | II улирал | | III улирал | | | IV улирал | |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | | | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | | | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа, мэргэжилтэн Б.Шинэбаяр* | | | | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | | | *Шинээр* | | | | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | | | *Анхан шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулснаар*  *Улсын уралдаанд оролцсоноор* | | | | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | | | ***Эхний хагас жилд:***  *Анхан шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулсан байна.*  *Шалгарсан 2 соёлын төвийн материалыг улсын уралдаанд оролцуулсан байна.* | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | | | *“Соёлын төв-чанартай үйлчилгээ-IV” улсын уралдаанд Соёлын төвүүдийн 57 хувь нь материалаа ирүүлж, ажлын хэсэг тусгай шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ өгч, ажлын хэсгийн хуралдаанаар 2 сумыг шалгаруулсан. Анхан шатны шалгаруулалтад шалгарсан Өндөршил, Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр сумын соёлын төвүүдэд БСУГ-ын “Батламж” олгож урамшууллаа.* | | | | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | | |  | | | | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | | | *Анхан шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 8 Соёлын төвөөс аймгийн хэмжээнд шалгарсан Өндөршил, Эрдэнэдалай сумдын соёлын төвүүдийн материалыг улсын уралдаанд оролцуулахаар ЗГХА Соёл урлагийн газарт заасан хугацаанд нь хүргүүлсэн болно.* | | | | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | | | ***100*** | | | | | | | | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.** **Хөдөө орон нутагт хэрэгцээ, шаардлага, үйлчилгээний чанар, үр дүнтэй уялдуулан соёл урлагийн барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.49 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Архангай, Дундговь, Завхан, Төв аймгийн хөгжимт драмын театрын барилгыг барьж дуусгах” 3.2.49.2 дугаар арга хэмжээ | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.49.2 дахь арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, 1.7 тэр бум* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь-20* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Барилгын ажлын 2020 оны гүйцэтгэлийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Барилгын ажлыг үргэлжлүүлсэн эхлүүлсэн байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Барилгын ажлын 2020 оны гүйцэтгэлийн хувь-100* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Захилагч тал, гүйцэтгэгч компани нарын хооронд маргаантай улмаас барилгын ажил эхлээгүй. БШУЯ-ны дэд сайд болон холбогдох албаны хүүмүүс нөхцөл байдалтай танилцсан. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, дуусгах талаар Дундговь аймгаас УИХ-д сонгоодсон гишүүд, Соёлын сайд, дарга нарт уламжилсан. Ирэх оны төсөвт 1.7 тэрбум төгрөг суулгасан | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | ***Төлөвлөсөн ажил хийгдээгүй.*** | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***0*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.** **Хөдөө орон нутагт хэрэгцээ, шаардлага, үйлчилгээний чанар, үр дүнтэй уялдуулан соёл урлагийн барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2.49 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Зарим дүүргийн соёлын ордон, сумын соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулах” *3.2.49.4 дэх* арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.49.4 дэх арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, 2.6 тэр бум* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Соёлын төв-2* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Шинээр ашиглалтад орох Соёлын төв /Цагаандэлгэр, Өлзийт/*  *Эхлүүлэх Соёлын төв /Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай/*  *Их засвар хийх Соёлын төв /Дэрэн/* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Тендер зарласан соёлын төв-3* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Шинээр ашиглалтад орсон Соёлын төв /Цагаандэлгэр, Өлзийт/-2*  *Барилгын ажлыг эхлүүлэх Соёлын төв /Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай/-2*  *Их засвар хийсэн Соёлын төв /Дэрэн/-1* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Өлзийт сумын соёлын төвийн барилгын ажил удаан хугацаанд зогссоны дараа 7 сард үргэлжлүүлж 60%-ийн гүйцэтгэлтэй, Цагаандэлгэр сумын соёлын төвийн барилга 40%-тай байна. Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумын соёлын төвийн барилгын ажил эхэлж гүйцэтгэл 25-40%-тай байна. Дэрэн сумын соёлын төвийн хаалга, халаалтын шугамын засвар хийгдэж дууссан. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | ***2.1 тэрбум*** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Шинээр ашиглалтад орсон Соёлын төв /Цагаандэлгэр, Өлзийт/-0*  *Барилгын ажлыг эхлүүлэх Соёлын төв /Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай/-2*  *Их засвар хийсэн Соёлын төв /Дэрэн/-1* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***70*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.** **Соёл, урлагийг 2017-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.4.1 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Соёл, урлагийг 2017-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох” 3.4.1 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗДҮАХ-ийн 3.2.7 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *- Бодлогыг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулснаар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө боловсруулан мэргэжлийн соёл, урлагийн байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-70 дээш* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | ***“Дундговь аймгийг 2018-2028 онд хөгжүүлэх хэтийн зорилт”****-ыг 2016 онд УИХ-ын 43 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”, Засгийн газрын 2017 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого” зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг удирдлага болгон боловсруулан батлуулсан. Энэхүү хэтийн зорилт нь Дундговь аймгийн нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан хөгжлийн 6 тэргүүлэх чиглэлийг хамарсан ба үүний нэг салбар нь* ***соёл урлагийн салбар*** *болсон. Соёл урлагийн салбарын хөтөлбөр нь 4 зорилт бүхий 17 арга хэмжээг багтаан батлагдсан. Хөтөлбөрийг соёл урлагийн 18 байгууллагад хүргүүлсэн. “Дундговь аймгийн 2018-2028 оны ЭЗНХ хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2.1.4, 2.1.5, 2.2.3, 2.3.5, 2.4.2 заалтын ажлуудаас 4 нь 100 хувь биелсэн. Гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.** **Соёл урлагийн байгууллагууд, ЕБС, СӨБ-д ажиллаж байгаа мэргэжлийн бус хөгжмийн багш нарыг аймгийн бодлогоор мэргэжлийн их, дээд сургуульд суралцуулан, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллуулан боловсон хүчний хангалтыг нэмэгдүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.4.11 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Соёл урлагийн байгууллагууд, ЕБС, СӨБ-д ажиллаж байгаа мэргэжлийн бус хөгжмийн багш нарыг аймгийн бодлогоор мэргэжлийн их дээд сургуульд сурган боловсон хүчний хангалтыг нэмэгдүүлэх” 3.4.11 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗДҮАХ-ийн 3.2.7 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хөгжмийн багштай цэцэрлэгийн эзлэх хувь-57.5* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *-Их дээд сургуульд суралцсан мэргэжлийн бус хөгжмийн багшийн тоогоор*  *-Хөгжмийн багштай цэцэрлэгийн эзлэх хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *-Мэргэжлийн бус хөгжмийн багш нарыг сургалтад хамруулсан байна.*  *-Хөгжмийн багштай цэцэрлэгийн тоо/ эзлэх хувь-12/55.5* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *- Их дээд сургуульд суралцсан мэргэжлийн бус хөгжмийн багшийн тоо-5*  *-Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан багшийн тоо-5*  *-Хөгжмийн багштай цэцэрлэгийн эзлэх хувь-55.5* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Соёл урлагийн байгууллагууд, ЕБС, СӨБ-д ажиллаж байгаа мэргэжлийн бус хөгжмийн 7 багшийг СУИС-ийн хөгжмийн багшийн эчнээ ангид, цалинтай чөлөө олгон суралцууллаа. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 2020 онд цахим хэлбэрээр хамрагдан суралцлаа. Дэрэн, Эрдэнэдалай сумын сургуулийн 2, Адаацаг сумын соёлын төв, цэцэрлэгийн 2, Сайнцагаан сумын 1-р цэцэрлэгийн хөгжмийн 1 багш,* ***нийт 5 багш мэргэжил эзэмшин төгслөө.*** *Цагаандэлгэр сумын соёлын төвийн хөгжмийн багш 1, Сайнцагаан сумын 6-р цэцэрлэгийн хөгжмийн 1 багш нийт 2 багш үргэлжлүүлэн суралцана.*  *Үр дүн: Хөгжмийн мэргэжлийн багшийн тоо 5-аар өссөн. Хөгжмийн багштай цэцэрлэг аймгийн хэмжээнд 12 буюу 54,5 хувьд хүрлээ.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сургалтад хамрагдсан мэргэжлийн бус хөгжмийн багшийн тоо-7*  *Хөгжмийн багштай цэцэрлэгийн тоо/ эзлэх хувь-12/54.5* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6. Аймгийн Төв номын санд ном сэлбэн засах, гэр бүлийн, танин мэдэхүйн танхимуудыг шинээр байгуулан, ном хэвлэлийн хадгалалтыг сайжруулж, үйлчилгээний таатай орчныг бүрдүүлнэ.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.4.15 дэх зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Ном сэлбэн засах танхимд шаардлагатай төхөөрөмж суурилуулж, ном хэвлэлийг сэлбэн засах” 3.4.11 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.3, Зорилт 2, ЗДҮАХ-ийн 3.2.7 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсөв* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сэлбэн зассан номын тоо- 2174* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Суурилуулсан төхөөрөмжийн тоогоор*  *Сэлбэн зассан номын тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сэлбэн засах номны тоо/хувь – 1125/50* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Суурилуулсан төхөөрөмжийн тоо-1*  *Сэлбэн зассан номын тоо- 1115* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Номын сан нь ном сэлбэн засах танхимыг тохижуулан, дотор засвар хийж, ном цоолж, цавуудагч тоног төхөөрөмж, чииг дулаан хэмжигч, чийгшүүлэгч худалдан авч байршууллаа. Номын хадгалалт, хамгаалалт, уншигчийн татгалзлыг бууруулах зорилгоор элэгдэж, гэмтсэн 1832 номонд сэлбэн засалт хийсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *494900* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Суурилуулсан төхөөрөмжийн тоо-1*  *Сэлбэн зассан номын тоо- 1832* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7. Дундговь аймгийн үүсэл хөгжлийн тухай түүхийн ном бүтээх**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.4.13 дахь зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “**Дундговь аймгийн үүсэл хөгжлийн тухай түүхийн ном бүтээх”**  3.4.3 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | ЗДҮАХ-ийн 3.2.13, АЭЗНХҮЧ-ийн 3.4.3 дахь заалт | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Орон нутгийн төсөв, хандив, тусламж* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хэрэгжилтийн хувь-40* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Ажлын хэсгийн захирамжийг шинэчлэн батлуулснаар*  *Номын эх бэлтгэх ажлыг эхлүүлснээр* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Ажлын хэсгийн захирамжийг шинэчлэн батлуулсан байна.*  *Номын эх бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Бүтээсэн номын тоо-1*  *Хувилж хэвлэсэн номын тоо-1000* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *АЗД-ын 2020 оны А/21 дугаар захирамжаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж, 2020 оны 1 сарын 30-нд хуралдаж, бичлэг хийх, түүхч н.Балжинямаас мэдээлэл авахаар болсон.*  *Номын материал цуглуулах ажлыг эхлүүлсэн. Номын эх бэлтгэх, материал цуглуулах ажил удаашралтай, ном хэвлэгдээгүй болно. Төсөв шийдэгдээгүй.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Ажлын хэсгийн захирамжийг шинэчлэн батлуулж, номын материал цуглуулах ажлыг эхлүүлсэн.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***30*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8. Музейд үзмэр сэргээн засварлах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн, дохиолол хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, олон улсын стандартад нийцүүлэн, соёлын биет өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна.**

Төлөвлөлтийн уялдаа: Аймгийн  ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны хөтөлбөр”-ийн 3.4.14 дахь зорилт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Музейн сан хөмрөгийн өрөөнд давхар хаалга хийж, нийт үзмэрийн үлдсэн 10 хувийг сав, баглаа боодолтой болгоно.**”**  3.4.3 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | ЗДҮАХ-ийн 3.2.14, | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Орон нутгийн төсөв, хандив, тусламж* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа, удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хэрэгжилтийн хувь-40* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Музейн сан хөмрөгийн өрөөнд давхар хаалга хийснээр  Нийт үзмэрийн үлдсэн 10 хувийг сав, баглаа боодолтой болгосноор | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  Музейн сан хөмрөгийн өрөөнд давхар хаалга хийсэн байна.  Нийт үзмэрийн үлдсэн 10 хувийг сав, баглаа боодолтой болгосон байна. | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | . Сан хөмрөгийн 484 үзмэрийг сав баглаа боодолтой болгосон. Сан хөмрөгийн давхар хаалга, дохиолол хамгаалалтын тоног төхөөрөмжөө шинэчилсэн байдалд шалгалт хийж Цагдаагийн Экологийн алба, ОБГ, БСУГ хамтран хадгалалт, хамгаалалт, галын аюулгүй байдлын талаар мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | **200,000** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | Музейн сан хөмрөгийн өрөөнд давхар хаалга хийсэн  Нийт үзмэрийн үлдсэн 10 хувийг сав, баглаа боодолтой болгосон. | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

**БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН   
ЗОРИЛТЫН ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн:** **Өндөршил, Сайнцагаан сумын 1-р цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулж, Өлзийт сумын цэцэрлэгт их засварын ажлыг эхлүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.1.  *Шинээр ашиглалтад орох цэцэрлэг* | тоо | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.2.  *Их засвар хийх цэцэрлэг* | тоо | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |

Мэдээллийн эх сурвалж: Байгууллагын нэр

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2-ын үр дүн: Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын судалгааг хийсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт  № *1.2.1.*  *2-5 настай хүүхдийн СӨБ-д хамрагдалтын судалгаа хийсэн эсэх* | Тийм  үгүй | 91.6 | тийм. | тийм | тийм | тийм |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № *1.2.2.*  *Хамран сургалтын бохир жин, хувь* | хувь | 74.3 | - | - | 78.8 | 67.3 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3-ын үр дүн: Сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт хэрэгцээтэй байгаа**  **компьютерийн судалгаа хийсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.3.1  *Хэрэгцээтэй байгаа компьютерийн судалгаа* | тоо | шинээр | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.3.1  Аймгийн нийт цэцэрлэгийн багш нарын тоо, хувь | тоо | 76/79.8 |  |  | 44/60 | 66/60.5 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1-ийн үр дүн: Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 настай хүүхдийн сургуульд хамрагдалтыг 93.6 хувьд хүргэсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.1  *Ерөнхий боловсролын сургуулийн**6 настай хүүхдийн сургуульд хамрагдалт* | хувь | 92.5 |  |  | 93.6 | 87.7 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.-ийн үр дүн:** **Ерөнхий боловсролын Дотуур байр, спорт заалны 6 шинэ барилгын болон их засварын ажлыг эхлүүлж, 1 дотуур байрыг ашиглалтад хүлээн авсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт  *Ашиглалтад орсон дотуур байрын тоо /Луус/* | тоо | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2. | *Барилгын ажлыг эхлүүлсэн дотуур байрын тоо / Гурвансайхан/* | тендер | - | *1* | 1 |  | 1 |
| 3. | *Ашиглалтад орсон спорт залны тоо /Говь-Угтаал/* | тендер | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | *Барилгын ажлыг эхлүүлсэн спорт залны тоо /Адаацаг, ГИЦС/* | тоо | - | 2 |  | 2 | 1 |
| 5. | *Засварын ажил эхэлсэн сургуулийн тоо /Өлзийт/* | тоо | - |  |  | 1 | 1 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3-ын үр дүн: Дотуур байрны орчин, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах дунд хугацааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувийг эхний хагас жилд 80 хувьд хүргэнэ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.3.1 Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | хувь | 80 | 80 | 100 | 85 | 85 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2*.3.2.*  *Халуун устай дотуур байрын тоо* | тоо | 14 |  |  | 15 | 15 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2*.3.3.*  *Угаалгын үйлчилгээтэй дотуур байрын тоо* | тоо | 17 |  |  | 17 | 17 |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2*.3.4.*  *Номын сантай дотуур байрын тоо* | тоо | 11 |  |  | 1 | 6 |
| 5. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2*.3.5.*  *Хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй дотуур байрын тоо* | тоо | 3 |  |  | 1 | 3 |
| 6. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2*.3.6.*  *Тоглоомын өрөөтэй дотуур байрын тоо* | тоо | 17 |  |  |  | 17 |
| 7. | Үр дүнгийн үзүүлэлт 2*.3.7.*  *Стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламжтай дотуур байрын тоо* | тоо | 13 |  |  | 1 | 1 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.-ийн үр дүн:** **ЕБ-ын 19 сургууль “Сургуулийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө” боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.4.1.  *Төлөвлөгөө боловсруулсан сургууль* | тоо | Шинээр | 19 |  | 19 | 19 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.4.2.  *Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн хувь* | хувь | Шинээр |  |  | 70 | 76.7 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.5-ын үр дүн: Түрээсийн сурах бичиг нэмж авсан сургуулийн тоог 47.7 хувьд хүргэж, ЕБС-ийн суралцагчийн 70 хувийг сурах бичигтэй болгосон байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.5.1 *Түрээсийн сурах бичиг нэмж авсан сургуулийн гүйцэтгэлийн хувь* | хувь | шинээр | 47.7 | 100 | 59.9 | 100 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.5.2 *ЕБС-ийн сурах бичигтэй суралцагчийн хувь* | *хувь* | *шинээр* | *70* | *100* | *99* | *100* |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.-ийн үр дүн:** **Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах багш нарт явагдах сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, багш нарыг 100 хувь сургалтад хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.6.1.  Сургалтын хөтөлбөр | хөтөлбөр | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.6.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан багш | хувь | шинээр | 100 |  | 100 | 0 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.6.3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тохирох орчин бүрдүүлсэн сургууль | тоо | шинээр |  |  | 1 | 2 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.7-ын үр дүн: Аймгийн ЕБ-ын 13 сургуульд математик, 2 сургуульд физик, химийн лаборатори олгож, сургалт явуулах орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №  *Математикийн кабинет* | тоо | Шинээр | 13 | 13 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №  *Физик, химийн лаборатори* | тоо | Шинээр | 2 | 2 | 1 | 3 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.8-ын үр дүн: ЕБС, цэцэрлэгийн “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөрийг хариуцсан албан тушаалтныг сургалтад 100 хувь хамруулж, 522 багш, 4000 суралцагч, иргэдэд хөтөлбөрийг сурталчилсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.8.1.  Сурталчилгаа | тоо | Шинээр | 8522 | 8522 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.8.2.  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт | хувь | Шинээр |  |  | 75 | 76 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.9-ийн үр дүн: Аймгийн БДБ-ын 8 сургууль “Ахлах сургууль хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг сумын ИТХТ-ийн хурлаар 100 хувь хэлэлцүүлж, 2 сургууль сургалтын орчноо сайжруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.9.1.  *Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн сургууль* | *тоо* | *Шинээр* |  |  | *8* | *8* |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.9.2.  *Сургалтын орчноо сайжруулсан сургууль* | *тоо* | *Шинээр* |  |  | *2* | *2* |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.10-ын үр дүн: Аймгийн Насан туршийн төв байгуулах аймгийн Засаг даргын шийдвэрийг гаргуулан төв болон нэгжийн ажиллах дүрмийг батлан хэрэгжүүлж, орон тоог 3-аар нэмэгдүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | | |
| Төл. | Гүй. | | Төл. | Гүй. |
| 1. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.10.1.*  *Насан туршийн төв байгуулах аймгийн Засаг даргын шийдвэр* | *тоо* | *шинээр* |  |  | | *1* | *1* |
| 2. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.10.2.*  *Боловсруулсан НТБТөв болон нэгжийн ажиллах дүрэм* | *тоо* | *шинээр* | *2* | *2* | |  |  |
| 3. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.10.3.*  *Батлагдсан орон тоогоор* | *тоо* | *шинээр* |  |  | | *3* | *3* |
| 4. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.10.4.*  *Насан туршийн боловсролын нэгжийн багш нарын ур чадварын уралдаанд оролцсон багшийн тоо* | *тоо* | *шинээр* |  |  | | *15* | *15* |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**СОЁЛ УРЛАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн:** **Соёл урлагийн 6 хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, мэргэжлийн соёл урлагийн байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | *Үр дүнгийн* шалгуур *үзүүлэлт №3.1.1.*  “Монгол уран бүтээл” үндэсний хөтөлбөрийг *2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулж, үр дүнд хүрсэн эсэх* | *тийм, үгүй* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 2. | *Үр дүнгийн* шалгуур *үзүүлэлт №3.1.2.*  “Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг *2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулсан эсэх* | *тийм, үгүй* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 3. | *Үр дүнгийн* шалгуур *үзүүлэлт №3.1.3.*  “Соёлын баримтат өвийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийг *2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулсан эсэх* | *тийм, үгүй* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 4. | *Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.4.*  “Сонгодог урлаг III” үндэсний хөтөлбөрийг *2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулж, үр дүнд хүрсэн эсэх* | *тийм, үгүй* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 5. | *Үр дүнгийн* шалгуур *үзүүлэлт №3.1.5.*  “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийг *2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулсан эсэх* | *тийм, үгүй* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 6. | *Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.6.*  “Чулуун соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрийг *2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулсан эсэх* | *тийм, үгүй* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 7. | *Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.13.*  Аймаг орон нутгийн тахилгат уул усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх маягтыг боловсруулсан эсэх | *Тийм*  *үгүй* | *шинээр* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 8. | *Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.14.*  *Анхан шатны шалгаруулалт оролцсон сумын тоо* | *тоо* | *шинээр* | *14* | *14* |  |  |
| 9. | *Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.15.*  *Шалгарсан соёлын төвийн материалыг улсын уралдаанд оролцуулсан байна.* | *сум* | *шинээр* | *2* | *2* |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.-ын үр дүн: Төв халхын дуулалт жүжгийн барилгын 2020 оны ажлыг 100 хувьд хүргэсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| *1.* | *Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.*  *Барилгын гүйцэтгэл* | *хувь* | *30* |  |  | *100* | *0* |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.-ын үр дүн:** **Соёлын төвийн барилгын болон их засварын 5 ажлыг эхлүүлж, 2020 оны жилийн эцэст 2 сумын Соёлын төвийн барилгыг ашиглалтад оруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.3.1.  *Шинээр ашиглалтад орсон Соёлын төв /Цагаандэлгэр, Өлзийт/* | тоо | - |  |  | 2 | 0 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.3.2.  *Барилгын ажлыг эхлүүлэх Соёлын төв /Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай/* | тоо | 1 |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.3.3.  *Их засвар хийсэн Соёлын төв /Дэрэн/* | тоо | - |  |  | 1 | 1 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4-ын үр дүн: Соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө боловсруулан баталж, соёл урлагийн байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуу*р* үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.4.1 Төлөвлөгөө | тоо | шинээр | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.4.2 Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | хувь | шинээр |  |  | 70 | 80 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5-ын үр дүн: Мэргэжлийн хөгжмийн 3 багш нарыг их дээд сургуульд эчнээгээр суралцуулан, хөгжмийн багштай цэцэрлэгийг 55.5 хувьд хүргэсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуу*р* үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.5.1  *Их дээд сургуульд суралцсан мэргэжлийн бус хөгжмийн багш* | тоо | 6 | 5 | 7 |  |  |
| 2. | Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан багш | тоо | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.5.3  *Хөгжмийн багштай цэцэрлэг* | хувь | 47.6 | 59 | 59 | 63 | 63 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.6-ын үр дүн: Сэлбэн засах ном хэвлэлийн 100 хувийг сэлбэн зассан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуу*р* үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3*.6.1 Ном сэлбэн засах танхимд ном үдэгч төхөөрөмжийн тоо* | Тоо | шинээр | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.6.2. *Сэлбэн зассан номын тоо* | Тоо | 2174 | 1125 / 50 | 1115/50 /99 %/ | 2250 | 1832  81% |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.7-ын үр дүн: Дундговь аймгийн үүсэл хөгжлийн тухай түүхийн номыг бүтээх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан аймгийн Засаг даргын захирамжийг шинэчлэн номын эх бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуу*р* үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.7.1  *Ажлын хэсгийн захирамжийг шинэчлэн батлуулсан байна.* | захирамж | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.7.2. Номын эх бэлтгэх ажлыг эхлүүлэх | ш | шинээр | 1 | 0 |  |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.7.3  *Хувилж хэвлэсэн номын тоо* | ш | шинээр |  |  | 1000 | 0 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.8-ын үр дүн: Музейн сан хөмрөгийн өрөөнд давхар хаалга хийж, нийт үзмэрийн үлдсэн 10 хувийг сав, баглаа боодолтой болгосон байна.**

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.8.1*  *Музейн сан хөмрөгийн өрөөнд давхар хаалга хийсэн байна.* | хаалга | шинээр |  |  | 1 | 1 |
| 2. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.8.2.*  *Нийт үзмэрийн үлдсэн 10 хувийг сав, баглаа боодолтой болгосон байна* | хувь | 70 |  |  | 10 | 10 |



**ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ   
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйлчилгээний төрөл | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо | Гүйцэтгэлийн үнэлгээ | | | | Дундаж  хувь |
| 100 % | 70 % | 30 % | 0% |
| 1. | Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 100 |
| 3. | Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ | 12 | 14 | 11 |  |  |  | 100 |
| Нийт | | 16 | 18 | 12 |  |  |  | **100** |

**Тайлбар:** Цар тахлын улмаас иргэнд чиглэсэн-4, мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн -2 арга хэмжээ цуцлагдсаныг хасаж тооцсон болно.

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ

ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**Сургуулийн өмнөх боловсрол**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.** **“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот суурин газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий болгоно.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хөдөө орон нутагт малчдын хүүхдэд зориулсан гэр цэцэрлэгийн тоог өсгөх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх” 32.2.2 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.2., МУЗГҮАХ-ийн 79.2 дахь арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсвийн зардлаар, 80.5 сая* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Отгонжаргал* | | | | |
| *Суурь түвшин* | 2018-2019 он хичээлийн жил 22 цэцэрлэгийн 7 буюу 31 хувь, 237 хүүхэд  *Зарцуулсан төсөв-48.3 сая* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн хувь-100* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Ажиллуулах гэр цэцэрлэг-13*  *Хамрагдах хүүхдийн тоо-281*  *Зарцуулах төсөв-* ***80.5 сая*** | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Корона вирусын улмаас төвлөрсөн сургалт арга хэмжээ зохион байгуулахыг түр зогсоосон учраас гэр цэцэрлэг ажиллуулахыг хориглосон. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | ***0*** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *COVID-19 цар тахал гарсан тул улсын хэмжээнд хувилбарт сургалт зохион байгуулагдаагүй* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***Үнэлэх боломжгүй*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. “Оюун ухааны олимпиад”-ыг сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд жил бүр зохион байгуулна.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Сургуулийн өмнөх боловсролын бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд болон бага ангийн сурагчдын дунд STEM сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашиглан “Оюун ухаан”-ы олимпиадыг 19 сургуулийг түшиглэн зохион байгуулах” 3.2.3 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- ЗГҮАХ-ийн 3.2.13.1-р арга хэмжээ , АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | 22 цэцэрлэгийн 1076 хүүхэд | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *ЕБС-ийн бага ангийн оролцсон суралцагчдын хувиар* | | | | |
|  | ***Жилийн эцэст:***  *ЕБС-ийн бага ангийн суралцагчдын -20 хувь* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | СТЕМ төрлөөр бага ангийн сурагчдын дунд 11 сард зохион байгуулах удирдамж боловсруулан батлуулж хүргүүлсэн. Цаг үеийн байдлаас болоод хийгдээгүй болно. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | |  | | | | |

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.** **Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц, дугуйланг хичээллүүлэх, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц, дугуйланг хичээллүүлэх, санхүүжүүлэх аргачлалыг хэрэгжүүлэх” 3.2.13.1 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-3.2.13, ЗГҮАХ-ийн 3.2.13.1-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Секц дугуйлангийн тоо-433*  *Хамрагдсан хүүхдийн тоо-81 хувь буюу 6467 хүүхэд*  *Секц дугуйлан удирдсан багш-433* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Секц дугуйлангийн тоогоор*  *Хамрагдсан хүүхдийн тоогоор*  *Секц дугуйлан удирдсан багшийн тоогоор*  *Секц дугуйланг хамтран зохион байгуулсан мэргэжлийн байгууллага, мэргэшсэн иргэдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *Секц дугуйлангийн тоо-313*  *Хамрагдсан хүүхдийн тоо- суралцагчдын 35 хувь буюу 2950*  *Секц дугуйлан удирдсан багшийн тоо-313*  *Хичээллэж буй секц дугуйлангийн багш нарын 10 хувь буюу 31 багш мэргэшсэн иргэд* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1,2-р улиралд 340 дугуйлан, секцэд 7407 хүүхэд хамрагдсан. 262 багш, 28 мэргэжлийн байгууллага, мэргэшсэн иргэн удирдан зохион байгуулсан. 2020-2021 оны хичээлийн жилд сурагчдын хоцрогдол арилгах зорилгоор хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, уралдаан тэмцээн зохион байгуулахыг хориглосон мөн Ковид 19 цар тахлын үед хорио цээрийн дэглэм тогтоосон тул дугуйлан секц хичээллэх боломжгүй болсон | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | Сургууль зохицуулах цаг, бусад эх үүсвэрээр 61 сая төгрөг зарцуулсан | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Секц дугуйлангийн тоо-340*  *Хамрагдсан хүүхдийн тоо- 7407*  *Секц дугуйлан удирдсан багшийн тоо-262*  *Хичээллэж  буй секц дугуйлангийн багш  нарын 10 хувь буюу -28 багш   мэргэшсэн иргэд* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.** **Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч ажил, мэргэжлээ сонгох, суралцах сургуулиа сонгох, элсэн суралцах бэлтгэлийг хангах талаар ажил мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг үйлчилгээг бий болгоно.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-ийн сурагчдад зориулан ажил, мэргэжлээ болон суралцах сургуулиа зөв сонгох, их, дээд сургуульд элсэн суралцахад нь дэмжлэг, мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэх “Их, дээд сургууль”-иудын өдөрлөг жил бүр зохион байгуулах” АЗДҮАХ-ийн 3.2.9 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- ЗГҮАХ-ийн 3.2.17, АЗДҮАХ-ийн 3.2.9 дэх арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Г.Цэрэнчимэд* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Оролцогчдын тоо-240*  *Оролцсон их, дээд сургууль-7* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Оролцогчдын тоогоор*  *Оролцсон их, дээд сургуулийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Оролцогчдын тоо-300*  *Оролцсон их, дээд сургуулийн тоо-5* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Корона вирусын улмаас төвлөрсөн сургалт арга хэмжээ зохион байгуулахыг түр зогсоосон учраас хэрэгжээгүй. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***Үнэлэх боломжгүй*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3. МУ-ын Гавьяат багш болон Зөвлөх мэргэжлийн зэрэгтэй багш нарын бүрэлдэхүүнтэй “Соёл урлаг, СӨБ, ЕБС-д “Зөвлөн туслах баг” ажиллуулж, соёлын үйлчилгээ, сургалтын чанарыг сайжруулах**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Соёл урлаг, СӨБ, ЕБС-д “Зөвлөн туслах баг” ажиллуулах” АЗДҮАХ-ийн 3.2.9 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЭЗНХҮЧ-ийн 11.2, , АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 дэх арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, ахлах мэргэжилтэн Ц.Уранбямба* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Зөвлөн тусалсан баг-4*  *Зөвлөн тусалсан сургууль-7, цэцэрлэг-5, соёлын төв-5* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зөвлөн туслах баг ажилласан тоогоор*  *Зөвлөн тусалсан сургууль, цэцэрлэгийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Зөвлөн туслах баг ажилласан тоо-1 удаа*  *Зөвлөн тусалсан сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв-9* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Зөвлөн туслах баг ажилласан тоо-4 удаа*  *Зөвлөн тусалсан сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв-41* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | 2019-2020 оны хичээлийн жилд Зөвлөн туслах багт орох багш нарын нэрсийг мэргэжилтнүүдээс авч, аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Зөвлөн туслах баг”-ийн бүрэлдэхүүнийг батлуулж, Луус, Хулд, Эрдэнэдалай зэрэг 5 сумын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв, нийт 15 байгууллагад Зөвлөн туслах ажлыг Зөвлөх багш нарын оролцоотой зохион байгуулав. Мөн аймгийн боловсрол, соёл урлагийн 59 байгууллагуудын үйл ажиллагаатай байгууллагын удирдлага, мэргэжилтнүүд 2020 оны 4 сарын 27-оос 5 сарын 2-ны хооронд явж, танилцан зөвлөн тусалж ажиллалаа.  Бага ангийн зөвлөх зэрэгтэй 3 багш, бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс бүрдсэн баг Луус, Хулд, Сайхан-Овоо сумын бага ангийн 20 багшийг хамруулан математикийн хичээлийн 10 цагийн цахим сургалт зохион байгууллаа. Энэ сургалтын хүрээнд “Хамтын ажиллагаа- Цахим сургалт” группыг нээж, харилцан туршлага солилцон ажиллаж байна. Зөвлөн туслах ажлын хүрээнд 2019-2020 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн сайжруулсан хөтөлбөрт нийцүүлэн 1-5 дугаар ангийн математик, монгол хэл, хүн байгаль 3 судлагдахууны аймгийн жилийн нэгдсэн хөтөлбөр 15-ыг боловсруулж сургалтад хэрэглэж байна. 2020-2021 оны хичээлийн жилд буюу 2020 оны 10 сард аймгийн төвийн 4,6,8-р цэцэрлэг, Дэлгэрцогт, Дэрэн, Дэлгэрхангай сумдын сургууль, цэцэрлэг, соёлын байгууллагуудад зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Дэлгэрхангай суманд Баруун бүсийн сургууль цэцэрлэгийн багш нарын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт, арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан туршлага солилцох арга хэмжээг 2020 оны 10 сарын 23-24, 11 сарын 6,7-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, сургууль цэцэрлэгийн нийт 248 багш нар оролцсон нь сүүлийн жилүүдэд зохион байгуулагдаагүй туршлага хуваалцсан арга хэмжээ болов | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Зөвлөн туслах баг ажилласан тоо-5 удаа*  *Зөвлөн тусалсан сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв-59* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4. Орос хэлний судлагдахууны улс, бүсийн олимпиадыг зохион байгуулах**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Орос хэлний говийн бүсийн олимпиад зохион байгуулах” ажиллуулах” АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЭЗНХҮЧ-ийн 11.2, АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 дахь арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Олимпиадад оролцох аймгуудын тоогоор*  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *Олимпиадад оролцох аймгуудын тоо-4*  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоо-40* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Ажлын хэсэг байгуулагдан бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл хангаж ажилласан. 10 сарын 30-11 сарын 1-ний өдрүүдэд Орос хэл соёлын өдрүүдийг зохион байгуулж багш сурагчдын олимпиадад Дундговь, Төв, Өвөрхангай, Өмнөговь, Говьсүмбэр 5 аймгийн 33 сурагч, 14 багш оролцож орос дуу шүлгийн тэмцээнд 25 сурагч оролцсон. Багш нараас Ж.Болортуяа, Ш.Мажигсүрэн, С.Дунгармаа, Д.Аравхаан нар шалгарч ОХУ-д үнэ төлбөргүй мэргэжил дээшлүүлэх эрх, сурагчдаас М.Одмичид, Цэвээнжав нар шалгарч ОХУ-ын ИДС-д тэтгэлгээр суралцах эрх, дууны уралдаанд ГИЦС, ЭДЦС-ийн сурагчид шалгарч Өргөмжлөл, дурсгалын зүйлээр шагнагдлаа. Мөн энэ үеэр ЭДЦС-д Оросын ШУСТ-ийн дэргэдэх Орос хэлний төвийг байгууллаа. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | ***5 сая*** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Олимпиадад оролцсон аймгуудын тоо-5*  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоо-62* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* |  | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5. Нийгмийн ухааны судлагдахууны улс, бүсийн олимпиадыг зохион байгуулах**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд, мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Улсын төрөлжсөн Түүх, нийгмийн ухааны олимпиадын 3-ын давааг зохион байгуулах” АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 дэх арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Олимпиадад оролцох аймгуудын тоогоор*  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Олимпиадад оролцох аймгуудын тоо-8*  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоо-45* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* |  | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | Корона вирусын улмаас төвлөрсөн сургалт, олимпиад, арга хэмжээ зохион байгуулахыг тодорхой хугацаагүйгээр зогсоосон учраас олимпиадын хугацааг хойшлуулсан болно. | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | |  | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6. Багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад улсын төсвөөс орон нутагт хуваарилсан хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй, зарцуулахад хяналт тавих, орон нутгийн төсвөөс багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах, ажлын байранд багш хөгжихөд чиглэсэн дэмжлэг үзүүлэх;**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсролын байгууллагын удирдлага, багш нарт зохион байгуулах сургалтын хуваарь баталж хэрэгжүүлэх” 2.6.1 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- БСШУСС-ын гэрээний 3.7.9 дэх арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | Улирал | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сургалтын тоо-40*  *Оролцогчдын тоо-1733* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сургалтын тоогоор*  *Хамрагдсан удирдлага, багш нарын тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сургалтын тоо-3*  *Оролцогчдын тоо-120* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Сургалтын тоо-10*  *Оролцогчдын тоо-400* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | * БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10-дахь жилийн үндсэн сургалтад 2019-2020 оны хичээлийн жилд 98 багш, 32 удирдах болон бусад ажилтнуудыг хамрууллаа. * Аймгийн хэмжээнд сургууль, цэцэрлэгүүд 2020 онд багшийн хөгжлийг дэмжих, сургах, чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, орон нутгийн төсвөөс багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах, ажлын байранд багш хөгжихөд чиглэсэн 250 удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор ЕБС-ийн 7489 багш нарыг, СӨБ-д 121 удаагийн арга хэмжээнд 1058 багш нарыг тус тус хамруулж, нийт 31.4 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. * БСУГ-аас 2019-2020, 2020-2021 оны хичээлийн жилд 38 удаагийн 64 хоногийн цахим болон танхимын сургалтад ЕБС, цэцэрлэгийн 2378 удирдлага, багш, ажилтнуудыг хамруулан мэргэшүүлсэн байна. * 2020 оны 8 сард хичээлийн жил бэлтгэл хангах тухай сургалт мэдээллийг салбар дундын байгууллагуудтай хамтран цахимаар зохион байгуулж 762 багш, ажилтан, БМДИ-тэй хамтран “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалтыг танхимын болон онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж 452 багш, 2020 оны 9-10 сард соёлын ажилтны зөвлөгөөнд 83, насан туршийн багш нарын зөвлөгөөнд 17, баруун бүсийн сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын зөвлөгөөнд 218, номын санч нарын сургалтад 20, 2020 оны 11 сард эмч нарын сургалтад 20, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн сургалтад 42 багш, сургалтын менежерүүдийн туршлага судлах арга хэмжээ болон онлайн орчинд ажиллах арга зүйн сургалтад 30 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа. Хөл хорио, цар тахлын үед цаг үеийн нөхцөл байдал, мэдээлэл, үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор онлайн сургалт, хурал, уулзалтуудыг тухай бүр зохион байгуулж ажиллалаа. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | ***31.4*** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сургалтын тоо-38*  *Оролцогчдын тоо-2378* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7. Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэн, мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, дотуур байранд суух хүсэлтэй хүүхдүүдийг бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулах” 2.7.1 дэх арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- ЗДҮАХ-ийн 3.2.10 дахь арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-80* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Дотуур байранд суух хүсэлтэй хүүхдийн хамруулснаар*  *Дотуур байрын орчин нөхцлийг сайжруулснаар*  *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Дотуур байранд суух хүсэлтэй хүүхдийн хамрагдалтын хувь-100*  *Дотуур байрын орчин нөхцлийг сайжруулсан сургуулийн тоо-2*  *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-82* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Өнгөрсөн 2019-2020 оны хичээлийн жилд дотуур байранд 965 хүүхэд сууснаас малчдын хүүхэд 784, 2020-2021 оны хичээлийн жилд 791 хүүхэд суусны 671 нь малчдын хүүхдүүд байв. Санал гаргасан хүүхдүүдийг 100 хувь хамруулав. Аймгийн төвийн сургуулиудад хөдөөгийн сумдаас ирж суралцах ахлах ангийн сурагчдын хамран сургах тойргийг тогтоосноор Мандал сургууль шинээр дотуур байрын 4 тасаг нээж 15 хүүхдийг хамрууллаа. Цар тахал хорио цээрийн дэглэмийн үед дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийг эцэг эхэд хүлээлгэн өгөх арга хэмжээг зохион байгуулж 85 хүүхдийг орон нутаг, сургуулиас унаа гаргаж хүргэж өглөө. Дэрэн, Луус, Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай, Баянжаргалан, Өндөршил, Адаацаг сумын дотуур байр орчин нөхцлөө сайжруулсан. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Дотуур байранд суух хүсэлтэй хүүхдийн хамрагдалтын хувь-100*  *Дотуур байрын орчин нөхцлийг сайжруулсан сургуулийн тоо-2*  *Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-85.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: СОЁЛ УРЛАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.** **Үндэсний болон сонгодог урлаг, нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн ивээлд байлгаж, хүний нөөцийг бэлтгэх, хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, уран бүтээл туурвих, уран бүтээлчдийг урамшуулах санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, монгол хэл, бичгийн соёлыг хадгалах, хамгаалах, судлах, хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, ном, бүтээл туурвих, соён гэгээрүүлэх монгол өв соёлын дархлааг бий болгох талаар цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хүүхэд залуучуудад монгол ахуй, монгол өв соёлыг өвлүүлэх, дархлааг бий болгох, уран бүтээлийг дэмжих чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх” 3.2.44.3 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44.3 дахь арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Зохион байгуулсан арга хэмжээ-6*  *Оролцогчдын тоогоор-18000* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор*  *Оролцогчдын тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо -7*  *Оролцогчдын тоо-850* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо -8*  *Оролцогчдын тоо-850* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Соёл урлагийн 18 байгууллагад 6 удаа чиглэл өгснөөр 35 төрлийн 66 уран бүтээлийг дүрсжүүлэн, цахимаар 72302 үзэгчид хүргэж, урлаг соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүллээ. Тухайлбал: “ВОРЛД МЮЗИК” онлайн фестивальд Г.Төвшинтөрийн хөгжим, А.Хосбаярын дэглэлт "Соньхон говь" бүжиг, Г.Эрдэнэчулууны хөгжим, У.Өнөрбаярын дэглэлт "Дуулалт нутгийн дуулал" дуу бүжгийн чуулбар гэсэн 2 том уран бүтээлээр амжилттай оролцож төв халх, брэнд уран бүтээлээ сурталчилан таниуллаа.*   * *Цагаандэлгэр сумын иргэн С.Буянбатынд бэлтгэсэн “Уралдах дуртай охин” баримтат киног цахимаар сурталчилж нийт 250 иргэнд, морин хуурын “Хөхөө намжил” домгийг 66 үйлчлүүлэгчид тус тус хүргэлээ.* * *· Санаа муут Санаажин, Сайхан сэтгэлт Мэргэжин” “Бүжигчин гэр бүл”, “Чононд хөтлөгдсөн нохой”, “Аялгуун эгшигтэй амтат бэлэг”, “Дурлалд дэлбээлсэн дуун нас” “Тэнгэрийн тэмдэг” хүүхдийн түүхэн жүжиг зэоэг уран бүтээлийг 19670 үзэгч хүүхдэд хүргэлээ.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | - | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-35*  *Оролцогчдын тоо-72302* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.** **Хөдөө орон нутагт хэрэгцээ, шаардлага, үйлчилгээний чанар, үр дүнтэй уялдуулан соёл урлагийн барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын шилдэг уран бүтээл, музейн зөөврийн үйлчилгээг алслагдсан аймаг, сум, дүүргийн хүн амд хүргэж үйлчлэх” 3.2.49.5 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар- МУЗГҮАХ-ийн 3.2.49.5 дахь арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | ***Туурвисан уран бүтээлийн тоо- 9***  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ-2*  *ТХДЖТ-7*  ***Үзэгчдийн тоо-2000***  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ-400*  *ТХДЖТ-1200*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн давтамжийн тоо-1*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн тоо-300* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Туурвисан уран бүтээлийн тоогоор*  *Үзэгчдийн тоогоор*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн давтамжийн тоогоор*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  ***Туурвисан уран бүтээлийн нийт тоо -10***  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ-2*  *ТХДЖТ-8*  ***Үзэгчдийн тоо-2600***  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ-1000*  *ТХДЖТ-1600*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн давтамжийн тоо-2*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн тоо-500* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Соёл урлагийн мэргэжлийн байгууллагад шилдэг уран бүтээлийг алслагдсан сумын хүн амд хүргэж үйлчлэх танхим болон цахимаар зохион байгуулах чиглэлийг өгснөөр шинэ уран бүтээл-1, дууны уран бүтээл 13, бүжгийн уран бүтээл-6, цахим уралдаан-2, “Эерэг видео” шинэ контентийн хүрээнд 10 блогийг сошиал сувгуудаар дамжуулан, цахимаар 80000 үзэгч, танхимаар 3100, нийт 83100 үзэгчид хүргэлээ. Хүүхдэд зориулсан шилдэг уран бүтээлээр 19670 хүүхдэд урлагийн үзвэр үйлчилгээг хүргэснээр сургууль цэцэрлэгийн нийт 12474 хүүхдийн 63,4 хувийг хамрууллаа.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Туурвисан уран бүтээлийн нийт тоо -2*  *ТХДЖТ-20*  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ-9*  *Үзэгчдийн тоо- 102770*  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ-19670*  *ТХДЖТ- 83100*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн давтамжийн тоо-28 /цахим/.*  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн тоо- 26405. 100%* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3. Байгалийн задгай театруудын менежментийг сайжруулж, аймаг, бүс, улсын болон олон улсын чанартай урлаг соёлын арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгалийн задгай театрт мэргэжлийн урлагийн байгууллагын оролцоотой урлаг соёлын 1 арга хэмжээг зохион байгуулах” 3.4.6 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн 3.4.6.-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Урлаг соёлын 1 арга хэмжээ*  *Оролцогчдын тоо-3271* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Арга хэмжээний тоогоор*  *Оролцогчдын тоогоор* | | | | |
|  | ***Жилийн эцэст:***  *Арга хэмжээ-1*  *Оролцогчдын тоо-50* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан зохион байгуулагдах боломжгүй болсон. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***Үнэлэх боломжгүй*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.** **Морин хуур, уртын дууны сургагч багш нарыг бэлтгэн, сургалт явуулж, морин хуурын хамтлаг, уртын дууны чуулга байгуулан, дуу хуураа өвлүүлэн хөгжүүлнэ.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Морин хуурын хамтлаг, уртын дууны чуулгын урын санг баяжуулах” 3.4.7 дахь арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44, АЗДҮАХ-ийн 3.4.7-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Морин хуурын хамтлагийн тоо-14*  *Уртын дууны чуулгын тоо-14*  *Хамтлаг, урын сан тус бүрийн урын сангийн тоо-7* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хичээллэж байгаа морин хуур, уртын дууны дугуйлангийн тоогоор*  *Хамтлагийн урын сангийн тоогоор*  *Чуулгын урын сангийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Хичээллэж байгаа морин хуур, уртын дууны дугуйлангийн тоо-30*  *Хамтлагийн урын сангийн тоо-1*  *Чуулгын урын сангийн тоо-1* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Хичээллэж байгаа морин хуур, уртын дууны дугуйлангийн тоо-30*  *Хамтлагийн урын сангийн тоо-1*  *Чуулгын урын сангийн тоо-1* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Морин хуурын хамтлаг, уртын дууны чуулгын урын санг баяжуулах талаар 14 сумын соёлын төв, ТХДЖТ, ТТХТ-т тус тус чиглэл өгч ажилласнаар 2020 оны 06-р сарын байдлаар уртын дууны талаар зохион байгуулсан цахим сургалт 26, хамрагдагсад 249, нийт сурсан бүтээл давхардсан тоогоор 53, бүртгэл мэдээллийн санд 15 сумын хэмжээнд насанд хүрсэн уртын дуучин 1141, хүүхэд 579 нийт 1720 болсон. Морин хуур хөгжмийн талаар зохион байгуулсан цахим сургалт 31, хамрагдагсад 171, нийт сурсан бүтээл давхардсан тоогоор 58, бүртгэл мэдээллийн санд 15 сумын хэмжээнд насанд хүрсэн морин хуурч 352, хүүхэд 357 нийт 709, тоглолтын морин хуур 368, билэгдлийн 298 нийт 660 морин хуур хөгжмийн зэмсэгтэй боллоо.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | - | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Хичээллэж байгаа морин хуур, уртын дууны дугуйлангийн тоо-28*  *Хамтлагийн урын сангийн тоо-17 /давхардаагүй тоо/ Давхардсан тоогоор 58*  *Чуулгын урын сангийн тоо-19 /давхардаагүй тоо/*  *Давхардсан тоогоор- 53* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5. Хүүхэд бүрийн авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, хүүхдийн шинэ уран бүтээлүүдийг туурвин, нийтийн хүртээл болгоно.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хүүхдийн концертыг бэлтгэн олон нийтийн хүртээл болгох” 3.4.8-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44, АЗДҮАХ-ийн 3.4.8, АЭЗНХҮЧ-ийн 3.4.2-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хүүхдийн бие даасан уран бүтээлийн тоо-3*  *Үзэгчдийн тоо-835* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хүүхдийн бие даасан уран бүтээлийн тоогоор*  *Үзэгчдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Хүүхдийн бие даасан уран бүтээлийн тоо-1*  *Үзэгчдийн тоо-500* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Хүүхдийн бие даасан уран бүтээлийн тоо-1*  *Үзэгчдийн тоо-1500* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Мэргэжлийн соёл урлагийн байгууллагад хүүхдийн бие даасан уран бүтээл хийх чиглүүлэг өгч ажилласнаар цахим сошиалаар хүүхдэд зориулсан 35 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй “Теле концерт” хийж, 2965 үзэгчид хүргэлээ.*  *А.Дэлгэрмаагийн найруулга “Санаа муут Санаажин, Сайхан сэтгэлт Мэргэжин” хүүхэлдэйн жүжгийг тоглож 751 үзэгч, “Бүжигчин гэр бүл”, Б.Лхамсүрэнгийн зохиол “Чононд хөтлөгдсөн нохой”, “Аялгуун эгшигтэй амтат бэлэг”, “Дурлалд дэлбээлсэн дуун нас” видео уран бүтээлүүдийг дүрсжүүлэн 12800 үзэгч, Соёлын яамнаас зохион байгуулсан “Цахим орчинд соёл түгээе” уриалгын хүрээнд үлгэр-78, теле хичээл болон дасгал-15, хүүхэлдэйн болон хуруун хүүхэлдэйн үлгэр-5, баримтат кино-2, “Тэнгэрийн тэмдэг” хүүхдийн түүхэн жүжиг, авьяаслаг хүүхдүүдийн тоглолтуудыг хэсэгчлэн хүргэн үзэгчдийн хандалтын 10000-д хүргэлээ. Хүүхдэд зориулсан шилдэг уран бүтээлээр 19670 хүүхдэд урлагийн үзвэр үйлчилгээг хүргэснээр сургууль цэцэрлэгийн нийт 12474 хүүхдийн 63,4 хувийг хамрууллаа.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *-* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Хүүхдийн бие даасан уран бүтээлийн тоо-9*  *Үзэгчдийн тоо-19670* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6. “Өрх бүр угийн бичгээ хөтөлцгөөе” аяныг өрнүүлэн, гэрчилгээ олгоно.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Өрх бүр угийн бичиг хөтлөх” аяныг өрнүүлэн, өрхүүдийг гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах” 3.4.12-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44, АЗДҮАХ-ийн 3.4.12-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа, мэргэжилтэн Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Гэрчилгээ авсан өрхийн тоо-шинээр*  *Угийн бичиг хөтөлж хэвшсэн өрх- 7608* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *“Өрх бүр угийн бичиг хөтлөх” аяныг өрнүүлснээр*  *Гэрчилгээ авсан өрхийн тоогоор*  *Угийн бичиг хөтөлж хэвшсэн өрхийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Нийт 14557өрхийн /3639/ 25 хувь* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Нийт 14557өрхийн /3639/ 25 хувь* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Аймгийн нийт өрхийн хэмжээнд Угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор: 15 суманд судалгаа хийхэд Сайнцагаан сумын 5000 өрхийн 2064 өрх, Өндөршил сумын 464 өрхийн 182 өрх, Хулд сумын 717 өрхийн 356 өрх, Дэлгэрцогт сумын 574 өрхийн 264 өрх, Эрдэнэдалай сумын 1098 өрхийн 699 өрх, Цагаандэлгэр сумын 378 өрхийн 187 өрх буюу аймгийн нийт өрхийн 31% нь угийн бичиг хөтөлж байгаа судалгаа гарсан. Цэгц билиг, Хүмүүнлэг сургуулиуд, 2-р цэцэрлэг, Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрын багш ажилчид, Музейн нийт ажилчдад тус тус угийн бичиг хөтлөх хэрэгцээ, шаардлага, хэрхэн хөтлөх талаар сургалт зохион байгуулж 116 хүнийг хамруулж ажилласан.*  *Сайнцагаан сумын ЗДТГ, аймгийн ХГБХЗХГазар, аймгийн Музей хамтран Сайнцагаан сумын сургууль, цэцэрлэгүүдийн дунд “Ураг удмаа мэдэж Угийн бичгээ хөтөлгөөе” аян зарлан 2 шатны шалгаруулалт зохион байгуулснаас Байгууллага төрөлд: 1-р байрыг 3-р цэцэрлэг, 2-р байрыг 2-р цэцэрлэг, 3-р байрыг Хүмүүнлэг сургууль тус тус эзэллээ. Хувь хүн төрөлд: 1-р байр Д.Намуунцэцэг /3-р цэцэрлэгийн багш/, 2-р байр Н.Баттунгалаг /Хүмүүнлэг сургуулийн багш/ нар тус тус шалгарлаа. 2016-2020 оны суурь судалгаа, Угийн бичиг хөтөлж байгаа өрх, Угийн бичгийн сургалт, сургалтад хамрагдсан иргэдийн судалгааг 15 сумаас авч нэгтгэн НБХ-т хүргүүллээ. Аймгийн нийт өрхийн 5419 өрх буюу 36,1% нь хөтөлж, 45 танхим болон цахим сургалтад 8149 хүн хамрагдсан байна.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Нийт 14557өрхөөс 5419 өрх буюу 36,1% угийн бичиг хөтөлсөн.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7. Сум, сургуулийн номын сангуудад “Цахим номын сан” бий болгож, дуудлагын номын сангийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБ-ын 18 сургуулийн номын санг цахимжуулах ажлыг зохион байгуулан, төв номын сангийн дуудлагын номын сангийн үйлчилгээг эрчимжүүлэх” 3.4.16-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44, АЗДҮАХ-ийн 3.4.16-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *ЕБС-ийн цахимжсан номын сангийн тоо- 17*  *Төв номын сангийн дуудлагын үйлчилгээний тоо- 20*  *Үйлчлүүлэгчдийн тоо- 10* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *ЕБС-ийн цахимжсан номын сангийн тоогоор*  *Дуудлагын номын сангийн үйлчилгээний тоогоор*  *Үйлчлүүлэгчдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *ЕБС-ийн цахимжсан номын сангийн тоогоор*  *Төв номын сангийн дуудлагын үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоогоор*  *Үйлчлүүлэгчдийн тоогоор* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *ЕБС-ийн цахимжсан номын сангийн тоо- 18*  *Төв номын сангийн дуудлагын үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо-6*  *Үйлчлүүлэгчдийн тоо-20* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Мандал, Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн номын санг 100% цахимжууллаа. Мөн Сайнцагаан, Адаацаг сумын 3 сургуульд арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллалаа. Монбиблио программын технологийн дэвшил үүлэн технологийг номын сангуудад сурталчлан ажилласнаар 3 номйн санд/ Адаацаг сумын ЕБС, Цэгц билиг сургууль, Хулд сумын соёлын төвийн номын сан/ үүлэн технологи нэвтрүүлж, Эрдэнэдалай, Адаацаг сумын соёлын төв, Хүмүүнлэг сургуулийн номын сан захиалгыг хүлээн авч гэрээг хийх ажлыг зохион байгуулан хэрэгжих ээр болоод байна. Цаашид 14 сумын соёлын төвийн болон ЕБС-ийн номын сангуудад 100% үүлэн технологи нэвтрүүлэх зорилтыг тавьж google form программыг ашиглан цахим санал асуулга, судалгаа боловсруулан, судалгааг авч нэгтгэн ажиллалаа. Мөн сумын 3 сургуульд арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллалаа. Дуудлагын номын сангаар 130 уншигчид, 40 ном олгосон* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *ЕБС-ийн цахимжсан номын сангийн тоо-19*  *Төв номын сангийн дуудлагын үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо-7*  *Үйлчлүүлэгчдийн тоогоор-130*  *Үйлчилсэн номын тоо-40* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* |  | ***100*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8. “Дундговь –Дуу хуурын өлгий” соёл урлагийн өдрүүдийг зохион байгуулж, урлаг соёлоо нийтэд сурталчилна.**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд , Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх **“Дундговь –Дуу хуурын өлгий” соёл урлагийн өдрүүдийг зохион байгуулах**” 3.4.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44, АЗДҮАХ-ийн 3.4.5, АЭЗНХҮЧ-ийн 3.4.1-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-70*  *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-1* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100*  *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-1* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Цаг үеийн байдлаас болж зохион байгуулах боломжгүй болсон | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* |  | ***Үнэлэх боломжгүй*** | | | | |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9. Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын болон соёлын биет бус өвийн улсын тооллогын бэлтгэл ажилд хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх**

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх **“Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын болон соёлын биет бус өвийн улсын тооллогын зохион байгуулах**” 3.4.9-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар-МУЗГҮАХ-ийн 3.2.44, АЗДҮАХ-ийн 3.4.5, АЭЗНХҮЧ-ийн 3.4.9-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-70* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100*  *Улсын тооллогын гүйцэтгэлийн хувь-100* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Аймгийн 14 соёлын төвөөс Соёлын биет бус өв, өвлөн уламжлагчдын бүртгэлийг авч нэгтгэн, 7 ай савын 344 өвлөн уламжлагчдын бүртгэлийг 83 төрөл зүйлийн өвийн нэрээр шинэчлэлт хийж, Цагаандэлгэр, Хулд, Говь-Угтаал, Өндөршил сумын 28 Өвлөн уламжлагчийн гэрэл зургийг авч баяжилт хийлээ. 2020 онд хийх байсан ТСҮХД, СББӨ-ийн улсын тооллогын ажил цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан хойшлогдсон. ТСҮХД-ын Улсын тооллого хойшлогдсон хэдий ч ҮАБЗ- аймаг, орон нутагт ажилласантай холбоотой, АЗД-ын шийдвэрээр аймгийн ТСҮХД-ын тооллогын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулан 2020.10.16-11.04 хүртэл БСУГ- Музей хамтран аймгийн 12 сумын 167 ТСҮХ-дурсгалыг тоолж, газар зүйн солбицолыг тогтоож, 2530 гэрэл зураг авч баримтжууллаа. Дурсгал бүхий 288 цэгт, тахилгат уул усны 8, сумын 19 цэгт, сүм хийдийн 6, сумын 6 цэгт газар зүйн солбицол (координат)-ыг тогтоож цахим сан үүсгэн ажиллалаа. Сумдын ТСҮХД-ын гэрээт харуулуудтай уулзаж гэрээг дахин шинэчилж, хүндрэлтэй асуудлын талаарх саналыг авлаа. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Адаацаг 3 сумын ТСҮХД-ын тооллогыг түр хугацаагаар хойшлуулаад байна.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *1,000,000* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *СББӨ-90%, ТСҮХД-100%* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* |  | ***100*** | | | | |

**ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ**

**ЗОРИЛТЫН ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн:** 2019-2020 оны хичээлийн жилд ажиллуулах гэр цэцэрлэгийн бэлтгэл ажлыг 100 хувь хангуулна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Гүй. | Төл. | Гүй. | Төл. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.1.  ***Ажиллуулсан гэр цэцэрлэг*** | тоо | 7 |  |  | 13 | 0 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.2.  ***Хамрагдсан хүүхэд*** | тоо | 237 |  |  | 281 | 0 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.3.  ***Зарцуулсан төсөв*** | төг | 48.3 сая |  |  | 80.5 | 0 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2-ын үр дүн: “Оюун ухааны олимпиад”-ыг ерөнхий боловсролын сургуулиудын бага ангийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулж, 20 хувийг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Гүй. | Төл. | Гүй. | Төл. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.2.1.  *ЕБС-ийн бага ангийн оролцсон суралцагчдын хувь* | Хувь | Шинээр |  |  | 20 | 0 |

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн: ЕБС-д 313 секц, дугуйлан хичээллүүлж, суралцагчдын 35 хувь буюу 2950 суралцагчдыг хамруулна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Гүй. | Төл. | Гүй. | Төл. |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.1  *Секц дугуйлангийн тоо* | тоо | 433 | 313 | 340 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.1  *Хамрагдсан хүүхдийн тоо* | Хувь  тоо | 81/6467 | 2950 | 7407 |  |  |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.1  *Секц дугуйлан удирдсан багшийн тоо* | тоо | 433 | 313 | 262 |  |  |
| 4. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.1  *Хичээллэж буй секц дугуйлангийн багш нарын мэргэшсэн иргэд* | Хувь/тоо | 51 | 31 | 28 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2-ын үр дүн: “ЕБС төгсөгчдийн дунд “Их дээд сургуулийн нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулж, 300 төгсөгчид, 5 их дээд сургуулийг оролцуулна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Гүй. | Төл. | Гүй. | Төл. |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.2.1.  *Оролцогчдын тоо* | Тоо | 240 | 300 | 0 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.2.2.  *Оролцсон их, дээд сургуулийн тоо* | тоо | 7 | 5 | 0 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3-ын үр дүн: Зөвлөн туслах баг 2 удаа 18 сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвүүдэд очиж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.3.1.  *Зөвлөн туслах баг ажилласан тоо* | тоо | 4 | 2 удаа | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.3.1.  *Зөвлөн тусалсан сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв* | тоо | 17 | 18 | 58 | 41 | 59 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.-ийн үр дүн: Орос хэлний бүсийн олимпиадад 4 аймгийн 40 багш хүүхдийг оролцуулан зохион байгуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.4.1.  *Олимпиадад оролцох аймгуудын тоо* | тоо | Шинээр |  |  | 4 | 5 |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.4.2.  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоо* | тоо | Шинээр |  |  | 40 | 62 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.5-ын үр дүн: Нийгмийн ухааны улсын олимпиадад 8 аймгийн 45 багш хүүхдийг оролцуулан зохион байгуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.5.1.  *Олимпиадад оролцох аймгуудын тоо* | тоо | Шинээр | 8 | 0 |  |  |
| 2 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.5.2.  *Хамрагдсан багш, хүүхдийн тоо* | тоо | Шинээр | 45 | 0 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.6-ын үр дүн: “Боловсролын байгууллагын удирдлага, багш нарт 4 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 200 удирдлага, багш нарыг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт № 2.6.1 Сургалтын тоо | тоо | 40 | 4 | 4 | 10 | 30 |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт № 2.6.2 Оролцогчдын тоо | тоо | 1733 | 200 | 200 | 400 | 2378 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.7-ын үр дүн: “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг 82 хувь хэрэгжүүлэн, дотуур байранд суух хүсэлтэй хүүхдийг 100 хувь хамруулж, 2 дотуур байрын орчин нөхцлийг сайжруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.7.1  *Дотуур байранд суух хүсэлтэй хүүхдийн хамрагдалтын хувь* | тоо | 100 |  |  | 100 | 100 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.7.2  *Дотуур байрын орчин нөхцлийг сайжруулсан сургуулийн тоо* | тоо | 2 |  |  | 2 | 7 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.7.3  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | хувь | 80 |  |  | 82 | 85 |

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: СОЁЛ УРЛАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн:** **Хүүхэд залуучуудад монгол ахуй, монгол өв соёлыг өвлүүлэх, дархлааг бий болгох, уран бүтээлийг дэмжих чиглэлээр үе шаттай 8 арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, 800 иргэдийг оролцуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.1.1.  *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо* | Тоо | 6 | 7 | 14 | 13 | *35* |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.1.2.  *Оролцогчдын тоо* | Тоо | 18000 | 850 | 51802 /цахимд хандалтын тоогоор/ | 1700 | *72302* |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2-ын үр дүн: Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын шилдэг 10 уран бүтээлийг 2600 хүн амд хүргэж, музейн зөөврийн үйлчилгээг 2 удаа 500 иргэдэд үзүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.2.1.  ***Туурвисан уран бүтээлийн нийт тоо***  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ*  *ТХДЖТ* | тоо | 9  2  7 |  |  | Хүүхдийн театр -2  ТХДЖТ-8 | 29  ТТХТ-9  ТХДЖТ-20 |
|  | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.2  ***Үзэгчдийн тоо-2600***  *Тэнгэрийн тэмдэг ХТ*  *ТХДЖТ* | тоо | 2000  400  1200 |  |  | 2600  Хүүхдийн театр -1000  ТХДЖТ-1600 | ТТХТ-  19670  ТХДЖТ-  83100 |
|  | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.3.  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн давтамжийн тоо* | тоо | 1 |  |  | 2 | 28 /цахим/ |
|  | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.4  *Музейн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн тоо* | тоо | 300 |  |  | 500 | 26405 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3-ын үр дүн: Байгалийн задгай театрт мэргэжлийн урлагийн байгууллагын оролцоотой урлаг соёлын 1 арга хэмжээг зохион байгуулан 50 хүнийг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.3.1  Урлаг соёлын арга хэмжээ | тоо | 1 |  |  | 1 | 0 |
| 2. | Оролцогчид | тоо | 3271 |  |  | 50 | 0 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.4-ийн үр дүн: “Морин хуурын 14 хамтлаг, уртын дууны 14 чуулгын урын санг эхний хагас жил тус бүр 1 бүтээлээр баяжуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.4.1.  *Хамтлагийн урын сангийн тоо* | тоо | 7 | 14 | 17 | - | - |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.4.2.  *Чуулгын урын сангийн тоо* | тоо | 7 | 14 | 19 | - | - |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.4.3.  *Хичээллэж байгаа морин хуур, уртын дууны дугуйлангийн тоо* | тоо |  | 28 | 28 | - | - |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.-ын үр дүн:** ***Хүүхдийн бие даасан 1 уран бүтээлийг хийж, 500 үзэгчдэд толилуулсан байна.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.5.1.  *Хүүхдийн бие даасан уран бүтээлийн тоо* | тоо | 3 | 1 | 6 /цахим/ | 1 | 9 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.5.2.  *Үзэгчдийн тоо* | тоо | 835 | 500 | 16034 /Цахим хандалтын тоогоор/ | 1500 | 19670 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.6-ын үр дүн: “Өрх бүр угийн бичиг хөтлөх” аяныг өрнүүлэн, өрхүүдийг гэрчилгээгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, аймгийн нийт өрхийн 25 хувийг ургийн бичиг хөтлүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.6.1  “Өрх бүр угийн бичиг хөтлөх” аяныг өрнүүлэх | Удирдамж | - | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.6.1  Өрх | Өрх/хувь | 7608 | 1819/25 |  | 3639/50 | 5419 өрх/ 36,1% |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.-ын үр дүн:** **ЕБ-ын 18 сургуулийн номын санг цахимжуулах ажлыг зохион байгуулан, төв номын сангийн дуудлагын номын сангийн үйлчилгээг 3 суманд үзүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.7.1.  *ЕБС-ийн цахимжсан номын сангийн тоо* | тоо | 17 | 18 | 19 |  | 19 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.7.2.  *Төв номын сангийн дуудлагын үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо* | тоо | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.7.3.  *Үйлчлүүлэгчдийн тоо* | тоо | 10 | 10 | 20 | 20 | 54 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.8-ын үр дүн: “Дундговь –Дуу хуурын өлгий” соёл урлагийн өдрүүдийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлуулан 70 хувь хэрэгжүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.8.1  *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь* | хувь | 100 | 70 |  | 100 | 0 |
| 2. | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | тоо | 1 |  |  | 1 | 0 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.9-ийн үр дүн: Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын болон соёлын биет бус өвийн улсын тооллого зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө боловсруулан 70 хувь хэрэгжүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.9.1  *Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь* | хувь | шинээр | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.9.2  *Аймгийн тооллогын гүйцэтгэлийн хувь* | тоо | шинээр |  |  | 100 | 100 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ



**ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эрх зүйн акт | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо | Гүйцэтгэлийн хувь | | | | Дундаж хувь |
| 100 % | 70% | 30 % | 0 % |
| 1. | Улсын Их хурлын 2012 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 2. | Засгийн газрын 2015 оны 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрдэнэдалай сумын Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх тухай” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 3. | Засгийн газрын 2019 оны 475 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийн үндэсний жагсаалт” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 4. | Засгийн газрын 2019 оны 450 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 5. | БСШУССайдын 2018 оны А/239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам” | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 70 |
| 6. | БСШУССайдын 2018 оны А/243 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 7. | БСШУССайдын 2018 оны А/476 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 8. | БСШУССайдын 2018 оны А/608 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 9. | БСШУССайдын 2018 оны А/612 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 10. | БСШУССайдын 2018 оны А/683 дугаар тушаалаар батлагдсан “Уншлагыг дэмжих журам” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 11. | БСШУССайдын 2018 оны А/762 дугаар тушаалаар батлагдсан “ЕБС-д кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам” | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 12 | БСШУССайдын 2018 оны А/770 дугаар тушаалаар батлагдсан “Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр” № | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 13 | БСШУССайдын 2018 оны А/814 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх журам” № | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 14 | БСШУССайдын 2019 оны А/119 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, олон нийтийн оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн чиглэл” № | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 15 | БСШУССайдын 2019 оны А/292 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам” № | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 16 | БСШУССайдын 2019 оны А/528 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл” № | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 100 |
| 17 | БСШУССайдын 2019 оны А/756 дугаар тушаалаар батлагдсан “Насан туршийн боловсрол хөтөлбөр” № | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 18 | БСШУССайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам” № | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| **Нийт** | | **18** | **22** | **18** | **1** |  |  | **98.4** |

**Тайлбар:** Цар тахлын улмаас 3 арга хэмжээ цуцлагдсаныг хасаж тооцсон болно.

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: СУРГУУЛИЙН**

**ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Багш, удирдах болон бусад ажилтны хариуцлага, ёс зүйг сайжруулж, мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээ, харилцааны асуудлаар мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж зохион байгуулах**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/243 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсролыг салбарын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалтын тоо*  *Оролцогчдын тоо* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоогоор*  *Оролцогчдын тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалтын тоо-1*  *Оролцогчдын тоогоор-600* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | 2020-2021 оны хичээлийн жилд сургууль, цэцэрлэгийн 700 гаруй багш, ажилтнуудад БШУЯ, БСУГ-ын бодлого чиглэлийг танилцуулж удирдах ажилтнууд ёс зүйн зөрчлөөс сэргийлэх талаар кейс танилцуулж зөвлөмж чиглэл өгч ажиллалаа. Сургууль, цэцэрлэгүүд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хамт олны харилцаа хандлагыг сайжруулах чиглэлээр 15 удаа сургалт зохион байгуулж 529 хүн хамрагдсан байна. Аймгийн ёс зүйн зөвлөлд 1, 7059106 утсанд 1 гомдол ирснийг шийдвэрлэж зөвлөгөө өгч ажиллалаа. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалтын тоо-1*  *Оролцогчдын тоогоор- 1229* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2. Хоолны зардлын норматив тогтоох журмыг сурталчлан, тогооч нарыг мэргэшүүлэх**

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 450 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Засгийн газрын 2019 оны 450 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай” 3.1.2-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Отгонжаргал* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Нормативыг сурталчилсан сургууль, цэцэрлэгийн тоогоор*  *Сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нарыг сургалтад хамруулснаар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жил:***  *Нормативыг сурталчилсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо-41*  *Сургалтад хамрагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нарын тоо-59* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Засгийн газрын 2019 оны 450 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай” журмыг сургууль, цэцэрлэгүүдэд сурталчлан, 2020 оны 3 сард Хоолзүй шим судлалын монголын нийгэмлэгтэй хамтран аймгийн хэмжээнд "Хүүхдийн хоолны тогооч нарын мэргэшүүлэх " сургалтыг зохион байгуулж 59 тогооч хамрагдлаа. Тогооч нар хүүхдийн хоолыг хүүхдийн нас биеийн онцогт хэрхэн тохируулах, орон нутгийн түүхий эд хүнсний хангамжид олон нэрийн хоол бүтээгдэхүүнийг технологийн горимыг баримтлан хийх, технологийн картыг бодит болгон тогооч бүр баримтлах, илчлэг үнийн харьцааг хэрхэн тооцох, харьцуулах талаар мэдлэг авч ур чадвар, чадамжаа сайжрууллаа. 2020-2021 оны хичээлийн жилд БШУЯ-аас зохион байгуулах сургуулийн үдийн хоолны тогооч нарыг мэргэшүүлэх сургалтад 12 тогооч хамруулах захиалга өгч 6 нь хамрагдаж бусад нь хорио цээрийн дэглэмийн үед түр хойшлогдоод байна. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *800.0* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Нормативыг сурталчилсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо-41*  *Сургалтад хамрагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нарын тоо-65* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | *100* | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.** **Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтэд “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан, түүний үр дүнгийн заалтыг оруулж үнэлгээ өгөх” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Улсын төсөв, 1.0 сая* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Үнэлгээний хувийн өмнөх оны ахицын хувь-80*  *Сургалтын тоо-1*  *Оролцогчдын тоо-20* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Үнэлгээний хувийн өмнөх оны ахицын хувиар*  *Урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, чиглэл хүргүүлснээр*  *Сургалтын тоогоор*  *Оролцогчдын тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Үнэлгээний хувийн өмнөх оны ахицын хувь-3-5* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, чиглэл хүргүүлсэн байна.*  *Сургалтын тоо-2*  *Оролцогчдын тоо-40* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Дотуур байрын орчин нөхцөл сайжруулах дунд хугацааны төлөвлөгөө, Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусган ажилласан. Бүх нийгмийн ажилтнуудад дотуур байранд ажиллах, урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах ажлыг төлөвлөгөөндөө тусгаж ажиллахыг чиглэл болгосон. Ар гэрийн эрсдэлт нөхцөл байдлаас шалтгаалан дотуур байранд амьдардаг 39 хүүхдэд байнгын хараа хяналт холбоотой ажилласан. Дотуур байрын орчинд хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдол гараагүй. Хорио оцээрийн дэглэмийн үед Адаацаг, Сайхан-Овоо, Өмнөговь, Говьсүмбэр аймагт гэр нь байгаа дотуур байрын 54 хүүхдийг зохион байгууллалтай гэрт нь хүргэж өгсөн. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | 410000 мянган төгрөг | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Үнэлгээний хувийн өмнөх оны ахицын хувь-3-5 буюу*  85%  *Урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, чиглэл хүргүүлсэн.*  *Сургалтын тоо-1*  *Оролцогчдын тоо -21* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***70*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.** **Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай, Боловсролын тухай хуулийн холбогдох заалтыг эцэг, эх, асран хамгаалагчдад сурталчлан таниулж хэрэгжүүлэх, хүүхэд аливаа эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг байнгын хараа, хяналтад байлгах**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/476 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-иудад эрсдлийн судалгаа хийж, үр дүнг тооцох” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Орчны эрсдлийн судалгаа-2.6 оноо*  *Өндөр эрсдэлтэй хүүхдийн тоо-40*  *Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо-15* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Орчны эрсдэлийн судалгаа хийснээр*  *Хүүхдийн эрсдэлийн судалгаа хийснээр*  *Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоогоор* | | | | |
|  | ***Жилийн эцэст:***  *Орчны эрсдэлийн судалгаа хийсэн байна.*  *Хүүхдийн эрсдэлийн судалгаа хийсэн байна.*  *Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ /Сургууль бүр1-2 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна./-ний тоо -19* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Сурагчдын эрсдлийн үнэлгээг 26 үзүүлэлтээр авч нэгтгэсэн. Өндөр эрсдэлтэй хүүхдийн тоо 8-аар нэмэгдэж дунд эрсдэлтэй хүүхдийн тоо 209-өөр буурсан. Сургууль бүр улирал бүр ХАБЭА-н зөвлөлөөр орчны эрсдлийн үнэлгээ хийсэн. Хайрлая, сонсъё, хамгаалъя аяныг Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж 6000 гаруй сурагч, эцэг эхэд зөвлөмж гарын авлага түгээсэн. Сум бүрд хяналтын постууд ажиллаж эргүүл хяналтыг зохион байгуулсан. 666 хүүхдийн судалгааг гаргаж 53.2 сая төгрөгийн хүнсний дэмжлэг үзүүлсэн. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Орчны эрсдэлийн судалгаа хийсэн.*  *Хүүхдийн эрсдэлийн судалгаа хийсэн.*  *Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо-2 /* Хайрлая сонсоё хамгаалъя, Хүнсний багц аян/ нийт-19 | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3.** **Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт: Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/608 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “*Сургууль, цэцэрлэгийн дотоод журамд цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх заалт оруулсан үгүй эсэхэд хяналт хийх”* 3.1.3.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Нийт ЕБС-ийн 80 хувь* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сургууль, цэцэрлэгийн дотоод журамд цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх заалт тусган хэрэгжүүлснээр* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | *Эхний хагас жилд:* | | | | |
| *Жилийн эцэст:*  *Дотоод журамд цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх заалтыг тусгасан сургуулийн хувь-100*  *Цэцэрлэгийн хувь-100* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Гар утас, цахим хэрэгслийн зохистой хэрэглээний талаар дотоод журамд тусгасан эсэх талаар судалгаа мэдээлэл авч нэгтгэлээ. Судалгаагаар 15 сургууль 2018, 2019 онд дотоод журамдаа заалт оруулсан, бусад нь сургуулийн дүрэм байдлаар мөрдөж байсан. Сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад онлайн хурал хийж журмын дагуу ямар заалт оруулж болох тухай чиглэл өгснөөр үлдсэн 4 сургууль нэмж тусгаж тусгасан заалтаа ирүүлсэн. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Дотоод журамд цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх заалтыг тусгасан сургуулийн хувь-100*  *Цэцэрлэгийн хувь-100* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4.** **Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/612 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролд хамруулж, төрийн бус байгууллагатай хамтран нөхөн сэргээх, холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн тоо-28*  *Үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо-28* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлсэн нөхөн сэргээх, холбон зуучлах, боловсролын үйлчилгээний тоогоор*  *Үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Оюуны гэгээ нийгэмлэгтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн болон өндөр эрсдэлтэй хүүхдэд үзүүлсэн нөхөн сэргээх, холбон зуучлах, боловсролын үйлчилгээний тоо- 2*  *Үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо-10* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Оюуны гэгээ нийгэмлэгтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн болон өндөр эрсдэлтэй хүүхдэд үзүүлсэн нөхөн сэргээх, холбон зуучлах, боловсролын үйлчилгээний тоо- 2*  *Үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо-10* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Сургуулиудаас анхаарал, хяналт тавих шаардлагатай хүүхдүүдийн судалгааг гарган шалтгаан нөхцлөөр нэгтгэн гаргасан. Аймгийн хэмжээнд анхаарах, хяналт тавих 626 хүүхэд байгаагаас 61 нь үл хайхрах хэлбэрийн хүчирхийлэлд байдаг. Хорио цээрийн дэглэмтэй холбоотойгоор эргүүл, ажиглалт хийх, хараа хяналт тавих, зөвлөн туслах чиглэлийг нийгмийн ажилтнуудад өгч 7 хоног бүр хэрхэн ажиллаж буй тайланг авч ГБХЗХГ-т явуулсан. Цэцэрлэгийн 305, сургуулийн 229 хүүхдийн гэр болон орчинд эргүүл хяналт хийх, утсаар ярих зэргээр зөвлөгөө сэрэмжлүүлэг өгсөн. 10 хүүхдийг үйлчилгээнд хамруулсан. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Оюуны гэгээ нийгэмлэгтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн болон өндөр эрсдэлтэй хүүхдэд үзүүлсэн нөхөн сэргээх, холбон зуучлах, боловсролын үйлчилгээний тоо- 2*  *Үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо-* 10 | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5. Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах ажлыг эрчимжүүлэх**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/762 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “**Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лабораторын гэрчилгээ олголт, ашиглалтад хяналт тавих”** 3.1.5.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *ЕБС-ийн кабинетын тоо-30* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *ЕБС-ийн кабинетын гэрчилгээ олголт, ашиглалтад хяналт тавьсан тоогоор*  *Судалгаагаар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Судалгаа авсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:*** *ЕБС-ийн 50 хувьд кабинетын гэрчилгээ олголт, ашиглалтад хяналт тавьсан байна.* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | ЕБС-иудаас 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар судалгаа авч нэгтгэхэд 2019-2020 оны хичээлийн жилд шинээр 15 сургууль 45 кабинет байгуулан тохижуулсан бөгөөд 184.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Шинээр байгуулсан кабинетийн 40 хувь буюу 18 кабинетийг гэрчилгээжүүлсэн. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | Судалгаа авч нэгтгэсэн. Шинээр 45 кабинет байгуулсны 18 кабинетийг гэрчилгээжүүлсэн. | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6.** **Хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшлийн асуудлаар эцэг, эх, асран хамгаалагчдад зөвлөн туслах ажлыг чанартай зохион байгуулж, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулиас суралцагчийн эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй байгуулах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2019 оны А/119 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, олон нийтийн оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн чиглэл”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх” 3.1.6.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Г.Бат-Эрдэнэ* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан сургууль, цэцэрлэгийн тоогоор*  *Зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар*  *Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан сургууль-19, цэцэрлэг-22*  *Зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-70-аас дээш*  *Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын хувь-70* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-80-аас дээш*  *Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын хувь-75* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Аймгийн боловсролын сургалтын 41 байгууллага эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дундаж 89 хувьтай байна. Энэ хичээлийн жилд ЕБ-ын 19 сургууль төрийн байгууллага, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллага болон эцэг, эхийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр 94 арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 13840 эцэг эх, асран хамгаалагчдыг хамрууллаа.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан сургууль-19, цэцэрлэг-22*  *Зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дундаж хувь-89 хувь*  *Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын хувь-100*  *Гэрээ байгуулсан суралцагчийн тоо-8457* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.7.** **Боловсролын үйлчилгээний гадна байгаа хөгжлийн бэрхшээл /хэвтрийн болон хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээл/-тэй иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангахад чиглэсэн бичиг үсгийн болон бага, суурь боловсрол нөхөн олгох, амьдрах ухаан, дохионы хэл, брайль үсгийн сургалтад үе шаттай хамруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах.**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2019 оны А/292 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургах арга хэмжээ авах” 3.1.7.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Уранбямба* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *ЕБС-д ХБХ-35*  *“Дэмжлэгийн баг” байгуулсан сургуулийн тоо-2*  *Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэсэн хүүхдийн тоо-5* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *ЕБС-иудад “Дэмжлэгийн баг” байгуулснаар*  *Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэсэн хүүхдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *ЕБС-д суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо-35*  *“Дэмжлэгийн баг” байгуулсан сургуулийн тоо-19*  *Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэсэн хүүхдийн тоо-7* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг мэдээллийн сангаас татан авч, аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын комиссын судалгаатай тулгалт хийх, 19 сургууль, 22 цэцэрлэгийн сургалтын менежерүүдээр хянуулж, БСШУСЯ-ны Тусгай хэрэгцээт боловсролын хэлтэст хүргэлээ.  -Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалалын комиссын хуралд 14 хоног тутам оролцож, 206 хүүхдэд дүгнэлт гаргахад оролцлоо.  -Хөгжлийн бэрхшээлтэй сургуульд хамрагдвал зохих 106 хүүхдийн 75 буюу 70 хувь нь сургуульд хамрагдаж байна.  -Хөгжпийн бэрхшээлтэй хүүхдийн танхимын үйл ажиллагаа болон ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх талаар сургуулийн сургалтын менежерүүдийн 77 хувь нь Ховд, Говь-Алтай аймгийн 2 сургуулийн туршлагыг судаллаа.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургах эрх зүйн 4 баримт бичгийг мэдээлэл сэтгүүлээр болон аймгийн сайт, удирдлагуудын групп, мэргэжлийн багш нарын группээр мэдээлэл өгч ажиллалаа.  Улаанбаатар хотод Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах сургалтад хамрагдлаа. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *ЕБС-д суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо- 75*  *“Дэмжлэгийн баг” байгуулсан сургуулийн тоо-19*  *Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэсэн хүүхдийн тоо-5* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ.* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8.** **“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам, сургалтын үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэлийг хэрэгжүүлж, сургалтын чанарыг ахиулж, багшийн хөгжлийг дэмжинэ.**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”, 2019 оны А/528 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-ийн суралцагчдын чанарын үнэлгээ, анги дэвших болон улсын шалгалтыг зохион байгуулж, дүн мэдээнд дүн шинжилгээ хийх” 3.1.8.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, ахлах мэргэжилтэн Ц.Уранбямба* | | | | |
| *Суурь түвшин* | ***Чанарын үнэлгээний шалгалт Улсын шалгалт*** *Бага /3-р анги/- 49.5 Бага /5-р анги/-70.6 Суурь /9-р анги/-35 Суурь /9-р анги/-61.7*  *БДБ/10-р анги/ -32.8 БДБ/12-р анги/-73.4*  ***Анги дэвших шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 73*  *Бага /4-р анги/- 71*  *Суурь монгол хэл /6-р анги/-69*  *Суурь монгол хэл /7-р анги/-67.6*  *Суурь монгол хэл /8-р анги/-65.8*  *БДБ монгол хэл /10-р анги/-74.4*  *БДБ монгол хэл /11-р анги/- 65.3*  *Суурь математик /6-р анги/-48.2*  *Суурь математик /7-р анги/-50.4*  *Суурь математик /8-р анги/-46.7*  *БДБ математик /10-р анги/-50.7*  *БДБ математик /11-р анги/- 52.4* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Суралцагчдын чанарын үнэлгээ, анги дэвших болон улсын шалгалтыг зохион байгуулсан байх*  *Чанарын үнэлгээний шалгалтын хувиар*  *Улсын шалгалтын хувиар*  *Анги дэвших шалгалтын хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *ЕБС-ийн суралцагчдын чанарын үнэлгээ, анги дэвших болон улсын шалгалтыг зохион байгуулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  ***Чанарын үнэлгээний***  ***шалгалт Улсын шалгалт:***  *Бага /3-р анги/- 50 Бага /5-р анги/-70.6*  *Суурь /9-р анги/- 37.9 Суурь /9-р анги/-63.0*  *БДБ/10-р анги/ - 37.9 БДБ/12-р анги/- 75.0*  ***Анги дэвших шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 73*  *Бага /4-р анги/- 71*  *Суурь монгол хэл /6-р анги/-69*  *Суурь монгол хэл /7-р анги/-67.6*  *Суурь монгол хэл /8-р анги/-65.8*  *БДБ монгол хэл /10-р анги/-74.4*  *БДБ монгол хэл /11-р анги/- 65.3*  *Суурь математик /6-р анги/-50.0*  *Суурь математик /7-р анги/-51.0*  *Суурь математик /8-р анги/-48.0*  *БДБ математик /10-р анги/-52.0*  *БДБ математик /11-р анги/- 53.5* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Коронавирусын улмаас чанарын үнэлгээний шалгалт аваагүй. Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан анги дэвших болон улсын шалгалтын дүнг 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын дүнг, цахим хичээл үзэлтийн дүнтэй харьцуулан үнэлсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | ***Улсын шалгалт:***  *Бага /5-р анги/- 79.7*  *Суурь /9-р анги/-78.8*  *БДБ/12-р анги/- 85.2*  ***Анги дэвших шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 81.6*  *Бага /4-р анги/- 81.8*  *Суурь монгол хэл /6-р анги/-78.6*  *Суурь монгол хэл /7-р анги/-76.6*  *Суурь монгол хэл /8-р анги/-70.59*  *БДБ монгол хэл /10-р анги/-83.9*  *БДБ монгол хэл /11-р анги/- 82.5*  *Суурь математик /6-р анги/-66.9*  *Суурь математик /7-р анги/-67.6*  *Суурь математик /8-р анги/-66.1*  *БДБ математик /10-р анги/-50.3*  *БДБ математик /11-р анги/- 53.3* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ЕБС-ийн сургууль төгсөгчдийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах” 3.1.8.2-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Монгол хэл- 518.5 Математик-514.4*  *Орос хэл- Англи хэл-490.7*  *Хими- 501.5 Биологи-519.6*  *Физик- 503.2 Газарзүй-545.7*  *Түүх- 523 Нийгэм-499.4* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Монгол хэл- 500 Математик-500*  *Орос хэл- 490 Англи хэл- 490*  *Хими- 500 Биологи- 500*  *Физик- 500 Газарзүй-500*  *Түүх- 500 Нийгэм- 500*  *Нийт дундаж-498 оноо* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран амжилттай зохион байгуулж шалгалтын дүнг тухайн шалгалтаас хойш 60 миунтад багтаан тест уншигч машинаар гаргаж олон нийтэд live хэлбэрээр танилцуулсан бөгөөд шалгалттай холбоотой маргаан, гомдол санал хүүхэд эцэг эх, иргэдээс гараагүй* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Монгол хэл- 498 Математик-498*  *Орос хэл- 481 Англи хэл- 464*  *Хими- 472 Биологи-495*  *Физик- 509 Газарзүй-523*  *Түүх- 501 Нийгэм- 514*  *Нийт дундаж оноо-498.4* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Улсын төрөлжсөн олимпиадыг зохион байгуулах” 3.1.8.3-р арга хэмжээ | | | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | | | I улирал | | | II улирал | III улирал | | IV улирал | |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, ахлах мэргэжилтэн Ц.Уранбямба* | | | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Олимпиадын нэр төрөл-15*  *Оролцогч хүүхдийн тоо:*  *Сургуулийн амжилт- 670*  *Хувийн амжилт-1105*  *Багшийн тоо-401* | | | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Олимпиадын нэр төрлийн тоогоор-*  *Олимпиад зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилийн хувиар*  *Оролцогч хүүхдийн тоо:*  *Сургуулийн амжилтаар*  *Хувийн амжилтаар*  *Багшийн тоогоор* | | | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Олимпиадын нэр төрөл-15*  *Оролцогч хүүхдийн тоо:*  *Сургуулийн амжилт- 570*  *Хувийн амжилт-1000*  *Багшийн тоо-410* | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Корона вирусын улмаас төвлөрсөн сургалт, олимпиад, арга хэмжээ зохион байгуулахыг цуцалсан шийдвэр БСШУС-ын Сайдаас ирсэн болно.* | | | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Цуцалсан.* | | | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***Үнэлэх боломжгүй*** | | | | | | | | | | |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсролын сургалтын байгууллагын багш нарын дунд илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулах” 3.1.8.4-р арга хэмжээ | | | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | | I улирал | | | II улирал | | III улирал | | | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Ц.Уранбямба* | | | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | ***Илтгэлийн уралдаанд оролцсон:***  *Сургуулийн тоо-19*  *Цэцэрлэгийн тоо-9*  ***Илтгэл хэлэлцүүлсэн:***  *СӨБ-ын багшийн тоо-14*  *ЕБС-ийн багшийн тоо- 86* | | | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сургуулийн тоогоор*  *Цэцэрлэгийн тоогоор*  ***Илтгэл хэлэлцүүлсэн:***  *СӨБ-ын багшийн тоогоор*  *ЕБС-ийн багшийн тоогоор* | | | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сургуулийн тоо-17*  *Цэцэрлэгийн тоо-15*  *СӨБ-ын багшийн тоо-26*  *ЕБС-ийн багшийн тоо- 54* | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* |  | | | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сургуулийн тоо-17*  *Цэцэрлэгийн тоо-15*  *СӨБ-ын багшийн тоо-26*  *ЕБС-ийн багшийн тоо- 54* | | | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | | | | | | | |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-ийн багш нараас онолын мэдлэгийн түвшин тогтоох сорил авах” 3.1.8.5-р арга хэмжээ | | | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | | *Улирал* | | | I улирал | II улирал | | | III улирал | IV улирал | |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, ахлах мэргэжилтэн Ц.Уранбямба* | | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | | *Хамрагдсан ЕБС-ийн багшийн тоо-823*  *Монгол хэл- 70 Математик-46.4*  *Орос хэл- 78.1 Англи хэл-61.5*  *Хими- 40.8 Биологи-69.8*  *Физик- 49.2 Газарзүй-46.5*  *Түүх- 68.9 Нийгэм-57.4*  *Дуу хөгжим-77.1 Техник технологи-61.2 Дүрслэх урлаг-73.6 Биеийн тамир-69.7 Мэдээллийн технологи-59.4*  ***Бага боловсрол:***  *Монгол хэл- 74.9 Математик-67.12*  *Байгалийн ухаан-83.27*  ***Аймгийн гүцэтгэлийн дундаж-64.16*** | | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | | *Хамрагдсан багшийн тоогоор*  *Сорилын гүйцэтгэлийн дундаж хувиар* | | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | | ***Эхний хагас жилд:***  *Хамрагдсан ЕБС-ийн багшийн тоо-522*  *Монгол хэл- 70 Математик- 50.0*  *Орос хэл- 78.1 Англи хэл-61.5*  *Хими- 42.8 Биологи-70.0*  *Физик- 53.0 Газарзүй-50.0*  *Түүх- 70.0 Нийгэм-60.0*  *Дуу хөгжим- 75 Техник технологи- 65.0 Дүрслэх урлаг-75.0 Мэдээллийн технологи-60.0*  *Биеийн тамир-69.7*  ***Бага боловсрол:***  *Монгол хэл- 75.0 Математик-70.0*  *Байгалийн ухаан- 80*  ***Аймгийн гүцэтгэлийн дундаж-65.28*** | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | | Цаг үеийн нөхцөл байдлаас болж зохион байгуулахыг хориглосон. | | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | |  | | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | |  | | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | | ***Үнэлэх боломжгүй*** | | | | | | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.9. Бүх насны иргэд тасралтгүй суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгоход дэмжлэг үзүүлэх, тогтмол зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгах, орон нутаг хөгжүүлэх сангаас насанд хүрэгчдийн эрүүл мэнд, эрх зүй, ёс суртахуун, мэдээллийн технологи, амьдрах ухааны сургалтад зарцуулах төсвийг нэмэгдүүлэх**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2019 оны А/756 дугаар тушаалаар батлагдсан “Насан туршийн боловсрол хөтөлбөр”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Насан туршийн боловсрол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах” 3.1.9-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сургалтын тоо-335*  *Оролцогчдын тоо-15641*  *Нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоо-91*  *Оролцогчдын тоо-7074* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сургалтын тоогоор*  *Оролцогчдын тоогоор*  *Нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоогоор*  *Оролцогчдын тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сургалтын тоо-165*  *Оролцогчдын тоо-7820*  *Нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоо-46*  *Оролцогчдын тоо-3537* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Сургалтын тоо-335*  *Оролцогчдын тоо-15641*  *Нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоо-91*  *Оролцогчдын тоо-7074* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Насан туршийн боловсролын төв болон бусад байгууллагаас эрүүл мэнд, эрх зүй, ёс суртахуун, мэдээллийн технологи, амьдрах ухаан, санхүү зэрэг 7 чиглэлийн 514 удаагийн сургалтад ЕБС-ийн суралцагчдын 50 хувь буюу 4217 суралцагч, аймгийн 6740 иргэд, нийт 10957 хүн хамрагдлаа.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сургалтын тоо-514*  *Оролцогчдын тоо-10957*  *Нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоо-цаг үеийн байдлаас болж нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаагүй болно.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | *100* | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: СОЁЛ УРЛАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт: Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.**

Эрх зүйн акт: Улсын Их хурлын 2012 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож тайлагнах” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байх*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө батлуулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-80* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *“Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөөг 4 зорилтын хүрээнд нийт 11 заалт бүхий ажлыг хамруулан боловсруулж, соёл урлагийн 18 байгууллагад хүргэж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар чиглэл өгснөөр 8 заалт 100 хувь, 3 заалт 70 хувьтай, нийт зорилтын хэрэгжилтийн дундаж 91,8 хувьд хүрлээ* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.** **Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт: Эрдэнэдалай сумын Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх**

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2015 оны 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрдэнэдалай сумын Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх тухай”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Эрдэнэдалай сумын Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх тухай” 3.1.2.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *БСШУССайдад материалыг хүргүүлсэн.* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх талаар холбогдох дээд байгууллагуудад судалгаа, материалыг боловсруулан дахин хүргүүлснээр | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Эрдэнэдалай сумын ИТХ, Засаг дарга, Соёлын төвийн удирдлагуудад чиглэл хүргүүлж, судалгаа, материалыг боловсруулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Эрдэнэдалай сумын Сангийн далай хийдийн Цогчин дуганыг 109 нэр төрлийн шашны эд хэрэглэгдэхүүн,том Цогчин дуганы барилгатай 1,043,718,000 төгрөгийн хөрөнгөтэй орон нутгийн өмчлөлөөс төрийн өмчлөлд шилжүүлэх асуудлыг 2020 оны 10 дугаар сарын 30 ны аймгийн ИТХ-ын 109-р тогтоолоор эцэслэн шийдвэрлүүллээ.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэсэн.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3.** **Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт: Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийг дэмжин ажиллах**

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 475 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийн үндэсний жагсаалт”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Аймгийн Соёлын биет бус өвийн өвлөн уламжлагчдын нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд оруулах” 3.1.3.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба,Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | Нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэлтэй соёлын биет бус өв болон өвлөн уламжлагч-271 | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Соёлын биет бус өвийг 5 ай саваар бүртгэлжүүлснээр  Мэдээллийн сан бүрдүүлснээр  Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд оруулснаар | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  Аймаг, улсын мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлсэн байна. | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  Соёлын биет бус өвийг 5 ай саваар дахин бүртгэлжүүлсэн байна. | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *СББӨ-ийг ур чадварын өндөр түвшинд эзэмшсэн аймгийн 12 өвлөн уламжлагчийн бүртгэл мэдээллийг бүрдүүлж СӨҮТ-ийн нэгдсэн санд орууллаа. Цаг үеийн нөхцөл байдалд тохируулан Соёлын үйл ажиллагааг цахимаар бэлтгэж олны хүртээл болгож байна. Шавь сургалт зохион байгуулахад аймгийн хэмжээнд 3 өвлөн уламжлагчдад дэмжлэг үзүүлэн, сургалт явуулах өрөө танхимаар хангаж, Баянжаргалан, Өлзийт сумын нийт 4 өвлөн уламжлагчдыг ХХҮГ-ын төсөлд хамруулахаар саналыг хүргүүлсэн. Шавь сургалтаар өөрийн өвийг сайн уламжилж байгаа 1 ӨУ-ийг шалгаруулж улсын болзолд оруулахаар бэлдээд байна.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд мэдээллийг 100 хувь оруулсан. Шилдэг нэг ӨУ-ийн материалыг хүргүүлээд байна. | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4.** **Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт: Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ.**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/770 дугаар тушаалаар батлагдсан “Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр-ийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлнэ. ” 3.1.2.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Соёлын алба, ахлах мэргэжилтэн Х.Цогзолмаа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байх* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө батлуулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-75* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 8 заалт бүхий ажлыг төлөвлөн боловсруулан батлуулж, соёл урлагийн 18 байгууллагад хүргэж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар чиглэл өгснөөр 5 заалт 100 хувь, 3 заалт 70 хувьтай, нийт зорилтын хэрэгжилтийн дундаж 88.7 хувьд хүрлээ.*  *Төлөвлөгөөний дагуу нийт соёлын ажилтны 93.1 хувь буюу 164 ажилтны мэдлэг ур чадварыг дээшлүүллээ. Салбарын нийт мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалт 60.0 хувьд хүрсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Боловсруулан батлуулсан* ***т****өлөвлөгөөний тоо 1. Хүргүүлсэн соёл урлагийн байгууллага-18 Нийт зорилтын хэрэгжилтийн дундаж 88.7 хувь* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5.** **Төв номын сан, соёлын төв, сургууль, цэцэрлэгийн номын хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах, номын сангийн фондыг нэмэгдүүлэх, ном унших арга зүй эзэмшүүлэх, хүүхэд, иргэдийг номтой нөхөрлүүлэх**

Эрх зүйн акт: : БСШУССайдын 2018 оны А/683 дугаар тушаалаар батлагдсан “Уншлагыг дэмжих журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Хүүхэд, иргэдэд ном унших сонирхол хүслийг төрүүлж, уншигчдын тоог нэмэгдүүлэх” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсролын алба, Л.Мөнхзул, Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Төв номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-159 нэр төрлийн 181 ном, хэвлэл*  *Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ- 3.3 сая*  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо-1767*  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн насанд хүрэгчдийн тоо-420*  *ЕБС-ийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-12948*  *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв-130.9 сая.төг*  *ЕБС-ийн сургуулийн номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо-6843*  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-120*  *Сумдын Соёлын төвийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв-857.5*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо-5198*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлсэн насанд хүрэгчдийн тоо-3845* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төв номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоогоор*  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоогоор*  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо*  *Насанд хүрэгчдийн тоогоор*  *ЕБС-ийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоогоор*  *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсвөөр*  *ЕБС-ийн сургуулийн номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоогоор*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо тоогоор*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлсэн насанд хүрэгчдийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төв номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-80*  *Төв номын сангийн зарцуулах төсөв-2.05 сая*  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо-1250*  *Насанд хүрэгчдийн тоо-250*  *ЕБС-ийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо*  *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв -83,3 сая*  *ЕБС-ийн сургуулийн номын сангаар үйлчлүүлсэн суралцагчдын тоо 8457*  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-50*  *Сумдын Соёлын төвийн номын баяжилтад зарцуулах төсөв-0.4 сая*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлэх хүүхдийн тоо -2600*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлэх насанд хүрэгчдийн тоо-1950* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төв номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-80*  *Төв номын сангийн зарцуулах төсөв-2.05 сая*  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо-1250*  *Насанд хүрэгчдийн тоо-250*  *ЕБС-ийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо 150*  *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв-1.9 сая төгрөг*  *ЕБС-ийн сургуулийн номын сангаар үйлчлүүлсэн суралцагчдын тоо 4234*  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн баяжилт хийх номын тоо-50*  *Сумдын Соёлын төвийн номын баяжилтад зарцуулах төсөв-0.4 сая*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлэх хүүхдийн тоо -2600*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлэх насанд хүрэгчдийн тоо-1950* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Аймгийн төв номын сан болон сумын сургууль, соёлын төвийн номын сангуудад 2020 оны эхний хагас жилд хүрэх түвшний тоог хүргүүлэн, 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилтийн судалгааг авч нэгтгэв. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас болж, уншигчдын тоо цахим үйлчилгээгээр тооцсон тул өссөн үзүүлэлттэй байна.*  *Уншлагыг дэмжих журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 19 сургуулийн номын санч нар Монгол хэл бичиг, уран зохиолын багш нартай хамтран хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс ирүүлсэн “Эх хэлний өдөр”-т удирдамжийн дагуу ажиллалаа.*  *-Туульс, үлгэр, домог, ерөөл магтаал, түргэн хэллэгийг тухайн нутагт амьдарч буй ахмад настай угсаатны бүлгийн төлөөлөл /халх, урианхай, баяд, захчин, торгууд, өөлд гэх мэт/--өөр яриулах, хэлүүлэх, дүрсжүүлэн цахимаар түгээх*  *-Ардын аман зохиол, уран зохиолын төрөл зүйлээс сурагчдаар яриулах, хэлүүлэх, дүрсжүүлэн цахимаар түгээх-Угсаатны бүлгүүдийн хэл, аялгууг сурталчлах аян өрнүүлэх*  *-Тухайн нутагт амьдарч байгаа ахмад настай угсаатны бүлгийн төлөөлөл/ халх, урианхай, баяд, захчин, торгууд, өөлд гэх мэт/--ийг өөрсдийн хэл аялгуугаар яриулах, хэлүүлэх, дүрсжүүлэн цахимаар түгээх зэрэг чиглэлийн дагуу 19 сургуулийн номын санч нар бүтээлчээр хамтран ажиллаж хийж гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилтээ холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.*  *-Хулд сумнаа зохион байгуулагдсан “МОНГОЛ БИЧИГ – БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ" өдөрлөгийн үеэр уншигч зохиолчдын уулзалт, хэлэлцүүлэг, номын нээлт, үзэсгэлэн зэрэг олон талт ажлууд зохион байгуулагдаж уг арга хэмжээнд МЗЭ-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, МУИС-ийн багш, МУСГЗ зохиолч До. Цэнджав, Болор цомын эзэн Н. Гантулга, МЗЭ-ийн шагналт зохиолч Б. Золбаяр, МУСГЗ яруу найрагч Х. Чилаажав, хөгжмийн зохиолч МУСГЗ Т. Сэр-Од,болон Хулд сумын яруу найрагч нар оролцлоо.*  *-Аймгийн хэмжээний 16 сургуулийн номын нарт СУИС-тай хамтран“ Цахим уншлагын үйлчилгээ, сургуулийн номын сан” аргазүйн зөвлөмж, сургалтыг зохион байгуулан 540,000 төгрөгийг зарцуулснаар Адаацаг, Сайнцагаан сумын ЭДЦС болон Цэгц билиг сургуулиуд* ***улсын хэмжээний Monbibilio*** *программд холбогдон ажиллаж бүх номоо цахим оруулан Гурвансайхан, Цагаандэлгэр сумын сургуулийн номын санч нар “Номтой нөхөрлөе”,”Номын ертөнцөөр аялаарай” гэсэн цахим хуудсыг нээн тус сумынхаа иргэд хүүхэд багачуудыг номтой нөхөрлүүлэх олон талт ажлуудыг зохион байгуулсан нь шинэлэг ажил боллоо.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв -83,3сая*  *ЕБС-ийн номын санч нарын сургалтад зарцуулсан төсөв-690,000 төгрөг* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Төв номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-377*  *Төв номын сангийн зарцуулсан төсөв-4.9 сая*  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо-1154*  *Насанд хүрэгчдийн тоо-317*  *ЕБС-ийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-15026, багц-2718*  *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв -83,3сая*  *ЕБС-ийн сургуулийн номын сангаар үйлчлүүлсэн суралцагчдын тоо -8457*  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо-252*  *Сумдын Соёлын төвийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв-2.562,000*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлэх хүүхдийн тоо 8962 /цахим болон, үйлчилгээгээр/*  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлэх насанд хүрэгчдийн тоо-5877 /цахим болон, үйлчилгээгээр/* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100%*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6.** **Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт: Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг эрчимжүүлнэ.**

Эрх зүйн акт: БСШУССайдын 2018 оны А/814 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх журам”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг эрчимжүүлэх” 3.1.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, Б.Шинэбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо-9  Олгосон номын тоо-443  Үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоо-  Насанд хүрэгчдийн тоо -1800 | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоогоор  Олгосон номын тоогоор  Үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоогоор  Насанд хүрэгчдийн тоогоор | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо-10  Олгосон номын тоо-221  Үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоо-150  Насанд хүрэгчдийн тоо-40 | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо-10  Олгосон номын тоо-221  Үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоо-150  Насанд хүрэгчдийн тоо-40 | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* |  | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан цуцлагдсан.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* |  |  | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН**

**ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР:**

**СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн:** **“Боловсролын салбарын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад 600 удирдлага багш нарыг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.1.  *Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалтын тоо* | тоо | 3 |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.1.  *Оролцогчдын тоогоор* | тоо | 503 |  |  | 600 | 1229 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2-ийн үр дүн: ЕБС, цэцэрлэгийн хоолны зардлын шинээр гарсан нормативыг сурталчлан сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нарыг мэргэшүүлэх сургалтад 100** **хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | | |
| Төл. | Гүй. | | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.2.1.  *Нормативыг сурталчилсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо* | тоо | шинээр | 41 | 41 | |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.2.2.  *Сургалтад хамрагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нарын тоо* | тоо | шинээр | 59 | 59 | | 59 | 65 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.-ийн үр дүн: Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтэд “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан, түүний үр дүнгийн заалтыг оруулж үнэлгээ өгсөн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.1  *Өмнөх үнэлгээний ахицын хувь* | хувь | 80 | 3-5 | 85 | 85 | 85 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.2  *Урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, чиглэл хүргүүлсэн байна.* | Зөвлөмж | шинээр |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.3  *Сургалтын тоо* | тоо | шинээр |  |  | 2 | 1 |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.4  *Оролцогчдын тоо* | тоо | шинээр |  |  | 40 | 21 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.-ийн үр дүн:** **“ЕБС-иудад эрсдлийн судалгаа хийж, сургууль бүр тус бүр 1-2 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | Эхний хагас жил | | Жилийн эцэс | |
|  |  |  |  |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.1.  *Орчны эрсдэлийн судалгаа хийсэн эсэх* | Тийм  үгүй | тийм |  |  | тийм | Тийм |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.1.  *Хүүхдийн эрсдэлийн судалгаа хийсэн эсэх* | Тийм  үгүй | тийм |  |  | *тийм* | тийм |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.1.  *Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ /Сургууль бүр 1-2 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна./-ний тоо* | тоо | 15 |  |  | 19 | 38 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3-ын үр дүн: *Сургууль, цэцэрлэгийн дотоод журамд цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх заалт оруулсан үгүй эсэхэд хяналт хийж, дотоод журамд 100 хувь заалт оруулсан байна.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.3.1.  *Дотоод журамд цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх заалтыг тусгасан сургуулийн хувь* | хувь | Шинээр |  |  | 100 | 100 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.3.1.  *Цэцэрлэгийн хувь* | хувь | Шинээр |  |  | 100 | 100 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.4.-ийн үр дүн: “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролд хамруулж, төрийн бус байгууллагатай хамтран нөхөн сэргээх, холбон зуучлах үйлчилгээг 2 удаа үзүүлж, 10 хүүхдийг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.4.1  *Оюуны гэгээ нийгэмлэгтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн болон өндөр эрсдэлтэй хүүхдэд үзүүлсэн нөхөн сэргээх, холбон зуучлах, боловсролын үйлчилгээний тоо* | тоо | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.4.1  *Үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо* | тоо | 28 | 10 | 777 /ЕБС, СӨБ/ | 20 | 10 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5-ын үр дүн:** “**Ерөнхий боловсролын сургуулиудад кабинет, лабораторын гэрчилгээ олголт, ашиглалтын судалгаа авч нэгтгэсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.5.1. *Судалгаа авсан эсэх* | Тийм  үгүй | шинээр | тийм | Тийм |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.5.2. *ЕБС-ийн 50 хувьд кабинетын гэрчилгээ олголт, ашиглалтад хяналт тавьсан байна.* | Тоо | шинээр |  |  | 10 | 45 кабинет байгуулж, 40 хувь буюу 18 кабинетийг гэрчилгээжүүлсэн |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.6-ын үр дүн: Сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, асран хамгаалагчдын 70-аас дээш хувийг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | | |
| Төл. | Гүй. | | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.1  *Эцэг эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан сургууль-19, цэцэрлэг-22* | тоо | Шинээр | 41 | 41 | |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.2  *Зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь* | хувь | Шинээр | 70 | 89 | | 80 |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.3  *Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцсон эцэг эх, асран хамгаалагчдын хувь* | хувь | Шинээр | 70 | 100 | | 75 | 100 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.7.-ийн үр дүн: Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургах арга хэмжээ авч, 35 хүүхдийг ЕБС-д хамруулан, 19 сургуульд дэмжлэгийн багийг 100 хувь байгуулж, 7 хүүхдийг ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр боловсрол олгосон байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.7.1  *ЕБС-д суралцаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо* | тоо | 35 |  |  | 35 | 75 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.7.1  *“Дэмжлэгийн баг” байгуулсан сургуулийн тоо* | тоо | 2 |  |  | 19 | 19 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.7.1  *Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэсэн хүүхдийн тоо* | тоо | 5 |  |  | 7 | 5 |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8.1.-ийн үр дүн:** **ЕБС-ийн суралцагчдын чанарын үнэлгээ, анги дэвших болон улсын шалгалтыг зохион байгуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2018 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.1.  *Суралцагчдын чанарын үнэлгээ, анги дэвших болон улсын шалгалтыг зохион байгуулсан эсэх* | Удирдамж | тийм | үгүй |  |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.  *Чанарын үнэлгээний шалгалтын хувиар* | Хувь | ***Чанарын үнэлгээний шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 49.5*  *Суурь /9-р анги/-35 БДБ/10-р анги/ -32.8* | ***Чанарын үнэлгээний шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 49.5*  *Суурь /9-р анги/-35 БДБ/10-р анги/ -32.8* | 0 | . |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.3.  *Улсын шалгалтын хувиар* | Хувь | ***Улсын шалгалт***  *Бага /5-р анги/-70.6*  *Суурь /9-р анги/-61.7*  *БДБ/12-р анги/-73.4* | ***Улсын шалгалт***  *Бага /5-р анги/-70.6*  *Суурь /9-р анги/-61.7*  *БДБ/12-р анги/-73.4* | *Бага /5-р анги/- 79.7*  *Суурь /9-р анги/-78.8*  *БДБ/12-р анги/-85.2* |  |  |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.4.  *Анги дэвших шалгалтын хувиар* | Хувь | ***Анги дэвших шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 73*  *Бага /4-р анги/- 71*  *Суурь монгол хэл /6-р анги/-69*  *Суурь монгол хэл /7-р анги/-67.6*  *Суурь монгол хэл /8-р анги/-65.8*  *БДБ монгол хэл /10-р анги/-74.4*  *БДБ монгол хэл /11-р анги/- 65.3*  *Суурь математик /6-р анги/-48.2*  *Суурь математик /7-р анги/-50.4*  *Суурь математик /8-р анги/-46.7*  *БДБ математик /10-р анги/-50.7*  *БДБ математик /11-р анги/- 52.4* | ***Анги дэвших шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 73*  *Бага /4-р анги/- 71*  *Суурь монгол хэл /6-р анги/-69*  *Суурь монгол хэл /7-р анги/-67.6*  *Суурь монгол хэл /8-р анги/-65.8*  *БДБ монгол хэл /10-р анги/-74.4*  *БДБ монгол хэл /11-р анги/- 65.3*  *Суурь математик /6-р анги/-48.2*  *Суурь математик /7-р анги/-50.4*  *Суурь математик /8-р анги/-46.7*  *БДБ математик /10-р анги/-50.7*  *БДБ математик /11-р анги/- 52.4* | ***Анги дэвших шалгалт***  *Бага /3-р анги/- 81.6*  *Бага /4-р анги/- 81.8*  *Суурь монгол хэл /6-р анги/-78.6*  *Суурь монгол хэл /7-р анги/-76.6*  *Суурь монгол хэл /8-р анги/-70.59*  *БДБ монгол хэл /10-р анги/-83.9*  *БДБ монгол хэл /11-р анги/- 82.5*  *Суурь математик /6-р анги/-66.9*  *Суурь математик /7-р анги/-67.6*  *Суурь математик /8-р анги/-66.1*  *БДБ математик /10-р анги/-50.3*  *БДБ математик /11-р анги/- 53.3* |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БҮТ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8.2-ын үр дүн:** **Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ЕБС-ийн сургууль төгсөгчдийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.1  *Монгол хэл* | оноо | 518.5 | 500 | 527 |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт№3.1.8.2.2  *Математик* | оноо | 514.4 | 500 | 498 |  |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.3  *Орос хэл* | оноо | шинээр | 490 | 481 |  |  |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.4  *Англи хэл* | оноо | 490.7 | 490 | 464 |  |  |
| 5. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.5  *Хими* | оноо | 501.5 | 500 | 472 |  |  |
| 6. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.6  *Биологи* | оноо | 519.6 | 500 | 495 |  |  |
| 7. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.7  *Физик* | оноо | 503.2 | 500 | 509 |  |  |
| 8. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № №3.1.8.2.8  *Газарзүй* | оноо | 545.7 | 500 | 523 |  |  |
| 9. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.9  *Түүх* | оноо | 523 | 500 | 514 |  |  |
| 10 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2.10  *Нийгэм* | оноо | 499.4 | 500 | 501 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БҮТ/БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8.3.-ийн үр дүн:** **Улсын төрөлжсөн олимпиадыг хуваарийн дагуу зохион байгуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.3.1.  *Олимпиад зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь* | хувь | 100 | 100 | 0 | . |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.3.2.  *Олимпиадын нэр төрөл-15* | төрөл | 15 | 15 | 0 |  |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.3.23  *Оролцогч хүүхдийн тоо:*  *Сургуулийн амжилт- 570* | тоо | 670 | 570 | 0 |  |  |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.3.4.  *Оролцогч хүүхдийн тоо:*  *Хувийн амжилт-1000* | тоо | 1105 | 1000 | 0 |  |  |
|  | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.3.5.  *Багшийн тоо-410* | тоо | 401 | 410 | 0 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8.4.-ийн үр дүн:** **Боловсролын сургалтын байгууллагын багш нарын дунд илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулж, цэцэрлэг, сургуулийн 70-аас дээш хувийг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.4.1.  *Сургуулийн тоо* | Тоо | 19 | 17 | 17 |  |  |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.4.2.  *Цэцэрлэгийн тоо* | Тоо | 9 | 15 | 15 |  |  |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.4.3.  *СӨБ-ын багшийн тоо* | Тоо | 14 | 26 | 26 |  |  |
| 4 | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.4.4.  *ЕБС-ийн багшийн тоо* | тоо | 86 | 54 | 54 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8.5.-ийн үр дүн:** “ЕБС-ийн багш нараас онолын мэдлэгийн түвшин тогтоох 3 дахь удаагийн сорил авна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | | Төл. | | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.1.  *Хамрагдах ЕБС-ийн багшийн тоо* | тоо | 823 | 522 | 0 | |  | |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.2.  *Монгол хэл* | хувь | 70.0 | 70.0 | 0 | |  | |  |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.3.  *Математик* | хувь | 46.4 | 50.0 | 0 | |  | |  |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.4.  *Орос хэл* | хувь | 78.1 | 78.1 | 0 | |  | |  |
| 5. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.5.  *Англи хэл* | хувь | 61.5 | 61.5 | 0 | |  | |  |
| 6. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.6.  *Хими* | хувь | 40.8 | 42.8 | 0 | |  | |  |
| 7 | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.7.  *Биологи* | хувь | 69.8 | 70.0 | 0 | |  | |  |
| 8. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.8.  *Физик* | хувь | 49.2 | 53.0 | 0 | |  | |  |
| 9. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.9.  *Газарзүй* | хувь | 46.5 | 50.0 | 0 | |  | |  |
| 10. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.10.  *Түүх* | хувь | 68.9 | 70.0 | 0 | |  | |  |
| 11. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.11.  *Нийгэм* | хувь | 57.4 | 60.0 | 0 | |  | |  |
| 12. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.12.  *Дуу хөгжим* | хувь | 77.1 | 77.1 | 0 | |  | |  |
| 13. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.13.  *Техник технологи* | хувь | 61.2 | 65.0 | 0 | |  | |  |
| 14. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.14.  *Дүрслэх урлаг* | хувь | 73.6 | 75.0 | 0 | |  | |  |
| 15. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.15.  *Биеийн тамир* | хувь | 69.7 | 69.7 | 0 | |  | |  |
| 16. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.16.  *Мэдээллийн технологи* | хувь | 59.4 | 60.0 | 0 |  | | |  |
| 17. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.17.  ***Бага боловсрол:***  *Монгол хэл* | хувь | 74.9 | 75.0 | 0 |  | | |  |
| 18. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.18.  *Математик* | хувь | 67.12 | 70.0 | 0 |  | | |  |
| 19. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.19.  *Байгалийн ухаан* | хувь | 83.27 | 80 | 0 |  | | |  |
| 20. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.8.5.20.  ***Аймгийн гүцэтгэлийн дундаж-64.16*** | **хувь** | **64.16** | **65.28** | **0** |  | | |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.9-ийн үр дүн:** **“Насан туршийн боловсрол хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, аймгийн хэмжээнд 165 сургалт, 46 нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 11357 иргэдийг хамруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.9.1.  *Сургалтын тоо* | тоо | 335 | 165 | 514 | 335 | 514 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.9.2.  *Оролцогчдын тоо* | тоо | 15641 | 7820 | 10957 /танхимын болон цахим хандалт/ | 15641 | 10957 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.9.3.  *Нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоо* | тоо | 91 | 46 | 48 | 91 | 0 |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.9.4.  *Оролцогчдын тоо* | тоо | 7074 | 3537 | 4000 | 7074 | 0 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР: СОЁЛ УРЛАГ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1-ийн үр дүн: “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №  *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан эсэх* | Тийм  үгүй | шинээр | тийм | тийм |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* |  | шинээр | 40 | 83.6 | 80 | 91.8 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.-ын үр дүн:** **Эрдэнэдалай сумын Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлаар сумын удирдлагуудад чиглэл хүргүүлж, судалгаа, материалыг авсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.2.1.  *Эрдэнэдалай сумын ИТХ, Засаг дарга, Соёлын төвийн удирдлагуудад чиглэл хүргүүлж, судалгаа, материалыг боловсруулсан эсэх* | тийм, үгүй | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.2.2  *Цогчин дуганыг төрийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэсэн эсэх* | тийм, үгүй | *үгүй* |  |  | *тийм* | *тийм* |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3-ийн үр дүн: Аймгийн Соёлын биет бус өвийн өвлөн уламжлагчдын нэгдсэн мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлж, улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд оруулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.3.1.  Аймаг, улсын мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлсэн эсэх | тийм, үгүй | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* | *тийм* |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.3.2.  Соёлын биет бус өвийг 5 ай саваар дахин бүртгэлжүүлсэн эсэх | тийм, үгүй | *үгүй* |  |  | *тийм* | *тийм* |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4-ийн үр дүн:** **Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр-ийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №  *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан эсэх* | Тийм, үгүй | шинээр | Тийм | Тийм |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | хувь | шинээр |  |  | 75 |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5-ын үр дүн:** **Хүүхэд, иргэдэд ном унших сонирхол хүслийг төрүүлж, уншигчдын тоог 3.8 хувиар нэмэгдүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.1.  *Төв номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо* | тоо | 181 | 80 | 281 | 160 | 377 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.2.  *Зарцуулсан төсөв* | сая.төгрөг | 3.3 | 2.05 | 3.4 | 4.0 | 4,9 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.3.  *Төв номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо* | тоо | 1767 | 1250 | 223 | 2500 | 1154 |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.4.  *Насанд хүрэгчдийн тоо* | тоо | 420 | 250 | 210 | 500 | 317 |
| 5. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.5.  *ЕБС-ийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо* | тоо | Шинээр | 40 | 20537 | 80 | 2718 |
| 6. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.6.  *ЕБС-ийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв* | мян.төгрөг | шинээр | 1.0 | 73400.0 | 2.0 | 83.3 сая |
| 7. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.7.  *ЕБС-ийн сургуулийн номын сангаар үйлчлүүлсэн суралцагчдын тоо/хувь* | тоо | Шинээр | Нийт суралцагчдын 443/10 | 3500 | 886/20 | 8457 |
| 8. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.8.  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн баяжилт хийсэн номын тоо* | тоо | 120 | 50 | 213 | 100 | 192 |
| 9. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.9.  *Сумдын Соёлын төвийн номын сангийн номын баяжилтад зарцуулсан төсөв* | сая.төгрөг | 857.0 | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 2,5 |
| 10. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.10.  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлсэн хүүхдийн тоо тоо* | тоо | 5198 | 2600 | 2900 | 5200 | 5877 |
| 11. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.11.  *Сумын Соёлын төвийн номын сангаар үйлчлүүлсэн насанд хүрэгчдийн тоо* | тоо | 3845 | 1950 | 5260 | 3900 | 8962 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.6-ийн үр дүн: “Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг нийт сумдын 35 хувьд үзүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.1.  Зөөврийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлсэн сумын тоо | тоо | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.1.  Олгосон номын тоо | тоо | 443 | 221 | 0 | 442 | 0 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.1.  Үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоо | тоо | Шинээр | 150 | 0 | 300 | 0 |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.1.  Насанд хүрэгчдийн тоо | тоо | Шинээр | 40 | 0 | 80 | 0 |

Мэдээллийн эх сурвалж: Байгууллагын нэр



**ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд | Арга хэмжээний тоо | Гүйцэтгэлийн үнэлгээ | | | | Дундаж  хувь |
| 100 % | 70 % | 30 % | 0% |
| 1. | Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах | 5 | 4 | 1 |  |  | 94 |
| 2. | Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах | 3 | 2 |  |  |  | 100 |
| 3. | Хэвлэл мэдээлэл, ил тод, шударга байдал, авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах | 3 | 3 |  |  |  | 100 |
| 4. | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| 5. | Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах | 2 | 2 |  |  |  | 100 |
| 6. | Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах | 5 | 5 |  |  |  | 100 |
| **Нийт** |  | **19** | **17** | **1** |  |  | **99** |

**Тайлбар: Цаг үеийн байдлаас болж 1 арга хэмжээ цуцлагдсан болно.**

**ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ   
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.** **Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх” 3.2.1.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, Г.Цэрэнчимэд* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байх*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байх*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | “Байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө батлан 2020 оны жилийн эцсийн тайланг гарган дүгнэсэн. Газар өмчлүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах заалт тасарсан. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь- 90.7* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагад ирсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх” 3.2.1.2-р арга хэмжээ | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | | I улирал | | II улирал | | III улирал | | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Захиргаа, удирдлагын алба, Т.Оюунгэрэл* | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Өргөдөл гомдлын тоо-22* | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Шийдвэрлэлтийн хувиар* | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Шийдвэрлэлтийн хувь-100* | | | | | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Шийдвэрлэлтийн хувь-100* | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Тус байгууллагад 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар гэрчилгээ үнэмлэх нөхөн авах, багшаар ажлын байранд орох зэрэг агуулгатай 33 өргөдөл ирснийг хугацаанд нь 100 хувь шийдвэрлэсэн. Мөн сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой 100 гаруй хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Шийдвэрлэлтийн хувь-100* | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | | | | | |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын албан хаагчдаас хадгаламж нэгжийн бүрдлийг стандартын дагуу авч архивын сан хөмрөгт хадгалах” 3.2.1.3-р арга хэмжээ | | | | | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | | II улирал | | III улирал | | IV улирал | |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Захиргаа, удирдлагын алба, Т.Оюунгэрэл* | | | | | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хадгаламжийн нэгж-32* | | | | | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Архивт хүлээлгэн өгсөн хадгаламжийн нэгжийн тоогоор* | | | | | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Архивт хүлээлгэн өгсөн хадгаламжийн нэгжийн бүрдүүлэлтийн тоо-5* | | | | | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Архивт хүлээлгэн өгсөн хадгаламжийн нэгжийн бүрдүүлэлтийн тоо-27* | | | | | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Байгууллагын архивын ажилтанд 27 хадгаламжийн нэгжийг архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу бэлтгэн үдэж, хүлээлгэн өгсөн нь 2019 оны байгууллагын бүх төлөвлөгөө, тайлан байнга хадгалагдан үлдсэн.* | | | | | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Архивт хүлээлгэн өгсөн хадгаламжийн нэгжийн бүрдүүлэлтийн тоо-27* | | | | | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл  ханамжийн санал асуулга авч, хэрэгжүүлэх” 3.2.1.4-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Захиргаа, удирдлагын алба, Т.Оюунгэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сэтгэл ханамжийн санал асуулгын хувь-88.9* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сэтгэл ханамжийн санал асуулгын хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сэтгэл ханамжийн санал асуулгын хувь-90* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Байгууллагын албан хаагчдаас сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, нэгтгэсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сэтгэл ханамжийн санал асуулгын хувь- 69.3*  *Ажиллах орчин нөхцөл-78 хувь*  *Тоног төхөөрөмж-70 хувь*  *Нийгмийн асуудал-60 хувь* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***70*** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах” 3.2.1.5-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Захиргаа, удирдлагын алба, Д.Эрдэнэ-Оюун, Т.Оюунгэрэл* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хамрагдсан албан хаагчдын хувь-75* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хамрагдсан албан хаагчдын хувиар*  Эрүүлжүүлэх арга хэмжээ, тусламж, дэмжлэгийн тоогоор | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Хамрагдсан албан хаагчдын хувь-88*  Эрүүлжүүлэх арга хэмжээ, тусламж, дэмжлэгийн тоо-5 | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | 2020 оны 2 сард хуваарьт үзлэгт Байгууллагын 17 албан хаагчдаас 15 албан хаагчид хамрагдаж, Ерөнхий эмчийн дүгнэлт гаргуулж, эмчилгээ хийлгэсэн. Мөн НХХЯ, БШУЯ, ЭМЯ-ны хамтарсан тушаалаар 2020 оны 9 сард урьдчилан сэргийлэх багцийн үзлэгт 93% нь хамрагдсан. Ажилтнуудад дархлаажуулах бүтээгдэхүүн олгосон. 2 ажилтанд эмнэгийн үйлчилгээ авхад цалинтай чөлөө олгосон. | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Хамрагдсан албан хаагчдын хувь-88*  Эрүүлжүүлэх арга хэмжээ, тусламж, дэмжлэгийн тоо-5 | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААНЫ ТЕХНОЛОГИ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-иудад мэдээлэл харилцааны технологийн 2018-2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх” 3.2.2.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Соёлын алба, М.Энхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан ирүүлсэн сургуулийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөөний тайланг ирүүлсэн сургуулийн тоо-19* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийсэн сургуулийн тоо-19* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | ***ЕБ-ын 19 сургуулиас төлөвлөгөөний тайлан авч уншсан.*** | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | ***100*** | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | *Төлөвлөгөөний тайланг ирүүлсэн сургуулийн тоо-19* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “ЕБС-иудад цахим журналыг 2 сургуульд туршилтын байдлаар хөтлүүлэх” 3.2.2.2-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, М.Энхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Шинээр* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Цахим журнал хөтөлсөн сургуулийн тоогоор*  *Цахим журнал хөтөлсөн багшийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *Цахим журнал хөтөлсөн сургуулийн тоо-1*  *Цахим журнал хөтөлсөн сургуулийн багшийн тоо-50* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | ***Коронавирусын улмаас цахимд мэдээлэл дутуу орсон учраас БСШУСЯ-нд санал тавьж цуцлуулсан.*** | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | **Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсролын сургалтын байгууллагуудын мэдээллийн сан бүрдүүлэх” 3.2.2.3-р арга хэмжээ** | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хүний нөөц*  *Боловсролын удирдлага*  *Санхүүгийн удирдлага* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлснээр*  *Боловсролын удирдлагын мэдээллийн сан бүрдүүлснээр*  *Санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн сан бүрдүүлснээр* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  ***Хүний нөөцийн мэдээллийн сан***  *ЕБС- /БДБ-7-10, 19/ -100 хувь*  *СӨБ- /СӨБ-3-5/*  ***Боловсролын удирдлагын мэдээллийн сан***  */БДБ1-6, 12, 14, 15-16, 20-21, /-100 хувь*  *СӨБ- /СӨБ-2/*  ***Санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн сан***  */БДБ17, 18, СУ17/- 100 хувь*  *СӨБ- /СӨБ-6-8,*  ***Соёл урлаг****:*  ***Номын сан****-/НС-1-номын сангийн мэдээ, НС-2-Номын сангийн төсөв санхүү, НС-3-Номын сангийн тоног төхөөрөмж, НС-4-Номын сангийн хүний нөөц-100 хувь*  ***Соёлын төв****- /СТ-1-Соёлын төвийн үйл ажиллагаа, СТ-2-Соёлын төвийн төсөв санхүү, СТ-3-Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж, СТ-4-Соёлын төвийн хүний нөөц-100 хувь*  ***Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын мэдээ****-МУБ-1-үйл ажиллагаа, МУБ-2-төсөв санхүү, МУБ-3-тоног төхөөрмж, МУБ-4-хүний нөөц-100 хувь*  ***Музей****-/М-1-үйл ажиллагаа, М-2-төсөв санхүү, М-3-тоног төхөөрөмж, М-4-хүний нөөц-100 хувь*  ***Кино-****КҮБ-1-үйл ажиллагаа, КҮБ-3-тоног төхөөрөмж-100 хувь*  ***Соёлын өв****-/СӨТ-1-үйл ажиллагаа, СӨТ-1-1 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын мэдээ, СӨТ-1- 2 түүх соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн мэдээ СӨТ-1- 3-соёлын биет бус өвийн мэдээ-100 хувь* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* |  | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* |  | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | |  | | | | |

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ИЛ ТОД, ШУДАРГА БАЙДАЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.** **Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын бүх албан хаагчид хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээ, үр дүнг нотлох баримтаар аймгийн веб сайтад тогтмол байршуулан сурталчилж хэвших” 3.2.3.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, Боловсролын алба, Соёлын алба, бүх төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сурталчилсан арга хэмжээний тоо-22* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Аймгийн сайтад байршуулсан мэдээллийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Аймгийн сайтад байршуулсан мэдээллийн тоо-11* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Аймгийн сайтад байршуулсан мэдээллийн тоо-11* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Аймгийн сайтын БСУГ-ын мэдээлэл, ил тод, хууль зүй, цахим хичээл хэсэгт 2020 онд 120 мэдээг 11 албан хаагч байршуулж, үйл ажиллагаагаа олон нийтэд сурталчилсан.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Аймгийн сайтад байршуулсан мэдээллийн тоо-120* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, Соёл” сэтгүүл гаргаж, сургууль, цэцэрлэг, соёлын байгууллагуудад хүргүүлэх 3.2.3.2-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Боловсрол-1*  *Сургуулийн өмнөх боловсрол-1*  *Соёл сэтгүүл-1* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сэтгүүлийг нийтлэн байгууллагуудад хүргүүлсэн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *Сэтгүүлийг нийтлэн байгууллагуудад хүргүүлсэн тоо-60* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Боловсрол, Соёл урлагийн салбарын ажилтнуудын албан хэрэгцээнд зориулан гаргадаг “Боловсрол мэдээлэл “, “Соёл мэдээлэл” сэтгүүлийн 10 дахь дугаарын эхийг эмхтгэн гаргалаа. Тус сэтгүүлийн 2020 оны дугаарт албан ажилд нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй байгаа эрх зүйн баримт бичгүүд, тушаал шийдвэрүүд, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заавар чиглэл, соёл урлагийн үйл ажиллагаа түүний үнэлгээ зэрэг мэдээллийг багтаан оруулж салбарын 60 байгууллагад өглөө.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | 600000 мянган төгрөг | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сэтгүүлийг нийтлэн байгууллагуудад хүргүүлсэн тоо-60* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “*Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг тооцох*” 3.2.3.3-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Соёлын алба, М.Энхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийн хувь-98.7* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулснаар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-98* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан удирдлагаар хянуулж батлуулсан.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан.*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-...* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | |  | | | | |

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ГАДААД ХАРИЛЦАА**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.** Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Жайка Олон улсын байгууллага, Энхтайвны корпусын сайн дурын ажилтан авч ажиллуулах” 3.2.4.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл, Боловсролын алба, А.Мөнхтуяа* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *2017-2019 онд сайн дурын ажилтан авч ажиллуулсан.* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сайн дурын ажилтан авч ажиллуулсан байх* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  Жайка Олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, байгалийн ухааны багш, Энхтайвны корпусын англи хэлний мэргэжилтэй сайн дурын ажилтан авч ажиллуулсан байна. | | | | |
| ***Жилийн эцэст: 2*** | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | Байгалийн ухааны сургалтын чанарыг сайжруулах, багш, боловсон хүчнийг чадавхижуулах зорилгоор ЭТК, Жайка ОУБ-аас Сайн дурын ажилтанг 2 жилийн хугацаатай ажиллуулахаар шийдвэрлэж 2019 оны 12 сараас 2020 оны 4 сар хүртэл ажилласан. Цар тахал хорио цээрийн дэглэмтэй холбоотойгоор АНУ болон Япон улс сайн дурын ажилтнуудаа татаж авсан | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *500000 мянган төгрөг* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | 2 сайн дурын ажилтан ирж ажиллаад буцсан | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ТӨСӨВ САНХҮҮ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.** **Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын жил, сарын төсвийн хуваарь, зарцуулалт, төсвийн өөрчлөлтийг албан хаагчид, иргэдэд ил тод нээлттэй байдлыг ханган танилцуулж ажиллах” 3.2.5.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Д.Эрдэнэ-Оюун* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Төсвийн өргүй ажилласан.* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сар бүр төсвийг танилцуулсан тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Сар бүр төсвийг танилцуулсан тоо-6* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Сар бүр төсвийг танилцуулсан тоо-6* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Нягтлан**бодогч жилийн болон сар улирлын санхүүгийн тайланг хамт олонд танилцуулж байгууллагын санхүүгийн ил тод хэсэгт байршуулсан.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | ***100 хувь*** | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Сар бүр төсвийг танилцуулсан тоо-12* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | **Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх” 3.2.5.2-р арга хэмжээ** | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Д.Эрдэнэ-Оюун* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хязгаарлалттай дүгнэлт авсан.* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Аудитын газрын дүгнэлтээр* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Зөрчилгүй дүгнэлтийг авсан байна.* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Аудитын дүгнэлтийг байгууллагын санхүүгийн ил тод хэсэгт нээлттэй байршуулан олон нийтэд хүргэсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Зөрчилгүй дүгнэлттэй шалгагдсан.* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №6. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.** **Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсрол, соёл урлагийн салбарын хэрэглэгчийн үнэлгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх” 3.2.6.1-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Захиргаа удирдлагын алба, Ц.Бумангэрэл, Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Хэрэглэгчийн үнэлгээг өөрийн байгууллага зохион байгуулсан-84.26 хувь* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төрийн бус байгууллагатай гэрээ хийснээр*  *Хэрэглэгчийн үнэлгээний хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төрийн бус байгууллагатай гэрээ хийсэн байна.*  *Хэрэглэгчийн үнэлгээний хувь-85.0* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *“Төгс аялгуу” ТББ-аар хэрэглэгчийн үнэлгээг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлсэн.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* | *300.0* | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Гэрээ байгуулсан.*  *Хэрэглэгчийн үнэлгээний хувь- 78.6* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Боловсрол, соёл урлагийн салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах ” 3.2.6.2-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ,* БСШУССайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам” | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Сургуулийн тоо-2* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сургуулийн тоогоор*  *Цэцэрлэгийн тоогоор*  *Соёлын төвийн тоогоор* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *Сургуулийн тоо-3*  *Цэцэрлэгийн тоо-3*  *Соёлын төвийн тоо-3* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *БСШУС-ын Сайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалаар батлагдсан журмыг 41 сургууль цэцэрлэгт хүргүүлж, сурталчилсан. 3 суманд зөвлөн тусалсан. Шинэ журмаар хяналт шинжилгээг үнэлгээг 3 жилийн давтамжтай хийдэг болсон учраас энэ 2020 онд хийгдээгүй болно.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Хяналт шинжилгээ хийх 3 жилийн хуваарийг батлан сургуулиудад хүргүүлсэн.*  *Сургуулийн тоо-3*  *Цэцэрлэгийн тоо-3*  *Соёлын төвийн тоо-3* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын болон албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жил, сараар төлөвлөн хэрэгжүүлж, үр дүнг хагас, бүтэн жил, сар улирлаар дүгнэж, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах” 3.2.6.3-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 дугаар тушаал* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний бүх албан хаагчид* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь -96.9*  *Нэгжийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь -95.1* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан албан хаагчдын тоогоор*  *Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан албан хаагчдын тоогоор*  *Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хувиар* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан албан хаагчдын тоо-17*  *Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дундаж хувь-90* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Бодлогын баримт бичгийг судалж, байгууллагын болон нэгжийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг бие даан боловсруулан БСУГ-ын даргаар хянуулж, аймгийн Засаг даргаар батлуулсан.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан албан хаагчдын тоо-14*  *Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дундаж хувь-...* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө батлан биелэлтийг хагас жилээр тайлагнана.” 3.2.6.5-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ, Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоол* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний 2019 оны гүйцэтгэлийн дундаж хувь-93.7* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулснаар*  *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан байна.* | | | | |
| ***Жилийн эцэст:***  *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-95* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсээс ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан удирдлагаар хянуулж батлуулав.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу 15 заалт бүхий гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.*  *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь- 94.4* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* | | | | | |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх “МУЗГ, АЗДҮАХ, улсын болон аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2020 онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, холбогдох хэлтэс, яамд хүргүүлэх” 3.2.6.6-р арга хэмжээ | | | | | |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:* | *Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт №..., зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн ...-р арга хэмжээ, Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоол* | | | | |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | I улирал | II улирал | III улирал | IV улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү.* | | | | |
| *Хариуцах нэгж* | *Боловсрол соёлын алба, Л.Оюунбаяр, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний бүх албан хаагчид* | | | | |
| *Суурь түвшин* | *МУЗГ-ын хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-85*  *АЗДҮАХ-ийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-95*  *МУЭЗНХҮЧ-ийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-92.5*  *Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувь-95.7*  *Аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2019 онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн хувь-95.1* | | | | |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *МУЗГ-ын хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар*  *АЗДҮАХ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар*  *МУЭЗНХҮЧ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар*  *Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар*  *Аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2020 онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн хувиар* | | | | |
| *Хүрэх түвшин* | ***Жилийн эцэст:***  *МУЗГ-ын хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь-70*  *АЗДҮАХ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-70*  *МУЭЗНХҮЧ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-70*  *Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-70*  *Аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2020 онд байгуулсан гэрээний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-70* | | | | |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | *Хэрэгжилт* | *Бодлогын 4 баримт бичгийн хэрэгжилтийг 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар гарган аймгийн ЗДТГ-ын НБХ, ХШҮДАХ-т хүргүүлэв.* | | | | |
| *Зарцуулсан хөрөнгө* |  | | | | |
| *Хүрсэн түвшин* | *МУЗГ-ын хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь-82.7*  *АЗДҮАХ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-88.5*  *МУЭЗНХҮЧ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-97.2*  *Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-88*  *Аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2020 онд байгуулсан гэрээний жилийн эцсийн жилийн хэрэгжилтийн хувь-* | | | | |
| *Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ* | | ***100*** | | | | |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ. Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

**ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН**

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1-ийн үр дүн:** **“Байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, 70 хувь хэрэгжүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.*  *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан эсэх* | Тийм, үгүй | тийм | тийм | тийм |  |  |
| 2. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.2.*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | хувь |  | 70 |  | 90 | 90.1 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.1.2 -ын үр дүн:** **Байгууллагад 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар ирсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд 100 хувь шийдвэрлэсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.2. Шийдвэрлэлтийн хувь | хувь | 100 | 100 | ирээгүй | 100 | 100 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.1.3-ын үр дүн:** **Байгууллагын албан хаагчдаас хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хадгаламжийн нэгжийн бүрдлийг стандартын дагуу 100 хувь хүлээн авч, архивын сан хөмрөгт 5 хадгаламжийн нэгжийг бүрдүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.3. *Архивт хүлээлгэн өгсөн хадгаламжийн нэгжийн бүрдүүлэлтийн тоо* | тоо | 32 | 5 | 5 | 27 | 27 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.1.4-ийн үр дүн:** **Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга авч, гарсан саналыг 90 хувь хэрэгжүүлнэ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | | |
| Төл. | Гүй. | | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ | хувь | 88.9 | 90 | 69.3 | |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  Сэтгэл ханамжийн үнэлгээгээр гарсан саналын хэрэгжилтийн хувь | хувь | 100 |  |  | | 90 | 95 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.5-ын үр дүн: Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 88 хувь хамруулж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  Үзлэгт хамрагдсан албан хаагчид | хувь | 77 | 88 | 94 |  |  |
| 2. | Эрүүлжүүлэх арга хэмжээ, тусламж, дэмжлэгийн тоо | тоо | 2 | 5 | 5 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААНЫ ТЕХНОЛОГИ**

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.2.1-ийн үр дүн: ЕБС-иудад мэдээлэл харилцааны технологийн 2018-2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан авсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  *Төлөвлөгөөний тайланг ирүүлсэн сургуулийн тоо* | тоо | 7 | 19 | 19 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.2.2-ын үр дүн:** **ЕБС-иудад цахим журналыг 1 сургуульд туршилтын байдлаар хөтлүүлж, нийт 50 багшийг цахим журнал хөтлүүлж, эхлүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.1.  *Цахим журнал хөтөлсөн сургуулийн тоо* | Тоо | Шинээр |  |  | 3 |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.2.  *Цахим журнал хөтөлсөн сургуулийн багшийн тоо* | тоо | Шинээр |  |  | 156 |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын №3.2.2.3-ын үр дүн:** **Боловсролын сургалтын байгууллагуудын мэдээллийн санг системд 100 бүрдүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.3.1*  *Хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлснээр* | хувь | 100 |  |  | 100 |  |
| 2. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.3. 2*  *Боловсролын удирдлагын мэдээллийн сан бүрдүүлснээр* | хувь | 100 |  |  | 100 |  |
| 3. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.3.3*  *Санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн сан бүрдүүлснээр* | хувь | 100 |  |  | 100 |  |

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ИЛ ТОД, ШУДАРГА БАЙДАЛ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт арга хэмжээ №3.2.3.1.-ийн үр дүн:** **Байгууллагын бүх албан хаагчид 2020 оны эхний хагас жил хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээ, үр дүнг нотлох баримтаар аймгийн веб сайтад 100 хувь тогтмол байршуулан 6 арга хэмжээг олон нийтэд сурталчилсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  *Аймгийн сайтад байршуулсан мэдээллийн тоо* | тоо | 11 | 11 | 111 | 22 | 120 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.3.2-ын үр дүн:** **“Боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, Соёл” сэтгүүл гаргаж, сургууль, цэцэрлэг, соёлын байгууллагуудад 60 ширхэгийг хүргүүлсэн байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  Сургууль цэцэрлэг, соёлын байгууллагуудад хүргүүлсэн сэтгүүл | тоо | 60 |  |  | 60 | 60 |

Мэдээллийн эх сурвалж: Байгууллагын нэр

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.3.3-ын үр дүн:** **“*Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан байна.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.3.1.  *Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан эсэх* | Тийм,  үгүй | тийм | тийм | тийм |  |  |
| 2. | *Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.2.*  *Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар* | хувь | 98.7 |  |  | 98 |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ГАДААД ХАРИЛЦАА**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1.-ийн үр дүн:** **“Жайка Олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтан авч ажиллуулсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1.  Ажиллуулсан ажилтан | хүн | 1 | 1 | 2 |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ТӨСӨВ САНХҮҮ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1.-ийн үр дүн:** **“Байгууллагын жил, сарын төсвийн хуваарь, зарцуулалт, төсвийн өөрчлөлтийг албан хаагчид, иргэдэд ил тод нээлттэй байдлыг ханган 6 удаа танилцуулан ажилласан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.5.1.  Албан хаагчдад танилцуулсан тоо | тоо | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.2-ын үр дүн: “Байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | | |
| Төл. | Гүй. | | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.5.1.  Аудитын дүгнэлт | дүгнэлт | Хязгаарлалттай | зөрчилгүй | зөрчилгүй | |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №6. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ**

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.1-ийн үр дүн: “Боловсрол, соёл урлагийн салбарын хэрэглэгчийн үнэлгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.7.1.  *Төрийн бус байгууллагатай хамтран гэрээ байгуулсан эсэх* | Тийм, үгүй | тийм | тийм | тийм |  |  |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.7.1.  *Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэсэн эсэх* | Тийм, үгүй | тийм | тийм | тийм |  |  |
| 3. | Хэрэглэгчийн үнэлгээ | хувь | 80 | 80 | 78.6 |  |  |
| 4. | Хэрэглэгчийн үнэлгээний мөрөөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний гүйцэтгэл | хувь | 79 |  |  | 90 | 95 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилтын арга хэмжээ №3.2.6.2-ын үр дүн: “Боловсрол, соёл урлагийн салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх хуваарийг баталсан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.1.  *Сургуулийн тоо*  *Цэцэрлэгийн тоо*  *Соёлын төвийн тоо* | тоо | шинээр |  |  | 9 | 9 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.1.  Хяналт шинжилгээ хийх 3 жилийн хуваарийг батлан хүргүүлсэн эсэх | Тийм, үгүй | Шинээр | тийм | тийм |  |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.3-ын үр дүн: Байгууллагын болон нэгжийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, улирал, хагас жилээр хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3.1  *Байгууллагын болон нэгжийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсэн эсэх* | Тийм, үгүй | тийм | тийм | тийм | тийм | тийм |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3.2  *Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь* | хувь | 96.9 | 90-ээс дээш |  | 90 | 97.42 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3.3  *Нэгжийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь* | хувь | 95.9 | 90-ээс дээш | 96.8 | 97 | 98 |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.4-ын үр дүн: “Байгууллагын төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг сар, жилээр батлан, ажилтнуудтай сар бүр ярилцлага хийж, улирал, хагас жилээр дүгнэн, үр дүнгийн урамшуулал олгоно.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3.1 *Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан албан хаагчдын тоо* | тоо | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3.1 *Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хувиар* | хувь | 95.9 |  |  | 90 |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.5-ийн үр дүн: Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тусгай төлөвлөгөө гарган 90 хувь хэрэгжүүлж, үр дүнг хагас жилээр тайлагнасан байна.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.4.1  *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан эсэх* | Тийм, үгүй | тийм | Тийм | тийм | тийм | тийм |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3.1 *Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь* | хувь | 93.7 |  |  | 94 |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.6-ын үр дүн: “МУЗГ, АЗДҮАХ, улсын болон аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2020 онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хагас жилээр гаргаж, холбогдох хэлтэс, яамд хүргүүлнэ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт | | | |
| 2019 он | 2020 оны эхний хагаст | | 2020 оны жилийн эцэст | |
| Төл. | Гүй. | Төл. | Гүй. |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.6.1  МУЗГ-ын хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь | хувь |  | 70 | 53.8 | 90 | 82.7 |
| 2. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.6.1  АЗДҮАХ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь | хувь |  | 70 | 81.4 | 90 | 88.5 |
| 3. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.6.1  МУЭЗНХҮЧ-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь | хувь |  | 70 |  | 90 | 88 |
| 4. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.6.1  Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь | хувь |  | 70 | 100 | 90 | 88 |
| 5. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.6.1  Аймгийн Засаг даргын БСШУССайдтай 2020 онд байгуулсан гэрээний жилийн эцсийн хэрэгжилтийн хувь | хувь |  | 70 |  | 90 |  |

Мэдээллийн эх сурвалж: БСУГ